Собрание депутатов Копейского городского округа

# Челябинской области

**РЕШЕНИЕ**

31.03.2021 160

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_

О ходе выполнения муниципальной

программы «Развитие муниципальной

системы образования Копейского городского

округа»

 Заслушав и обсудив информацию о ходе выполнения муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования Копейского городскогоокруга»в 2020году, утвержденной постановлением администрации Копейского городского округа Челябинской области от 05.11.2019 № 2727-п, Собрание депутатов Копейского городского округа Челябинской области

РЕШАЕТ:

1. Информацию о ходе выполнения муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования Копейского городскогоокруга» в 2020 году, утвержденной постановлением администрации Копейского городского округа Челябинской области от 05.11.2019 № 2727-п, принять к сведению (прилагается).
2. Управлению образования администрации Копейского городского округа (Ангеловский А.А.) продолжить реализацию муниципальной программы в 2021 году.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию Собрания депутатов Копейского городского округа по социальным вопросам и молодежной политике.

Председатель Собрания депутатов

Копейскогогородского округа Е.К. Гиске

Приложение к решению Собрания депутатов Копейского городского округа Челябинской области

от 31.03.2021 № 160

Информация о ходе выполнения муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования Копейского городского округа»

 в2020году, утвержденной постановлением администрации Копейского городского округа Челябинской области от 05.11.2019 № 2727-п

Программа «Развитие муниципальной системы образования Копейского городского округа» (далее – Программа), утвержденная постановлением администрации Копейского городского округа Челябинской области от 05.11.2019 № 2727-п, является организационной основой муниципальной образовательной политики, реализующей стратегию в области образования с учетом социально-экономических, культурных, демографических и иных условий, характеризующих особенности города. Своим действием Программа охватывает сферу муниципального дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей.

Программа нацелена на создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития Копейского городского округа.

Программа включает в себя девять подпрограмм:

1. Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций.
2. Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций.
3. Подготовка образовательных организаций к новому учебному году.
4. Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи.
5. Формирование здоровьесберегающих условий и безопасных условий организации образовательного процесса.
6. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
7. Обеспечение доступного и качественного общего и дополнительного образования.
8. Организация управления подведомственными учреждениями.
9. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных образовательных организациях.

Источником финансирования мероприятий Программы являются средства федерального, областного и местного бюджетов. Исполнение Программы из средств федерального иобластного бюджетов составило 1 060 843,18 тысяч рублей, из средств местного бюджета – 437 800,75 тысяч рублей.

ФинансированиеПрограммы в 2020 году:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование подпрограммы | Предусмотрено Программой на 2020 год, тыс.руб. | Выделено в 2020 году, тыс.руб. | Освоено на 01.01.2021 | % освоения  |
| 1 | Подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций | 11257,65 | 11257,65 | 11172,09 | 99,2 |
| 2 | Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций» | 19330,24 | 19330,24 | 19237,81 | 99,5 |
| 3 | Подпрограмма «Подготовка образовательных организаций к новому учебному году» | 58029,03 | 58029,03 | 57392,34 | 98,9 |
| 4 | Подпрограмма «Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи» | 504,13 | 504,13 | 504,13 | 100,0 |
| 5 | Подпрограмма «Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса» | 84763,66 | 84763,66 | 82791,59 | 97,7 |
| 6 | Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонару-шений несовершеннолетних» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 7 | Подпрограмма «Обеспечение доступного и качественного общего и дополнительного образования» | 1305289,06 | 1305289,06 | 1305189,35 | 99,9 |
| 8 | Подпрограмма «Организация управления подведомственными учреждениями» | 22367,86 | 22367,86 | 22356,62 | 99,9 |
| 9 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных образовательных организациях» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | ВСЕГО: | 1501541,63 | 1501541,63 | 1498643,93 | 99,8 |

В 2020 году в рамках реализации Государственной программы «Развитие системы образования Челябинской области» из средств федерального и областного бюджетовв виде субсидий на конкурсной основе получено 101 456,5 тысяч рублей.

Эффективность реализации Программы оценивается системой индикативных показателей:

| Наименование индикативного показателя | Плановые значения на 2020год | Фактически достигнутые значения  |
| --- | --- | --- |
| Удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями(с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности, обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций (процентов) | 97 | 97 |
| Доля использования муниципальным образованием субсидии местному бюджету на оборудование ППЭ в общем размере субсидии местному бюджету на оборудование ППЭ, перечисленной муниципальному образованию (процентов) | 100 | 100 |
| Доля экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, проведенных в муниципальном образовании в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018г.№190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» | 100 | 100 |
| Доля экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, проведенных в муниципальном образовании в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018г.№190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования»  | 100 | 100 |
| Количество образовательных организаций, реализующих программы начального образования, в которых пищеблоки переоборудованы для соответствия санитарным нормам | 20 | 20 |
| Доля образовательных организаций, соответствующих требованиям противопожарной безопасности, в общей численности образовательных организаций  | 65 | 65 |
| Доля образовательных организаций, соответствующих требованиям антитеррористической безопасности, в общей численности образовательных организаций  | 7 | 7 |
| Доля зданий образовательных организаций, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительные общеобразовательные программы, обеспеченных средствами защиты для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности | 100 | 100 |
| Доля образовательных организаций, признанных по итогам проверки готовыми к новому учебному году, в общей численности образовательных организаций | 100 | 100 |
| Доля обучающихся, осваивающих программы общего образования, принявших участие в олимпиадах различного уровня,в общей численности обучающихся, осваивающих программы общего образования | 8,0 | 8,0 |
| Доля обучающихся, осваивающих программы общего образования, принявших участие в конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся, осваивающих программы общего образования | 37,0 | 37,1 |
| Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций  | 85,9 | 85,9 |
| Доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету на обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, в общем размере субсидии местному бюджету на обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, перечисленной муниципальному образованию  | 100 | 100 |
| Доля обучающихся, обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся  | 100 | 100 |
| Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха и оздоровления детей всех типов  | 0,47 | 0,48 |
| Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей, в общей численности детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов  | 1,52 | 1,55 |
| Доля обучающихся муниципальных образовательных организаций по программам начального общего образования, обеспеченных бесплатным горячим питанием, в общем количестве обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования | 100 | 100 |
| Доля работников образовательных организаций, охваченных ежегодными обязательными предварительными и периодическими медицинскими осмотрами (обследованиями), в общем числе работников образовательных организаций  | 100 | 100 |
| Доля обучающихся в возрасте от 14 до 18 лет общеобразовательных организаций, охваченных малозатратными формами летней занятости (полевые лагеря, походы, экспедиции), от общего количества обучающихся общеобразовательных организаций в возрасте от 14 до 18 лет  | 0 | 0 |
| Доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, лагерях с дневным пребыванием детей, в общем числе несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел | 28,5 | 28,7 |
| Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы в общей численности детей этого возраста  | 79,2 | 79,2 |
| Количество образовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | 7 | 7 |
| Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей- инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей- инвалидов школьного возраста  | 100 | 100 |
| Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве организаций городского округа  | 10,0 | 10,0 |
| Доля педагогических работников, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства различного уровня, в общей численности педагогических работников  | 1,3 | 1,3 |
| Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории | 100 | 100 |
| Исполнение муниципального задания | 100 | 100 |
| Количество замененных световых приборов | 13 361 | - |
| Сокращение потребления электроэнергии на цели внутреннего освещения | 25 | 10 |

Управление образования администрации Копейского городского округа основные мероприятия Программы выполнило всоответствии с планом реализации.

Заместитель Главы городского округа,

руководитель аппарата администрации А.Б. Шадрин