Собрание депутатов Копейского городского округа

# Челябинской области

РЕШЕНИЕ

27.01.2021           98

от _______________№_____

О    ходе выполнении   муниципальной

программы  «Выполнение  функций по

управлению,   владению,  пользованию

и      распоряжению      муниципальной

собственностью в Копейском городском

округе» в 2020 году

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом   Российской Федерации,   Федеральным    законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», заслушав информацию начальника управления по имуществу и земельным отношениям администрации Копейского городского округа Буркову Ж.А.

Собрание депутатов Копейского городского округа Челябинской области

РЕШАЕТ:

Принять к сведению прилагаемую информацию о ходе выполнения муниципальной программы «Выполнение  функций по управлению, владению, пользованию и распоряжению муниципальной собственностью в Копейском городском округе» в 2020 году.

Председатель Собрания депутатов

Копейского городского округа

Челябинской области                                                                                Е.К. Гиске

ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Собрания депутатов

Копейского городского округа

Челябинской области

от 27.01.2021 года № 98

Информация о ходе выполнения

муниципальной программы «Выполнение функций по управлению, владению, пользованию

и распоряжению муниципальной собственностью

в Копейском городском округе», по состоянию на 01.01.2021 г.

Программа «Выполнение  функций по управлению, владению, пользованию и распоряжению муниципальной собственностью в Копейском городском округе» (далее – Программа) утвержденная постановлением администрации Копейского городского округа Челябинской области от 26.05.2020 № 1093-п  (далее – Программа), разработана с целью повышения эффективности управления муниципальной собственностью.

Муниципальное имущество – один из важнейших ресурсов муниципального образования, требует эффективного распоряжения и управления.

Повышение эффективности управления муниципальным имуществом непосредственно влияет на уровень качества жизни населения и определяет инвестиционную привлекательность городского округа.

Источником финансирования мероприятий Программы являются средства местного бюджета.

Запланированный объем финансирования на 2020 год – 10 285,38 тыс. рублей, средства местного бюджета 5 285,38 тыс. рублей, 5 000,00 средства областного бюджета для приобретения нового оборудования для МУП «Копейская телерадиокомпания».

В результате реализации данной программы с июня 2020 года проведена следующая работа:

| № п/п | Задачи муниципальной программы | Целевой показатель на 2020, ед. | Фактическое исполнение 2020, ед. | Фактическое освоение денежных средств, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | Задача 1 Обеспечение эффективного управления, владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом, в том числе: - учет муниципального имущества в Реестре муниципального имущества городского округа; - проведение инвентаризации объектов муниципального имущества, выявление бесхозяйного имущества на территории городского округа; - повышение эффективности использования объектов нежилого фонда, инженерной структуры, движимого имущества и автотранспортных средств, подземных сооружений; 4) реализация программы приватизации муниципального имущества, а также эффективное использование муниципального имущества, подлежащего передаче в аренду |  |  |  |
| 1.1.1 | Количество выявленных объектов бесхозяйного имущества на территории городского округа, а также проведение кадастровых работ в отношении муниципального имущества, ед. | 13 | 13 | 64 449,90 |
| 1.1.2 | Количество объектов, в отношении которых будет проведена оценка рыночной стоимости (в т.ч. пакетов акций), ед. (с целью реализации объектов в соотвествии с 159-ФЗ) | 10 | 5 | 17 000,00 |
| 1.1.3 | Количество объектов, в отношении которых будет проведена оценка рыночной стоимости муниципального имущества, а также земельных участков, предоставляемых по договорам аренды и договорам купли-продажи земельных участков по результатам состоявшихся аукционов, ед. (178-ФЗ, 135-ФЗ) | 15 | 54 | 80 790,00 |
| 1.1.4 | Количество объектов, подлежащих сносу, в отношении которых планируется снятие с кадастрового учета объектов, ед. (акты обследования объектов) | 4 | 4 | 7 800,00 |
| 2.1 | Задача 2 Защита законных интересов муниципального образования «Копейский городской округ» в области имущественных отношений, в том числе: - регистрация права муниципальной собственности на объекты, учитываемые в Реестре муниципального имущества городского округа, а также на бесхозяйные объекты, находящиеся на территории городского округа; - обеспечение сохранности муниципального имущества. Передача муниципального имущества в безвозмездное пользование организациям различных организационно-правовых форм собственности; - содержание (в том числе оплата взносов за капитальный ремонт) и ремонт муниципального жилого фонда, и иных помещений, зданий, сооружений, находящихся в муниципальной собственности |  |  |  |
| 2.1.1 | Количество объектов, в отношении которых представлены документы в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области, для регистрации права собственности муниципального образования «Копейский городской округ», ед. | 250 | 250 | 0,0 |
| 2.1.2 | Количество жилых помещений, принятых в муниципальную собственность городского округа, подлежащих ремонту, за исключением расходов за счет статьи найм, ед. | 2 | 2 | 187 947,60 |
| 2.1.3 | Количество жилых помещений, незаселенного жилого фонда, в отношении которых осуществляется оплата содержания и коммунальных услуг, ед. | 180 | 180 | 553 887,08 |
| 2.1.4 | Количество объектов, в отношении которых планируется проведение капитального и текущего ремонта в нежилых зданиях и помещениях, находящихся в муниципальной собственности городского округа, ед. (экспертиза сметы на кровлю пр. Коммунистический, 12А) | 1 | 1 | 24 000,00 |
| 2.1.5 | Количество приобретенного имущества с целью эффективного управления муниципальным имуществом, ед. | 2 | 2 | 159 500,00 |
| 2.1.6 | Количество объектов казны, в отношении которых необходимо обеспечить охрану, ед. | 1 | 1 | 304 980,48 |
| 2.1.7 | Количество квадратных метров, в отношении которых необходимо обеспечить оплату взносов за капитальный ремонт, кв. метров. | 56 854 | 56 854 | 3 263 289,59 |
| 2.1.8 | Приобретение имущества для МУП «КТРК», ед остаток средств 1 183 203,17 рублей перенесен на 2021 год | 196 | 64 | 3 816 796,83 |
| Итого |  |  |  | 8 480 441,48 |

В связи с экономией денежных средств сложившейся в процессе проведения аукционных процедур выполнение муниципальной программы - 93 %.

На 2021 год постановлением администрации Копейского городского округа Челябинской области от 24.11.2020 № 2614-п утверждена муниципальная программа «Выполнение функций по управлению, владению, пользованию и распоряжению муниципальной собственностью в Копейском городском округе». Запланированный объем финансирования на 2021 год – 7 678,15 тыс. рублей

Начальник управления по имуществу

и земельным отношениям администрации

Копейского городского округа 			                               Ж.А. Буркова