Приложение к решению Собрания депутатов

Копейского городского округа

Челябинской области

от 22.08.2012 № 565

Информация

о ходе выполнения муниципальной целевой программы «Здоровье»

за 6 месяцев 2012 года

в Копейском городском округе

I раздел. Развитие первичного звена, первичной медицинской помощи.

1. Осуществление денежных выплат:

в тыс.рублях

| Наименование целевой программы, подпрограммы, мероприятия | № пункта, подпункта | Предусмотрено программой на 2012 год | Предусмотрено в бюджете на 2012 год | Фактически выделено за 1 полугодие 2012 г. | Исполнено с начало года на 01.07.2012 г. | % исполнения | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная целевая программа «Здоровье» Копейского городского округа Челябинской области на 2012-2014 г.г. Реализация национального приоритетного проекта «Здоровья» в Копейском городском округе Челябинской области на 2012-2014 г.г. Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи населению Копейского городского округа Челябинской области - Приобретение расходных материалов для функционирования медицинского оборудования полученного в рамках НП «Здоровье» - Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения Копейского городского округа - Приобретение медицинского транспорта для учреждений здравоохранения Копейского городского округа Проведение ремонта и противопожарных мероприятий - текущий и капитальный ремонт врачебных амбулаторий, лечебно-профилактических учреждений - противопожарные мероприятия ИТОГО Предупреждение распространения инфекционных заболеваний на территории КГО - Проведение дополнительных мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний - Обеспечение ВИЧ – инфицированных и лиц, инфицированных гепатитами В и С, диагностическими средствами, и антиретровирусными препаратами. Укрепление материально – технической базы ВИЧ – кабинета ИТОГО ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ | 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2 1.2.8 2.2 | 1350,0 0 0 0 0 0 1350,0 1200,0 50,0 1250 2600,0 | 0 0 0 0 0 0 0 700,0 0 700,0 700,0 | 0 0 0 0 0 0 0 537,620 0 537,620 537,620 | 0 0 0 0 0 0 0 436,435 0 436,435 436,435 | 0 0 0 0 0 0 0 81,2 0 81,2 81,2 |  |
| Мероприятия по подпрограмме «Улучшение качества жизни больных бронхиальной астмой на 2012-2014 г.г. - Обеспечение пикфлоуметрами ЛПУ (ежегодно по 3 шт.) - Обеспечение больных бронхиальной астмой лекарственными препаратами - Приобретение небулайзеров ( 5 шт. в год) ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ | 4 4.1 4.2 4.4 | 0 450,0 0 450,0 | 0 550,0 0 550,0 | 0 293,300 0 293,300 | 0 282,252 0 282,252 | 0 96,2 0 96,2 |  |
| Мероприятия по подпрограмме «Улучшение качества жизни больных сахарным диабетом на 2012-2014 годы» - Приобретение высококачественных инсулинов (20 000 фл. ежегодно) - Обеспечение глюкометрами и тест полосками больных детей и взрослых диабетиков ( по 10 шт. ежегодно) - Обеспечение таблетированными сахароснижающими препаратами больных 2-м типом сахарного диабета ( 18 тыс. упак. ежегодно) ИТОГО ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ | 1 | 1079,0 1624,0 318,8 3021,8 3021,8 | 229,3 100,7 920,0 1250,0 1250,0 | 78,453 84,302 516,245 679,0 679,0 | 78,453 84,302 496,146 658,901 658,901 | 100,0 100,0 96,1 97,0 97,0 |  |

2. По кадровой работе:

Всего в структуре первичного медико-санитарного звена работают: врачей терапевтов - 43, врачей педиатров - 24, ВОП - 7 (всего 74), медицинских сестер данной категории - 95 человек.

По данным на 10.07.2012 года показатель обеспеченности населения врачами первичного медико-санитарного звена – 5,29 на 10.000 населения (на начало 2006 года - 4,76 на 10.000 населения).

На 10.04.2012 года вакансии:

- по ВОП - нет; медицинские сестры ВОП – нет;

- по врачам-педиатрам участковым - 6 (работает 2 фельдшера); медицинские сестры – 1 чел.;

- по врачам-терапевтам участковым - 14 вакансий (работает 12 фельдшеров); медицинские сестры – 2 чел..

Таким образом, востребованность территории в терапевтах - 14 человек, педиатрах – 4 человека.

Работа со студентами ЧГМА по Губернаторскому набору: с 2001 года всего направлено на обучение 26 человек, из них работают в системе здравоохранения Копейского городского округа – 4 человека, продолжают обучение – 15 человек, 7 – не вернулись.

3. По работе службы родовспоможения:

| Финансовая поддержка учреждений родовспоможения путем выдачи родовых сертификатов (январь-июнь) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Талон 1 | Талон 2 | Талон 3.1 | Талон 3.2 | Всего |  |
| Количество талонов, поступивших в учреждения для оплаты | 1194 | 1326 | 792 | 663 | 3975 |  |
| Сумма финансирования с оплаты поступивших талонов, тыс. руб. | 3582 | 7956 | 792 | 665 | 12995 |  |

4. По дополнительной вакцинации:

Из средств областного бюджета выделена вакцина для взрослого населения от 18 до 55 лет от вирусного гепатита «В» контингенты 2011 года. Запланировано - 982 доз. По разнарядке пришла вакцина на V1  - 982 доз, V2  - 982 доз, V3 - 982 Реализовано V1 – 982 доз (100 %), V2 – 982доз (100 %), V 3 – 435 (44,2 %). Вакцинация взрослого населения от 18-55 лет от вирусного гепатита «В» контингента 2012 года  поступило вакцины (V1- 274 дозы, V2 – 274 дозы V3 – 274 дозы), реализовано V1 – 249 доз (90,9 %), V2 – 110 доз (40,1 %).

В рамках областной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» получена вакцина:

- для профилактики дифтерии и столбняка адсорбированная, коклюша ацеллюлярная, полиомиелита  инактивированная, гемофильной инфекции конъюгированная «Инфанрикс» для трехкратной иммунизации детей – 33 дозы, реализовано – V1 – 11 дозы (100%),   V2 –  11 доз (100 %), V 3 – 7 (63,6 %).

- против  клещевого энцефалита культурная очищенная концентрированная инактивированная сухая для вакцинации (V2) учащихся первых классов Челябинской области в рамках областной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниям » подпрограммы «Вакцинопрофилактика» на 2012 год по разнарядке получено – 1190 доз, реализовано – 1190 доз (100 %); дополнительно получена вакцина против клещевого энцефалита для учащихся первых классов  V1  - 285 доз, реализовано – 285доз (100 %), V2  - 285 доз, реализовано -285 доз (100 %).

- против клещевого энцефалита культурная очищенная для детей 3-4 лет V 1 – 800, реализовано - 800 доз (100 %), V 2 – 800 доз, реализовано 728 (91 %).

- против клещевого энцефалита «Энцепур» для детей 3-4 лет на V 1 – 750 доз, реализовано – 530 доз (70,6 %). Для вакцинации V 2 – поступила  очищенная концентрированная инактивированная сухая  вакцина 750 доз, реализовано – 456 доз ( 60,8%), вакцинация детей будет продолжена осенью.

-  против клещевого энцефалита культурная очищенная концентрированная инактивированная сухая для вакцинации и ревакцинации детей сирот – 70 доз, V1+V2 = 30 доз, RV -10 доз. Вакцина будет реализована осенью 2012 года.

5. О состоянии дополнительной диспансеризации в ЛПУ КГО:

Управлением здравоохранения администрации Копейского городского округа издан приказ от 14.03.2012 г. № 42 а «О порядке проведения в 2012 году дополнительной диспансеризации работающих граждан Копейского городского округа». В соответствии с приказом МЗ ЧО от 07.02.2012г. № 242 «О порядке проведения в 2012 году дополнительной диспансеризации работающих граждан Челябинской области» план (на год) по дополнительной диспансеризации составляет 2800 работающих граждан. На 20.06.2012 г. закончили дополнительную диспансеризацию 1284 (116 % от плана за полугодие) человека, выдано «Паспортов здоровья» 1284 (116 % от плана за полугодие), представлено к оплате 682 человека (24,3 %), получено средств из ФОМС 409 802, 00.

Заместитель главы администрации

Копейского городского округа

по социальному развитию                                                                                                                                        В.Г. Бисеров