Собрание депутатов Копейского городского округа

# Челябинской области

РЕШЕНИЕ

28.04.2021       188

от _______________№_____

О   ходе  выполнения    муниципальной

программы   «Поддержка   и   развитие

дошкольного образования в Копейском

городском округе»

Заслушав и обсудив информацию о ходе выполнения в 2020 году муниципальной программы «Поддержка и развитие дошкольного образования в Копейском городского округе», утвержденной постановлением администрации Копейского городского округа от 05.11.2019 № 2730-п, Собрание депутатов Копейского городского округа Челябинской области

РЕШАЕТ:

- Информацию о ходе выполнения муниципальной программы «Поддержка и развитие дошкольного образования в Копейском городском округе» в 2020 году, утвержденную постановлением администрации Копейского городского округа Челябинской области от 05.11.2019 № 2730-п, принять к сведению (прилагается).

- Управлению образования администрации Копейского городского округа (Ангеловский А.А.)  продолжить реализацию муниципальной программы в 2021 году.

- Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию Собрания депутатов Копейского городского округа по социальным вопросам и молодежной политике.

Председатель Собрания депутатов

Копейского городского округа                                                                   Е.К. Гиске

Приложение к решению Собрания      депутатов Копейского городского   округа Челябинской области

от 28.04.2021  № 188

Информация о ходе выполнения в 2020 году

муниципальной программы «Поддержка и развитие дошкольного образования

в Копейском городском округе», утвержденной постановлением администрации Копейского городского округа Челябинской области

от 05.11.2019 № 2730-п

Муниципальная программа «Поддержка и развитие дошкольного образования в Копейском городском округе» (далее – Программа), утвержденная постановлением администрации Копейского городского округа Челябинской области от 05.11.2019 № 2730-п (далее – Программа), является организационной основой муниципальной образовательной политики, реализующей стратегию в области дошкольного образования с учетом социально-экономических, культурных, демографических и иных условий, характеризующих особенности городского округа. Своим действием Программа охватывает сферу муниципального дошкольного образования детей от 0,5 до 7 лет.

Программа, разработанная на основе программно-целевого метода, представляет собой комплекс различных мероприятий, направленных на достижение конкретной цели и решение задач, стоящих перед системой дошкольного образования городского округа.

Целью Программы является создание равных возможностей для получения качественного дошкольного образования в Копейском городском округе.

Источником финансирования мероприятий Программы являются средства федерального, областного и местного бюджетов. Исполнение Программы из средств федерального бюджета составило 147 354,90 тыс. руб., из средств областного бюджета - 662 060,61 тыс. руб., из средств местного бюджета – 353 818,87 тыс. руб.

Финансирование Программы в 2020 году:

|  | Наименование подпрограммы | Предусмотрено программой на 2020 год, тыс. руб. | Выделено в 2020 г., тыс.руб. | Освоено на 01.01.2021, тыс. руб. | % освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма «Поддержка и развитие дошкольного образования в Копейском городском округе» | 224 708,29 | 224 708,29 | 203 606,46 | 90,6 |
| 2. | Подпрограмма «Обеспечение доступного качественного дошкольного образования» | 959 627,92 | 959 627,92 | 959 627,92 | 100 |
|  | Всего по Программе: | 1 184 336,21 | 1 184 336,21 | 1 163 234,38 | 98,2 |

Эффективность Программы оценивается системой индикативных показателей:

| Индикативные показатели | В муниципальном образовании |  |
| --- | --- | --- |
|  | плановые значения на 2020 год | фактически достигнутые значения в 2020 году |
| Подпрограмма «Поддержка и развитие дошкольного образования в Копейском городском округе» |  |  |
| Охват детей от 1 до 7 лет дошкольным образованием | 81,0 | 85,6 |
| Доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет | 100 | 100 |
| Доступность дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет | 90 | 92,9 |
| Охват детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование | 34 | 38,3 |
| Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих образовательные организации | 1530 | 1573 |
| Количество мест, открытых за счет приобретения новых зданий и помещений для реализации образовательных программ дошкольного образования | 200 | 200 |
| Количество детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получающих дошкольное образование | 1300 | 1650 |
| Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми с ОВЗ качественного образования, в общем количестве образовательных организаций | 80 | 80 |
| Удельный вес численности воспитанников ДОО в возрасте 3-7 лет, охваченных образовательными программами дошкольного образования, соответствующими требованиям ФГОС ДО | 100 | 98,8 |
| Доступность дошкольного образования для воспитанников с особыми возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и детей-инвалидов | 85 | 99,8 |
| Доля педагогических и руководящих работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку в течение последних 3-х лет | 100 | 100 |
| Подпрограмма «Обеспечение доступного качественного дошкольного образования» |  |  |
| Эффективность использования бюджетных средств в рамках исполнения муниципальных заданий МДОУ | 100 | 100 |

По состоянию на 01.01.2021 г. в Копейском городском округе количество детей от 1 года до 7 лет составляло 11 452, из них посещающих муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования – 9811 детей.

Показатель охвата дошкольным образованием по Копейскому городскому округу за 2020 год составил 85,6 % (2019 г. - 83,8 % ,2018 г. – 81,8%, 2017 г. -81,2%, 2016 г.-80,95%). Показатель рождаемости и численности детей 1-7 лет в городском округе снизился. Но по - прежнему в районах массовой жилищной застройки сохраняется дефицит мест в дошкольные учреждения города (центр Копейска, поселок Октябрьский, поселок Железнодорожный).

Все 40 муниципальных дошкольных образовательных учреждений укомплектованы. Процент переуплотнения в среднем по округу составляет 120, по дошкольным учреждениям, расположенным в центральной части города – 140.

Управление образования администрации основные мероприятия Программы выполнило в соответствии с сетевым планом – графиком.

Заместитель Главы городского округа

по социальному развитию	 	                                                 С.В. Логанова