[image: image1.png]



Собрание депутатов Копейского городского округа

Челябинской области
РЕШЕНИЕ

      26.11.2025           135
от _______________№_____

О ходе выполнения муниципальной программы «Социальная поддержка населения Копейского городского округа» в 2025 году
Заслушав информацию о ходе выполнения муниципальной программы «Социальная поддержка населения Копейского городского округа», утвержденной распоряжением администрации Копейского городского округа Челябинской области от 30.10.2024 № 864-р в 2025 году, 
Собрание депутатов Копейского городского округа 
РЕШАЕТ:
1. Информацию о ходе выполнения муниципальной программы «Социальная поддержка населения Копейского городского округа» в 2025 году принять к сведению (прилагается).
2. Снять с контроля программу «Социальная поддержка населения Копейского городского округа», утвержденную распоряжением администрации Копейского городского округа Челябинской области от 30.10.2024 № 864-р.
Председатель Собрания депутатов
Копейского городского округа
Челябинской области                                                                          Е.К. Гиске

	Приложение
к  решению Собрания депутатов 
Копейского городского округа    
Челябинской  области
от «26» ноября 2025 № 135


Информация
о ходе выполнения муниципальной программы
«Социальная поддержка населения Копейского городского округа» в 2025 году                                                                                                                                                                                         
	№
 п/п 

	Наименование муниципальной программы/ мероприятия 

	Предусмотрено в бюджете
на 
2025 год
(тыс.руб.)

	 Исполнено
с начала года
на
 отчетную
дату (01.10.2025)
(тыс.руб.)

	% исполнения
	Целевые индикаторы
	Достигнутые результаты

	
	
	
	
	
	План на
2025
год
(чел.)
	Факт
 на
отчетную дату (01.10.2025)
(чел.)
	

	Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, поддержание и повышение качества их жизни путем реализации на территории Копейского городского округа полномочий органов местного самоуправления, финансируемых за счет средств местного бюджета, в сфере социальной защиты населения

	Оказание адресной социальной помощи гражданам округа

	1.

	Организация со​циальных коек в отделении временного проживания МУ «КЦСОН»
	200,00
	109,72

	55%

	100%
	55%
	3 социальные койки, услугу получили 8 человек

	2.

	Оказание едино​временной адрес​ной помощи гражданам (семьям граждан), попавшим в трудную жизненную ситуацию вследствие пожаров, стихийных бедствий, малообеспеченности, необходимости дорогостоящего лечения, в том числе:
- услуги банка (1,5%)
	900,00
27,5
	766,34
6,3
	85%

	206

	179

	получили материальную помощь 179 человек.


	3.
	Оказание нату​ральной помощи (продуктовые наборы, санитарно-гигиенические принадлежности, приобретение автономных пожарных извещателей, новогодние подарки детям, продуктовые наборы вдовам, родителям лиц, участников СВО)
	282,00

	282,00

	100%

	392
	247
	- продуктовые наборы  приобретено 160 выдано 116;
- санитарно-гигиенические наборы  приобретено 160 выдали 117;
- установлен 14 автономный пожарный извещатель в 10 квартирах. Оставшиеся наборы будут выданы до конца года.

	4
	Предоставление отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по проезду на территории  округа
	10262,60
	267,53
	3%
	100%
	3%
	предоставлена мера социальной поддержки по проезду (1871 чел.). На 12.11.2025 исполнение 100% 

	5.
	Предоставление отдельным категориям граждан мер социальной поддержки при пользовании услугами бани
	1174,80
	592,61
	50%
	100%
	50%
	предоставлена мера социальной поддержки по пользованию услугами бани. ( 129 чел.) 

	6.
	Предоставление мер социальной поддержки Почетным гражданам города
	797,74
	797,74
	100%
	26
	29
	- выплачено ЕСП ко Дню города 27 Почетным гражданам;
- выплачена компенсация на погребение 1 Почетного гражданина.
- выплачены компенсации на благоустройство могил 2 Почетных граждан. 

	7.
	Предоставление единовременной выплаты членам семей военнослужащих, иных лиц, принимавших участие и погибших (умерших) в результате участия в специальной военной операции 
	12180,00
	7212,55
	59%
	100%
	59%
	выплачено ЕСП 103 семьям погибших участников СВО 
по 75 000 рублей.

	8.
	Предоставление едино​временной выплаты гражданам, заключившим контракт с Министерством обороны Российской Федерации для прохождения военной службы
	33975,00
	25835,00
	76%
	100%
	76%
	выплачено ЕСП 258 гражданам, заключившим контракт с Министерством обороны Российской Федерации для прохождения военной службы по 100 000 рублей.

	
	Реализация комплекса благотворительных мероприятий и акций для отдельных категорий граждан округа


	9.
	Мероприятия, посвященные ВОВ
 (9 мая, 22 июня)
	313,00
	310,00
	99%

	100%
	99%
	единовременную денежную выплату получили 11 человек в т. ч.  участники и инвалиды  ВОВ – 3 человека по 50 тыс. рублей
несовершеннолетние узники и блокадники - 8 человек по 20 тыс. рублей.


	10.
	День пожилого человека (1 октября)
	101,00
	82,50
	81%

	100%
	81%
	проведено мероприятие, посвященное празднованию Дня пожилого человека, выданы сладкие подарки.

	11.
	Городские праздники и фестивали для инвалидов
	104,00
	0,00
	0%
	100%
	0%
	мероприятие запланировано на декабрь 2025

	12.
	Организация мероприятий по вручению Знаков отличия Челябинской области «Семейное счастье»
	90,00
	15,3
	17%
	100%
	17%
	приобретение цветов для торжественного мероприятия

	
	Финансовая поддержка деятельности СО НКО


	13.
	Субсидии на оказание финансовой поддержки Общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Копейского городского округа
	4000,00

	3350,00

	84%

	54
	48
	для функционирования деятельности совета ветеранов:
- зарплата председателя;
- канцелярские и хозяйственные расходы;
- проведение мероприятий;
- оплата услуг ЖКХ.
Оздоровлено 66 ветеранов-пенсионеров. 
Проведено 48 культурно-массовых и общественно - полезных мероприятий.

	14.
	Субсидии на оказание финансовой поддержки Челябинской областной общественной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного знамени общества слепых»
	323,70
	259,00
	80%
	40
	37
	для функционирования деятельности обществ инвалидов:
- зарплата председателя общества инвалидов;
- оплата услуг ЖКХ ;
- канцелярские и хозяйственные расходы;
- проведение мероприятий.
Проведено 37 культурно-массовых и общественно - полезных мероприятий 

	15.
	Субсидии на оказание финансовой поддержки Челябинской региональному отделению Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»
	193,50
	154,80
	80%
	9
	7
	для функционирования деятельности обществ инвалидов:
- зарплата председателя общества инвалидов;
- оплата услуг ЖКХ;
- канцелярские и хозяйственные расходы;
- проведение мероприятий.
Проведено 7 культурно-массовых и общественно - полезных мероприятий 

	16.
	Субсидии на оказание финансовой поддержки Копейской городской окружной организации Челябинской областной общественной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»
	1243,40
	931,92
	75%
	19
	15
	для функционирования деятельности обществ инвалидов:
- зарплата председателя общества инвалидов;
- оплата услуг ЖКХ ;
- канцелярские и хозяйственные расходы;
- проведение мероприятий.
Проведено 15 культурно-массовых и общественно - полезных мероприятий 

	
	Предоставление социальных гарантий отдельным категориям граждан


	17.
	Доплата к пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, лицам, замещавшим выборные муниципальные должности
	25676,4
	18859,10
	73%
	100%
	73%
	доплату к пенсии получают - 98 человек.

	18.
	Обеспечение деятельности управления по исполнению муниципальных обязательств  в сфере социальных отношений
	2296,80
	1347,21
	59%
	-
	-
	4 ставки, до конца года денежные средства будут реализованы полностью.

	19.
	Предоставление единовременной социальной выплаты специалистам государственных учреждений здравоохранения, расположенных на территории округа
	4597,70
	4597,70
	100%
	100%
	100%
	10 специалистов получили выплату: 5 врачей по 500 тыс.руб 
и 5 фельдшеров по 300 тыс.руб. 


	20.
	Доставка граждан старше 65 лет из отдаленных и сельских территорий в медицинские организации округа:
- на диспансеризацию;
	15,00
	15,00
	100%
	100%
	100%
	организована доставка граждан на диспансеризацию.

	
	Доставка инвалидов на мероприятия социальным такси
	80,00
	29,63
	37%
	100%
	37%
	Выполнено 32 поездки, 236 чел. получили услугу, до конца года сумма будет освоена в полном объеме.

	Оказание социальной поддержки малоимущим семьям и семьям, находящихся в трудной жизненной ситуации


	21.

	Оказание натуральной помощи малоимущим семьям, семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в т.ч.:
- продуктовые наборы  
- санитарно-гигиенические средства
	126,60

	126,60

	100%

	292
	219
	выдано:
продуктовые наборы – 73 из 80 штук, 
санитарно–гигиенические
принадлежности – 46 из 50 комплектов.

	22.
	Обеспечение школьными принадлежностями детей из малообеспеченных семей к началу года
	60,00
	60,00
	100%
	100%
	100%
	выдано 100 школьных наборов.  

	23.
	Проведение ново​годней елки для детей-инвалидов, детей из семей, находящихся в социально опасном положении, опекаемых детей
	60,00

	0,00
	0%
	100%
	0%
	мероприятие запланировано на декабрь.

	24.
	Оказание материальной помощи де​тям в возрасте до 18 лет, в том чис​ле обучающимся по очной форме обучения до 23 лет из семей погибших шахтеров 
(7 октября)
	3,00
	0,00
	0%
	100%
	0%
	в октябре оказана материальная помощь 1 человеку в размере 3000 руб.

	25.
	Организация куль​турно-реабилитационных мероприятий с семьями, находящимися в социально опасном положении или в трудной жизненной ситуации
	66,5
	28,8
	43%
	100%
	43%
	из запланированных 19 мероприятий проведено 14 мероприятий, приняли участие 127 детей.


	26.
	Организация и проведение праздника «Чествование приемного родителя»
	40,00
	0,00
	0%
	100%
	0
	Министерством социальных отношений в декабре запланировано проведение XIII Областного фестиваля семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

	27.
	Заезд беременных женщин в ОДП «Легенда»

	40,00
	40,0
	100%
	100%
	100%
	приняло участие 12 человек.

	
	Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства


	28.
	Организация патро​нажа семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на базе СРЦ, в том числе:
-приобретение ГСМ и техобслужива​ние автомобиля;
-приобретение автономных пожарных извещателей
	140,2

	89,3

	64%
	100%
	64%
	проведено 869 обследований условий проживания семей из запланированных 1150.


	29.
	Оказание помощи в лечении от 
алкогольной и наркоти​ческой зависимости родителей, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации
	76,00
	0,0
	0%
	100%
	0
	прошли кодирование 3 человека, оплата будет произведена в конце ноября

	
	ИТОГО:
	99418,94
	66160,35
	
	
	
	


И.о. начальника управления                                                                                                                                                    Н.А.Менделевич
Попова Ирина Сергеевна
8(35139)3-59-73
