Собрание депутатов Копейского городского округа

# Челябинской области

РЕШЕНИЕ

26.05.2021           209

от _______________№_____

О ходе выполнения муниципальной

программы «Молодежь Копейска»

за 2020 год

Заслушав информацию о выполнении муниципальной программы «Молодежь Копейска» за 2020 год, утвержденной постановлением администрации Копейского городского округа от 14.01.2020 № 22-п, Собрание депутатов Копейского городского округа

РЕШАЕТ:

- Информацию о выполнении муниципальной программы «Молодежь Копейска» за 2020 год, утвержденной постановлениями администрации Копейского городского округа от 14.01.2020 № 22-п, принять к сведению (прилагается).

- Ответственным исполнителям продолжить работу по реализации муниципальной программы.

- Постоянной комиссии по социальной и молодежной политике Собрания депутатов Копейского городского округа (Сумина Н.Ф.) продолжить осуществление контроля исполнения муниципальной программы «Молодежь Копейска», утвержденной постановлением администрации Копейского городского округа от 14.01.2020 № 22-п.

Председатель Собрания депутатов

Копейского городского округа						  Е.К. Гиске

ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Собрания депутатов Копейского городского округа от 26.05.2021 № 209

Информация

о ходе выполнения муниципальной программы

«Молодежь Копейска» за 2020 год

| Мероприятия по направлениям | Предусмот-рено программой на 2020 год (тыс. руб.) | Утверждено бюджетом на 2020 год (тыс. руб.) | Выделено на 2020 год (тыс. руб.) | Исполнено за 2020 год (тыс. руб.) | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по муниципальной программе «Молодежь Копейска» | 771,5 | 771,5 | 771,5 | 771,5 | Проведено 125 мероприятий, приняло участие 64000 |
| 1. Военно-патриотическое, гражданское, нравственное воспитание молодёжи. | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | Приняли участие 7576 человека |
| 2. Приобщение молодёжи к труду, содействие в её трудоустройстве и занятости | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 10,0 | Приняли участие 300 Человек |
| 3. Формирование среди молодёжи здорового образа жизни | 70,0 | 70,0 | 90,0 | 90,0 | Приняли участие 8791 человек |
| 4. Обеспечение прав и свобод молодёжи города; профилактика правонарушений | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | Приняли участие 9830 человек |
| 5. Развитие системы социальных служб и клубов для молодёжи | 60,0 | 60,0 | 90,0 | 90,0 | Приняли участие 8409 человек |
| 6. Поддержка молодёжного творчества. Досуг молодёжи | 324,9 | 324,9 | 324,9 | 324,9 | Приняли участие 18494 человек |
| 7. Развитие системы работы с молодёжью. Информационное обеспечение молодёжной политики | 76,6 | 76,6 | 76,6 | 76,6 | Приняли участие 10600 человек |

Финансирование мероприятий за счет всех источников:

| Источник финансирования | Сумма (в тыс. руб.) |
| --- | --- |
| Средства местного бюджета | 576,6 |
| Областной бюджет | 194,9 |
| Всего по муниципальной программе «Молодежь Копейска» | 771,5 |

| Источник финансирования | Сумма (в тыс. руб.) |
| --- | --- |
| Средства муниципальной программы реализации наказов избирателей депутатам Собрания депутатов Копейского городского округа на 2020 год на реализацию мероприятий с детьми и молодежью | 0,00 |

Заместитель Главы по социальному развитию                                 С.В. Логанова