Приложение к решению Собрания депутатов Копейского городского округа Челябинской области

от 28.09.2022 № 573

Информация

о ходе выполнения муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования Копейского городского округа»

Программа «Развитие муниципальной системы образования Копейского городского округа» (далее – Программа), утвержденная постановлением администрации Копейского городского округа Челябинской области от 28.10.2021 № 2577-п, является организационной основой муниципальной образовательной политики, реализующей стратегию в области образования с учетом социально-экономических, культурных, демографических и иных условий, характеризующих особенности города. Своим действием Программа охватывает сферу муниципального дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования детей.

Программа нацелена на создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития Копейского городского округа.

Программа включает в себя девять подпрограмм:

1. Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций.
2. Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций.
3. Подготовка образовательных организаций к новому учебному году.
4. Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи.
5. Формирование здоровьесберегающих условий и безопасных условий организации образовательного процесса.
6. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
7. Обеспечение доступного и качественного общего и дополнительного образования.
8. Организация управления подведомственными учреждениями.
9. Модернизация школьных систем образования.

Источником финансирования мероприятий Программы являются средства федерального, областного и местного бюджетов. Уточненный бюджет на 01.07.2022 года составил 1 667 493,8 тыс. рублей, исполнение на 01.07.2022 года – 873 237,1 тыс. рублей.

Исполнение Программы за 1 полугодие 2022 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы | Уточненный бюджет на 01.07.2022, тыс.руб. | Финансиро-вание на 01.07.2022, тыс.руб. | Исполнено на 01.07.2022, тыс.руб. | % освоения от уточн. бюджета |
| 1 | Подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций | 2 611,8 | 781,7 | 781,7 | 29,9 |
| 2 | Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций» | 9 176,9 | 2 582,8 | 2 582,8 | 28,1 |
| 3 | Подпрограмма «Подготовка образовательных организаций к новому учебному году» | 23 050,6 | 2 490,3 | 2 433,3 | 10,6 |
| 4 | Подпрограмма «Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи» | 2 114,5 | 1 239,6 | 1 239,6 | 58,6 |
| 5 | Подпрограмма «Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса» | 161 939,7 | 67 848,4 | 67 704,7 | 41,8 |
| 6 | Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонару-шений несовершеннолетних» | 3 689,0 | 851,1 | 787,4 | 21,3 |
| 7 | Подпрограмма «Обеспечение доступного и качественного общего и дополнительного образования» | 1 404 728,1 | 772 283,8 | 770 805,9 | 54,9 |
| 8 | Подпрограмма «Организация управления подведомственными учреждениями» | 25 213,3 | 10 852,6 | 10 700,8 | 42,4 |
| 9 | Подпрограмма «Модернизация школьных систем образования» | 34 969,9 | 16 209,5 | 16 200,9 | 46,3 |
|  | ВСЕГО: | 1667493,8 | 875139,8 | 873237,1 | 52,4 |

Выполнение индикативных показателей

| Наименование индикативного показателя | Плановые значения на 2022 год | Фактически достигнутые значения по состоянию на 01.07.2022 |
| --- | --- | --- |
| Удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями(с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности, обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций (процентов) | 97 | 97 |
| Доля обучающихся, проживающих в населенных пунктах, расположенных на расстоянии более двух километров от образовательной организации и обеспеченных транспортными средствами для организации их перевозки, в общем количестве обучающихся, проживающих в населенных пунктах, расположенных на расстоянии более двух километров от образовательной организации (процентов) | 100 | 100 |
| Доля использования муниципальным образованием субсидии местному бюджету на оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в общем размере субсидии местному бюджету на оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, перечисленной муниципальному образованию (процентов) | 100 | 94,3 |
| Доля экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, проведенных в муниципальном образовании в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018г.№190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» (процентов) | 100 | 100 |
| Доля экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, проведенных в муниципальном образовании в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018г.№190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования» (процентов) | 100 | 100 |
| Доля использования образовательной организацией субсидии, выделенной на иные цели (процентов) | 100 | 29,9 |
| Доля образовательных организаций, соответствующих требованиям противопожарной безопасности, в общей численности образовательных организаций (процентов) | 65 | 65 |
| Доля образовательных организаций, соответствующих требованиям антитеррористической безопасности, в общей численности образовательных организаций (процентов) | 7 | 7 |
| Доля использования образовательной организацией субсидии, выделенной на иные цели (процентов) | 100 | 28,1 |
| Доля образовательных организаций, признанных по итогам проверки готовыми к новому учебному году, в общей численности образовательных организаций (процентов) | 100 | 0 |
| Количество оконных блоков, замененных в рамках проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях (единиц) | 14 | 0 |
| Доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены ремонтные работы по замене оконных блоков, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих проведение ремонтных работ по замене оконных блоков (процентов) | 3,8 | 0 |
| Доля выполненных ремонтов в зданиях муниципальных организаций доп. образования в общем количестве зданий муниципальных организаций доп. образования, запланированных к проведению ремонта в текущем году (процентов) | 100 | 0 |
| Доля отремонтированных зданий муниципальных организаций доп. образования в общем количестве зданий муниципальных организаций доп. образования, требующих ремонтов (процентов) | 50 | 0 |
| Доля использования образовательной организацией субсидии, выделенной на иные цели (процентов) | 100 | 10,6 |
| Доля обучающихся, осваивающих программы общего образования, принявших участие в олимпиадах различного уровня, в общей численности обучающихся, осваивающих программы общего образования (процентов) | 8,0 | 7,5 |
| Доля обучающихся, осваивающих программы общего образования, принявших участие в конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся, осваивающих программы общего образования (процентов) | 37,0 | 32,8 |
| Доля использования образовательной организацией субсидии, выделенной на иные цели (процентов) | 100 | 58,6 |
| Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся общеобразовательных (и дошкольных образовательных) организаций, в общей численности обучающихся общеобразовательных (и дошкольных образовательных) организаций (процентов) | 85,9 | 85,9 |
| Доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету на обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, в общем размере субсидии местному бюджету на обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, перечисленной муниципальному образованию (процентов) | 100 | 21,6 |
| Доля обучающихся, обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся (процентов) | 100 | 100 |
| Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха и оздоровления детей всех типов (процентов) | 1,29 | Оценка показателя будет произведена по итогам года |
| Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей, в общей численности детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов (процентов) | 2,9 | 2.9 |
| Доля обучающихся муниципальных образовательных организаций по программам начального общего образования, обеспеченных бесплатным горячим питанием, в общем количестве обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования (процентов) | 100 | 100 |
| Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования, обеспеченных молоком (молочной продукцией) (процентов) | 100 | 100 |
| Количество обучающихся, которым организованы физкультурно-оздоровительные мероприятия (плавание) (человек) | 2000 | 0 |
| Доля работников образовательных организаций, охваченных ежегодными обязательными предварительными и периодическими медицинскими осмотрами (обследованиями), в общем числе работников образовательных организаций (процентов) | 100 | 68 |
| Доля использования образовательной организацией субсидии, выделенной на иные цели (процентов) | 100 | 47,9 |
| Доля обучающихся в возрасте от 14 до 18 лет общеобразовательных организаций, охваченных малозатратными формами летней занятости (полевые лагеря, походы, экспедиции), от общего количества обучающихся общеобразовательных организаций в возрасте от 14 до 18 лет (процентов) | 15 | 13,5 |
| Доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, лагерях с дневным пребыванием детей, в общем числе несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел (процентов) | 22 | 0 |
| Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, принявших участие в профильных сменах, от общего числа несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел (процентов) | 80 | 0 |
| Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего, дошкольного и дополнительного образования, имеющих в соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности 1,2 категории опасности, обеспеченных квалифицированной охраной (процентов) | 100 | 100 |
| Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы в общей численности детей этого возраста (процентов) | 50,35 | 50,35 |
| Доля образовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды (процентов) | 78 | 56,5 |
| Доля использования образовательной организацией субсидии, выделенной на иные цели (процентов) | 100 | 0 |
| Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей- инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей- инвалидов школьного возраста (процентов) | 100 | 100 |
| Доля педагогических работников, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства различного уровня, в общей численности педагогических работников (процентов) | 1,3 | 1,1 |
| Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории (процентов) | 100 | 100 |
| Доля использования образовательной организацией субсидии, выделенной на иные цели (процентов) | 100 | 58,2 |
| Исполнение муниципального задания (процентов) | 100 | 100 |
| Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания | 1 | 0 |
| Доля выполненных работ по благоустройству территории капитально отремонтированных зданий общеобразовательных организаций, в общем количестве работ по благоустройству территории капитально отремонтированных зданий общеобразовательных организаций | 100 | 0 |
| Количество мероприятий по привлечению обучающихся, учителей и родителей обучающихся к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и приемке ремонтных работ | 1 | 0 |

Управление образования администрации Копейского городского округа основные мероприятия Программы выполняет в соответствии с сетевым планом – графиком.

Заместитель Главы городского округа

по социальному развитию С.В. Логанова