|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ  к решению Собрания депутатов Копейского городского округа Челябинской области  от № |

О ходе реализации муниципальной программы

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

в 2023 году

В целях повышения надежности и эффективности эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры и комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры постановлением администрации Копейского городского округа от 07.12.2022 № 3175-п утверждена муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры».

Программа разработана в соответствии с подпрограммой «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» государственной программы Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области», региональной программой «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в Челябинской области на 2023-2027 годы».

С декабря 2022 года редакция программы переутверждалась постановлением администрации Копейского городского округа от 28.04.2023 № 1556-п. Действующая редакция программы утверждена 10.11.2023 постановлением № 3648-п. Внесение изменений в программу обусловлено особенностями хода исполнения мероприятий и уточнением финансового обеспечения.

Бюджет программы 2023 года составляет 25 701,31тыс. рублей. Из них:

- 8 237, 88 - тыс. руб. - средства местного бюджета;

- 9 246, 43 – тыс. руб. - средства областного бюджета;

- 8 217, 00 – тыс. руб. - средства Фонда.

Программа насчитывает 18 мероприятий. Со сроком исполнения в 2023 году:

- в полном объеме – 9 мероприятий (1.3, 1.4, 1.5., 5, 6, 9, 10, 11, 11,12);

- с частичным исполнением – 1 мероприятие (1.1).

Для достижения первой цели (повышение надежности и эффективности эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры) и решения задачи по модернизации, реконструкции, капитальному ремонту и строительству котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем газоснабжения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы (модернизация, капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства), в том числе выполнение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры с привлечением средств ППК «Фонд развития территорий» (далее – Фонд) в 2023 году выполняются следующие мероприятия:

1.1. реконструкция системы водоснабжения Копейского городского округа, включающее проектирование и реконструкцию участка стального водовода Д=800, Челябинск - Копейск, а также строительство подкачивающей водопроводной насосной станции, для авансирования разработки проектной документации и выполнения строительно-монтажных работ которого, включая закупку оборудования и материалов, из средств областного бюджета выделено 4 993, 93 тыс. руб. Освоение средств планируется до конца года.

1.3, 1.4., 1.5 - капитальный ремонт тепловых сетей трех участков в Бажовском жилом массиве на общую сумму 15 357,38 тыс. руб., в которой 2 887,88 тыс. руб. из местного бюджета, 4 252,49 тыс. руб. из областного бюджета, 8 217,00 тыс. руб. из средств Фонда.

После получения положительного заключения государственной экспертизы и электронного аукциона, в ходе проведения которого не поступило заявок на выполнение работ, был заключен муниципальный контракт от 28.08.2023 № 086-363 с единственным поставщиком ООО «ПСК «Звезда». Организации – подрядчику выплачено 2 551,54 тыс. руб. (16 % от суммы контракта).

В связи с отставанием от графика и некачественным исполнением работ подрядчиком принято решение о расторжении муниципального контракта.

В настоящее время процедура расторжения муниципального контракта осуществляется.

5. На капитальный ремонт газовых сетей городского округа», предусматривающий ремонт 2 объектов централизованной системы газоснабжения, выделено 1 050,87 тыс. руб. Во время проведения торгов на выполнение работ по капитальному ремонту газовых сетей заявок не подано. В связи с окончанием финансового года повторное проведение торгов невозможно. В муниципальную программу будут внесены соответствующие корректировки.

6. На отключение ветхо-аварийного жилья от газа программой определено 1 233,80 тыс. руб. Выделенные финансовые средства осваиваются частями, по мере расселения граждан из ветхо-аварийного жилья и выделения средств на снос ветхо-аварийного жилья.

Таким образом, в 2023 году выполнены мероприятия по отключению от газа 15 аварийных домов на сумму 405,61 тыс. руб. Ведется приемка выполненных работ по отключению от газа еще 7 аварийных домов на сумму 348,29 тыс. руб.

На сегодняшний день оформляется контракт на отключение еще 2 домов.

Возможны внесения изменений в муниципальную программу в связи с отсутствием необходимости в оставшихся денежных средствах.

9. На демонтаж газовых труб (газопровода) программой предусмотрено 58,12 тыс. руб. Финансовые средства освоены.

10. На мероприятие «Проведение государственной экспертизы проектной документации на предмет достоверности определения сметной стоимости: «Капитальный ремонт газовых сетей городского округа» по ул. Смолина до ГРП-25 в пос. Старокамышинск» выделено 7,2 тыс. руб. Финансовые средства освоены.

В полном объеме, с бюджетом 1 000,00 тыс. руб. каждое, выполнены мероприятия по достижению цели комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и решению второй задачи по разработке документов планирования развития коммунальной инфраструктуры, а именно:

- актуализация схемы теплоснабжения городского округа;

- разработка схемы газоснабжения;

- разработка программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры.

Актуализированная версия схемы теплоснабжения утверждена постановлением администрации Копейского городского округа от 30.10.2023 № 3547-п.

Схема газоснабжения и программа комплексного развития городского округа готовятся к утверждению постановлениями администрации городского округа.

Первый заместитель

Главы городского округа Н.В. Сазонов