Приложение к решению Собрания депутатов Копейского городского округа Челябинской области от «29» ноября 2023 № 959

Информация

о ходе выполнения муниципальной программы

«Социальная поддержка населения Копейского городского округа» в 2023 году

| № п/п | Наименование целевой программы, подпрограммы, мероприятия | Предусмотрено в бюджете на 2023 год (тыс.руб.) | Исполнено с начала года на отчетную дату (тыс.руб.) |  | % исполнения |  | Целевые индикаторы |  |  |  | Достигнутые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | План на 2023 год (чел.) |  |  | Факт на отчет ную дату (чел.) |  |
| Подпрограмма «Повышение качества жизни населения Копейского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация социальных коек в отделении временного проживания КЦСОН | 180,00 | 165,00 | 91,7% |  |  | 36 |  | 33 |  | 18 человек на 3 социальных койках (36 койкомест) |
| 2. | Оказание единовременной адресной помощи гражданам (семьям граждан), попавшим в трудную жизненную ситуацию вследствие пожаров, стихийных бедствий, малообеспеченности, необходимости дорогостоящего лечения, в том числе: - услуги банка (1,5%) | 892,43 400,00 6,00 | 730,00 400,00 0,00 | 81,8% |  |  | 181 1 |  | 116 1 |  | Получили материальную помощь 118 человек. 1 семья получила единовременную выплату 400 000 рублей при рождении тройни (областной бюджет) |
| 3. | Оказание натуральной помощи, в том числе: - продуктовые наборы; - санитарно–гигиенические принадлежности; - приобретение автономных пожарных извещателей; - новогодние подарки детям, и продуктовые наборы вдовам, одному из родителей лиц, участников специальной военной операции | 869,70 191,94 80,06 23,00 574,70 | 869,70 191,94 80,06 23,00 574,70 | 100% |  |  | 1144 |  | 1144 |  | - Продуктовые наборы получило 160 человек; - санитарно-гигиенические наборы получило 128 чел; - установлен 51 автономный пожарный извещатель в 35 семьям. Новогодние подарки получат: - 537 детей, из семей участников СВО; - 273 родителя участников СВО; - 11 вдов участников СВО |
| 4 | Предоставление отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по проезду на территории округа | 10083,38 | 7342,87 | 72,8% |  |  | 100% |  | 72,8% |  | 1173 гражданам предоставлена мера социальной поддержки по проезду. |
| 5. | Предоставление отдельным категориям граждан мер социальной поддержки при пользовании услугами бани | 1055,01 | 624,56 | 59,2% |  |  | 160 |  | 143 |  | Воспользовались услугами бани 143 человек. |
| 6. | Предоставление мер социальной поддержки Почетным гражданам города | 727,97 | 727,97 | 100% |  |  | 28 |  | 28 |  | Выплачено ЕСП ко дню города 25 почетным гражданам по 22989 руб.; - выплачена компенсация на погребение 1 Почетного гражданина; - благоустройство могилы 2 Почетным гражданам |
| 7. | Предоставление единовременной выплаты членам семей военнослужащих, иных лиц, принимавших участие и погибших (умерших) в результате участия в специальной военной операции | 2000,00 | 1800,00 | 90% |  |  | 26 |  | 24 |  | Выплачено ЕСП 24 семьям погибших в результате участия в специальной военной операции по 75 000 рублей |
| 8. | Мероприятия, посвященные ВОВ (9 мая, 22 июня) | 165,00 | 165,00 | 100% |  |  | 342 |  | 342 |  | Выплачено по 15 000 руб. участникам ВОВ – 11 человек. |
| 9. | День пожилого человека (1 октября) | 77,09 | 77,09 | 100% |  |  | 450 |  | 450 |  | Проведено мероприятие, посвященное празднованию Дня пожилого человека на сумму -27 094 рубля, выданы сладкие подарки Охвачено мероприятием 450 человек. |
| 10. | Оказание финансовой помощи городскому совету ветеранов в том числе: - на содержание и общественную работу совета ветеранов; - на поздравление ветеранов войны – юбиляров; - на оздоровление ветеранов, пенсионеров; -на оплату коммунальных услуг (пр. Славы, д.6а) | 3533,02 2399,90 713,00 100,00 750,00 248,62 | 3367,99 2269,37 713,00 100,00 750,00 248,62 | 96,3% |  |  | 1 организация |  | 1 организация |  | Для функционирования деятельности совета ветеранов: - зарплата председателя; - канцелярские и хозяйственные расходы; - проведение мероприятий. Оздоровлено 75 ветеранов-пенсионеров. На сегодняшний день подарки получили - 108 ветеранов войны-юбиляры. |
| 11. | Доплата к пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, лицам, замещавшим выборные муниципальные должности | 21939,22 | 19145,52 | 87% |  |  | 100 |  | 100 |  | Доплату к пенсии полают - 100 человек |
| 12. | Обеспечение деятельности управления по исполнению муниципальных обязательств в сфере социальных отношений | 1785,00 | 1155,06 | 64,7% |  |  | 4 |  | 4 |  | До конца года денежные средства будут реализованы полностью. |
| 13. | Предоставление единовременной социальной выплаты специалистам государственных учреждений здравоохранения, расположенных на территории округа | 1500,00 | 1500,00 | 100% |  |  | 5 |  | 5 |  | Получили выплату 5 врачей по 300 000 рублей. |
| 14. | Доставка граждан старше 65 лет из отдаленных и сельских территорий в медицинские организации округа: - на диспансеризацию; - для вакцинации против коронавирусной инфекции | 11,60 | 6,00 | 51,7% |  |  | 36 |  | 19 |  | Поездок - 9. Доставлено 19 человек из отдаленных и сельских территорий на вакцинацию. |
|  | ИТОГО: | 45932,43 | 38789,77 | 84,5% |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Социальная поддержка семьи и детства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оказание натуральной помощи малоимущим семьям, семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в т.ч.: - продуктовые наборы - санитарно-гигиенические средства | 125,79 95,97 29,82 | 125,79 95,97 29,82 |  | 100% | 130 |  | 130 |  |  | Выдано: продуктовые наборы – 80 штук, санитарно–гигиенические принадлежности – 50 комплектов. |
| 2. | День защиты детей | 0,00 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | В области мероприятие не проводилось. |
| 3. | Обеспечение школьными принадлежностями детей из малообеспеченных семей к началу года | 60,21 | 60,21 |  | 100% | 100 |  | 100 |  |  | Выдано 100 школьных наборов. |
| 4. | Проведение новогодней елки для детей-инвалидов, детей из семей, находящихся в социально опасном положении, опекаемых детей | 42,00 | - |  | - | 150 |  | - |  |  | Мероприятие запланировано на декабрь. |
| 5. | Оказание материальной помощи детям в возрасте до 18 лет, в том числе обучающимся по очной форме обучения до 23 лет из семей погибших шахтеров (7 октября) | 3,00 | 3,00 |  | 100% | 1 |  | 1 |  |  | Оказана материальная помощь 1 человеку. |
| 6. | Организация культурно-реабилитационных мероприятий с семьями, находящимися в социально опасном положении или в трудной жизненной ситуации | 22,57 | 5,12 |  | 23% | 90 |  | 89 |  |  | Проведено 7 мероприятий, приняли участие 89 детей и 15 родителей. |
| 7. | Организация и проведение праздника «Чествование приемного родителя» | 20,00 | 0,00 |  | 0% | 2 семьи |  | 0 |  |  | Министерством социальных отношений в ноябре запланировано проведение XII Областного фестиваля семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Мероприятие будет проходить в онлайн-формате. |
| 8. | Заезд беременных женщин в ОДП «Легенда» | 33,00 | 33,0 |  | 100% | 12 |  | 12 |  |  | Приняло участие 12 человек. |
| 9. | Организация патронажа семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на базе СРЦ, в том числе: -приобретение ГСМ и техобслуживание автомобиля; -приобретение автономных пожарных извещателей | 99,93 68,00 31,93 | 73,04 52,92 20,12 |  | 73% | 117 семей |  | 117 семей |  |  | Проведено 1000 обследований условий проживания семей. Приобретено ГСМ на сумму 37920 рублей; - проведено техобслуживание автомобиля на сумму -15 000 рублей; - приобретено извещателей на сумму - 20 120 руб. - установлено 45 извещателей в 23 семьях. |
| 10. | Оказание помощи в лечении от алкогольной и наркотической зависимости родителей, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 95,50 | 53,27 |  | 56% | 32 |  | 23 |  |  | 23 родителя прошли кодирование от алкогольной зависимости. |
|  | ИТОГО: | 502,00 | 353,43 |  | 70,4% |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Реабилитация инвалидов, маломобильных категорий населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Финансовая поддержка общественных объединений инвалидов, в том числе: - Копейская городская общественная организация инвалидов; - Копейское местное отделение общества слепых; - Копейское местно отделение общества глухих | 932,18 422,00 263,40 246,78 | 932,18 422,00 263,40 246,78 |  | 100% | 500 |  | 500 |  |  | Для функционирования деятельности обществ инвалидов: - зарплата председателя общества инвалидов; - оплата услуг ЖКХ обществам слепых, глухих; - канцелярские и хозяйственные расходы; - проведение мероприятий. |
| 2. | Фестиваль спорта среди инвалидов – организация праздника | 10,00 | 0 |  | 0% | 30 |  | 0 |  |  | Мероприятие планируется. |
| 3. | Городской праздник, посвященный Международному Дню инвалидов | 90,00 | 0 |  | 0% | 450 |  | 0 0 |  |  | Запланировано на 01 декабря |
| 4. | Городской фестиваль творчества инвалидов «Смотри на меня как на равного» | 10,0 | 0 |  | 0% | 35 |  | 0 |  |  | Запланировано на 01 декабря |
| 5. | Доставка инвалидов на мероприятия социальным такси | 80,0 | 70,00 |  | 87% | 250 |  | 327 |  |  | Осуществлено 102 поездки на мероприятия социальным такси, доставлен 327 человек. |
|  | Итого по подпрограмме: | 1122,18 | 1002,19 |  | 89,3% |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: | 47556,61 | 40145,39 |  | 84,4% |  |  |  |  |  |  |

Заместитель Главы городского округа

по социальному развитию                                                                                                                                                       С.В. Логанова