Приложение

к решению Собрания депутатов

Копейского городского округа

Челябинской области

от «29» ноября 2023 № 957

Информация о ходе выполнения муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Копейского городского округа»

в 2023 году

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Копейского городского округа»,  утверждена постановлением администрации Копейского городского округа  от 22.11.2022 № 3058-п, в рамках которой реализуются мероприятия, направленные на обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения, дорожных сооружений и поддержание их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения безопасного дорожного движения.

В рамках муниципальной программы реализуются мероприятия, направленные на 	создание безопасных условий дорожного движения на автомобильных дорогах городского округа, 	снижение уровня риска совершения дорожно-транспортных происшествий и тяжести последствий от них и повышение комфортности проживания граждан на территории городского округа.

Общий объем финансирования программных мероприятий в 2023 году  составляет 407,988  млн. руб., из которых 331,982 млн. руб. средства областного бюджета, на мероприятия по содержанию и ремонту 76,006 млн. руб. местный бюджет.

По состоянию на 15.11.2023 г.   освоено 206,32 млн. руб., в том числе:  областной бюджет - 146,369 млн. руб., местный бюджет - 59,951 млн. руб., что составляет 50,57 % от планируемых затрат.

На данные средства выполнено:

1. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения: всего на сумму - 266,955 млн. руб., в том числе областной бюджет - 191,737 млн. руб., местный бюджет - 75,256 млн. руб., из которых на:

1) Содержание автодорог общего пользования местного значения на территории Копейского городского округа – всего на сумму - 171,996 млн. руб., в том числе областной бюджет - 111,307 млн. руб., местный бюджет - 60,73 млн. руб. (освоено всего - 140,13 млн. руб., в том числе областной бюджет – 103,283 млн. руб., местный бюджет - 36,847 млн. руб.):

1.1. содержание автодорог - всего на сумму - 166,188 ОБ – 110,715, МБ – 55,51. Заключены МК от 27.12.2022 № 086-513 с ООО «ОблДорСтрой» на сумму  75 715,40 тыс. руб. (освоено в полном объеме), МК от 13.06.2023 № 086-224 с ООО «ДРЭП» на сумму  35 000 тыс. руб. Срок выполнения работ до 20.12.2023 (включая зимнее содержание 4 квартал).

В рамках данного контракта завершены работы:

- устранение деформаций дорожного покрытия (ямочный ремонт) выполнено в объеме 13707,16 м²;

- грейдирование грунтовых автодорог с добавлением нового материала в объеме 69 945  м²;

Зимнее содержание запланировано в 4 квартале 2023года.

Кроме того ведутся работы по разработке проекта организации дорожного движения автомобильные дороги общего пользования местного значения и проведение мониторинга дорожного движения на дорогах округа,     1 этап, 45 км стоимостью 1 млн. руб. (МБ)

На дополнительные средства (МБ) на восстановление профиля грунтовых дорог ж.м. Потанино и Северный Рудник в размере  3,617 млн. руб. (МБ, размещена закупка) (ул. Гранитная (Потанино), въезд в мкр. Партизан (от ул. Томская 2 до ул. Смоленская) (Потанино), ул. Рабоче-Крестьянская (Потанино), ул. Колхозная (Потанино), ул. Шадымова;

1.2. На содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети предусмотрено 2,988 млн. руб., ОБ - 0,948 млн. руб., МБ - 2,04 млн. руб., в рамках которых:

- выполнены работы по реализации инициативного проекта «Ремонт покрытия тротуара по пер. Тореза», всего - 950 тыс. руб., ОБ - 948 тыс. руб., МБ – 1,95 тыс. руб.;

- выполнено устройство пешеходного тротуара по пр. Ильича депутат Гиске или Саблина),  МБ 738 тыс. руб., ведется приемка работ;

- размещена закупка на выполнение работ по ремонту пешеходного тротуара по ул. Коммунистическая, МБ 1,30 млн. руб.

1.3. на электроэнергию светофорных объектов на сумму 258,00 тыс. руб. (местный бюджет);

1.4. выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения округа всего на сумму 84,330 млн. руб., ОБ – 79,482 млн. руб., МБ - 4,85 млн. руб. в том числе:

- выполнены работы по ремонту автодороги по пр. Коммунистический (проезд от пр. Победы до ул. Томилова) ОБ - 1,596 млн. руб.;

- выполнены работы по восстановлению барьерного ограждения по           пр. Победы Бажово-Старокамышинск - ОБ 5,584 млн. руб.,

- устройство подходов (тротуаров) к пешеходным переходам, остановкам, устройство искусственных неровностей из асфальтобетонной смеси. Выполнено устройство искусственных неровностей на автодороге Горняк-Северный Рудник (5шт). ОБ - 1,390 млн. руб.;

- выполнен ремонт парковки по ул. Калинина ОБ - 1,239 млн. руб.;

- восстановление профиля грунтовых дорог с добавлением щебеночных материалов ОБ 3,581 млн. руб.;

- завершены работы  по восстановлению остановочных, посадочных площадок и павильонов на автобусных остановках Копейского городского округа в количестве 30 шт. Всего на сумму ОБ - 15,00 млн. руб.;

- ведутся работы по ремонту автодороги по ул. Сутягина ОБ - 27,648 млн. руб.;

- выполнен ремонт участка автомобильной дороги по ул. Советов от пр. Победы до дома № 10 - 14,778 млн. руб., ведется приемка работ;

- выполнен капитальный ремонт перекрестка пр. Победы - от пр. Победы, до Путепровода №2 (поворот на Железнодорожный) МБ – 3,300 млн. руб.;

- размещена закупка на выполнение работ по устройству провала на перекрестке ул. 4-я Пятилетка и ул. Томилова МБ – 1,5 млн. руб.;

1.5. проведены работы по техническому обследованию сетей ливневой канализации для определения объема затрат по ремонту: от ТРК пр. Славы до пр. Победы, по ул. Ленина в районе Суда, по ул. Борьбы в районе ресторана «Радуга» МБ – 1,00 млн. руб. – (работы не приняты);

1.6. на содержание системы водоотвода в полосе отвода автомобильных дорог МБ - 5,09 млн. руб.:

- очистка ливневой канализации в районе ул. Кузнецова – 2, 490 млн. руб.

- прочистка ливневой канализации по пр. Коммунистический – 600 тыс. руб.

- ливневая канализация п. Новостройка 2,00 млн. руб.

1.7. содержание системы водоотвода в полосе отвода автомобильных дорог МБ - 1,00 млн. руб.;

1.8. размещена закупка на выполнение работ по ограждению территории пруд Вагановка - 940 тыс. руб.

Для улучшения дорожных условий и снижения аварийности на дорогах Копейского городского округа в    рамках содержания улично – дорожной сети общего пользования местного значения круглогодично выполняются работы по:

- зимнему и летнему содержанию автодорог – механизированная уборка (485,6, в том числе с твердым покрытием – 197,1 км., грунтовым покрытием – 288,5 км) и остановочных комплексов (315 остановок);

- содержание системы водоотвода в полосе отвода автодорог (очистка колодцев, откачка талых и ливневых  вод, прочистка труб ливневой канализации);

- техническое обслуживание светофорных объектов;

- техническое обслуживание дорожных знаков;

- содержание технических средств – барьерных ограждений.

2. Строительство объектов улично-дорожной сети: на сумму всего – 140,995 млн. руб., в том числе областной бюджет - 140,245 млн. руб., местный бюджет - 750 тыс. руб.:

2.1. Разработка документации (включая изыскания) по строительству всего 2,004 млн. руб., ОБ – 1,448 млн. руб., МБ – 555 тыс. руб.

- разрабатывается проектно-сметная документация по объекту: устройство вело-пешеходной дорожки на территории Копейского городского округа  (1 этап) ОБ - 1,448 млн. руб. Срок выполнения до 15.12.2023;

- оказание услуг по осуществлению строительного контроля МБ –166 тыс. руб.;

- оказание услуг по осуществлению строительного контроля                   (ул. Сутягина и ул. Советов) МБ - 389 тыс. руб.;

2.2. ведутся работы по реконструкции проспекта Коммунистического (от проспекта Победы до проспекта Ильича): всего 138,992 млн. руб., ОБ - 138,797 млн. руб., МБ – 0,195 млн. руб. (Бисеров и Ефимов Илья) в рамках заключенного МК от 23.06.2023 № 086-219 с ООО «Урал-Сервис-Групп», на сумму 257, 944 млн. руб. со сроком выполнения работ до 30.08.2024 г.

Заместитель Главы городского округа

по жилищно-коммунальным вопросам                                                  И.В. Фролов