Собрание депутатов Копейского городского округа

# Челябинской области

РЕШЕНИЕ

24.11.2021           302

от _______________№_____

О ходе выполнения муниципальной программы «Социальная поддержка населения Копейского городского округа» в 2021 году

Заслушав информацию о ходе выполнения муниципальной программы «Социальная поддержка населения Копейского городского округа», утвержденной постановлением администрации Копейского городского округа Челябинской области от 23.11.2020 года № 2570-п в 2021 году, Собрание депутатов Копейского городского округа Челябинской области

РЕШАЕТ:

1. Информацию о ходе выполнения муниципальной программы «Социальная поддержка населения Копейского городского округа» в 2021 году принять к сведению (прилагается).

2. Снять с контроля программу «Социальная поддержка населения Копейского городского округа», утвержденную постановлением администрации Копейского городского округа Челябинской области от 23.11.2020 года № 2570-п.

Председатель Собрания депутатов

Копейского городского округа

Челябинской области                                                                                 Е.К. Гиске

ППриложение к к решению Собрания депутатов ККопейского городского округа ЧЧелябинской области о от 24.11. 2021 № 302

Информация

о ходе выполнения муниципальной программы

«Социальная поддержка населения Копейского городского округа» в 2021 году

| № п/п | Наименование целевой программы, подпрограммы, мероприятия | Предусмотрено в бюджете на 2021 год (тыс.руб.) | Исполнено с начала года на отчетную дату (тыс.руб.) |  | % исполнения |  | Целевые индикаторы |  |  |  | Достигнутые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | План на 2021 год (чел.) |  |  | Факт на отчет ную дату (чел.) |  |
| Подпрограмма «Повышение качества жизни населения Копейского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация социальных коек в Отделении временного проживания «МУ КЦСОН» | 140,00 | 130,00 | 92,9% |  |  | 18 |  | 18 |  | 18 человек на 3 социальных койках (36 койкомест) |
| 2. | Оказание единовременной адресной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию вследствие пожаров, наводнений, стихийных бедствий, малообеспеченности, необходимости дорогостоящего лечения. | 531,40 | 484,00 | 91% |  |  | 130 |  | 93 |  | Получили материальную помощь 93 человека. |
| 3. | Оказание натуральной помощи, в том числе: - продуктовые наборы - санитарно-гигиенические принадлежности; -приобретение автономных пожарных извещателей | 163,00 100,00 39,00 24,00 | 163,00 100,00 39,00 24,00 | 100% |  |  | 290 |  | 326 |  | Продуктовые наборы – 140 штук; санитарно–гигиенические принадлежности – 150 комплектов; автономные пожарные извещатели - 36 семей. |
| 4 | Предоставление отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по проезду на территории Копейского городского округа | 8646,60 | 6708,82 | 77,6% |  |  | 1400 |  | 1100 |  | Воспользовались услугой 1100 человек. |
| 5. | Предоставление отдельным категориям граждан мер социальной поддержки при пользовании услугами бани | 1174,80 | 689,90 | 59% |  |  | 350 |  | 300 |  | Воспользовались услугами бани 300 человек. |
| 6. | Предоставление мер социальной поддержки «Почетным гражданам города» | 636,80 | 564,70 | 88,6% |  |  | 24 |  | 24 |  | Выплачено ЕСП ко дню города 23 почетным гражданам по 22989 руб. выплачена компенсация на погребение 1 почетного гражданина. |
| 7. | Мероприятия, посвященные ВОВ (9мая,22июня) | 125,00 | 125,00 | 100% |  |  | 700 |  | 25 |  | Выплачено по 5000 руб. инвалидам и участникам ВОВ – 25 человек. Мероприятия не проводились в связи с ограничительными мероприятиями по коронавирусу. |
| 8. | День пожилого человека (1октября) | 25,00 | 14,56 | 58,2% |  |  | 500 |  | 320 |  | Охвачено мероприятием меньшее количество человек в связи с ограничительными мероприятиями по коронавирусу. |
| 9. | Оказание финансовой помощи городскому совету ветеранов в том числе: - на содержание и общественную работу совета ветеранов; - на поздравление ветеранов войны –юбиляров; - на оздоровление ветеранов, пенсионеров. | 1598,40 1039,9 58,50 500,00 | 1519,23 960,73 58,50 500,00 | 95% |  |  | 64 50 |  | 64 50 |  | Для функционирования деятельности совета ветеранов: - зарплата председателя; - канцелярские и хозяйственные расходы; - проведение мероприятий. Оздоровлено 50 ветеранов-пенсионеров. На сегодняшний день подарки получили - 64 ветерана войны-юбиляра. |
| 10. | Доплата к пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, лицам, замещавшим выборные муниципальные должности | 16135,63 | 14557,83 | 90,2% |  |  | 92 |  | 97 |  |  |
| 11. | Обеспечение деятельности управления по исполнению муниципальных обязательств, в сфере социальных отношений | 1231,00 | 810,10 | 65,8% |  |  | 4 |  | 4 |  | До конца года денежные средства будут реализованы полностью. |
| 12. | Предоставление единовременной социальной выплаты специалистам государственных учреждений здравоохранения, расположенных на территории округа | 1200,00 | 1200,00 | 100% |  |  | 4 |  | 4 |  | Получили выплату 4 врача |
| 13. | Доставка граждан старше 65 лет из отдаленных и сельских территорий в медицинские организации округа: - на диспансеризацию; - для вакцинации против коронавирусной инфекции | 44,0 | 0,00 | 0% |  |  |  |  |  |  | Мероприятия не проводились в связи с ограничительными мероприятиями по коронавирусу. |
|  | ИТОГО: | 31651,63 | 26967,14 | 85,2 % |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Социальная поддержка семьи и детства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оказание единовременной адресной помощи малоимущим семьям, семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в т.ч.: - единовременное социальное пособие - продуктовые наборы - санитарно-гигиенические средства | 188,10 100,00 64,02 24,08 | 187,80 100,00 63,75 24,08 |  | 99,8% | 170 |  | 187 |  |  | Выдано: материальная помощь - 57 человек; продуктовые наборы – 80 штук, санитарно–гигиенические принадлежности – 50 комплектов. |
| 2. | День защиты детей | 0 | 0 |  | 0 | 40 |  | 0 |  |  | Запланированное мероприятие отменено, в связи с ограничительными мероприятиями по коронавирусу. |
| 3. | Праздник первоклассника, обеспечение школьными принадлежностями детей из малообеспеченных семей к началу учебного года | 38,50 | 38,50 |  | 100% | 100 |  | 100 |  |  | Выдано 100 наборов. |
| 4. | Проведение новогодней елки для детей-инвалидов, детей из семей, находящихся в социально - опасном положении, опекаемых детей | 12,00 | - |  | - | 150 |  | - |  |  | Мероприятие запланировано на декабрь. |
| 5. | Оказание материальной помощи семьям погибших шахтеров и детям в возрасте до 18 лет, в том числе обучающимся по очной форме обучения до 23 лет (7 октября) | 3,00 | 3,00 |  | 100% | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 6. | Организация культурно-реабилитационных мероприятий с семьями находящимися в социально -опасном положении или в трудной жизненной ситуации | 27,50 | 18,86 |  | 68,6% | 120 |  | 115 |  |  | Проведено 8 мероприятий. |
| 7. | Организация и проведение праздника «Чествование приемного родителя» | 20,00 | 20,00 |  | 100% | 50 |  | 8 |  |  | В связи с ограничительными мероприятиями по коронавирусу, фестиваль замещающих семей, воспитывающих детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проведен в онлайн формате. Участникам фестиваля, двум приёмным семьям вручены памятные подарки. |
| 8. | Заезд «Беременных» в ОДП «Легенда» | 28,00 | 28,0 |  | 100% | 12 |  | 12 |  |  | Приняло участие 12 человек. |
| 9. | Организация патронажа семей «группы риска» МУСО «СРЦ», в том числе: -ГСМ -ремонт, страхование, техобслуживание автомобиля -приобретение автономных пожарных извещателей | 73,80 | 51,71 |  | 90,3% | 107 семей |  | 107 семей |  |  | Проведено 665 обследований. ГСМ - 42000 руб. техобслуживание автомобиля –10000руб. приобретение АПИ – 14706 руб. Установлено 25 штук АПИ в 14 семьях. |
| 10. | Оказание помощи в лечении от алкогольной и наркотической зависимости родителей в семьях находящихся в трудной жизненной ситуации | 98,60 | 62,50 |  | 63,39% | 32 |  | 25 |  |  | Прошло кодирование от алкогольной зависимости 25 человек. |
|  | ИТОГО: | 489,50 | 410,17 |  | 83,8% |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Реабилитация инвалидов, маломобильных категорий населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Финансовая поддержка общественных объединений инвалидов | 560,50 | 560,50 |  | 100% | 500 |  | 500 |  |  | Для функционирования деятельности обществ инвалидов: - зарплата председателя общества инвалидов; - оплата услуг ЖКХ обществам слепых, глухих; - канцелярские и хозяйственные расходы; - проведение мероприятий. |
| 2. | Фестиваль спорта среди инвалидов – организация праздника | 5,00 | 0 |  | 0 | 30 |  | 0 |  |  | Запланированное мероприятие отменено, в связи с ограничительными мероприятиями по коронавирусу. |
| 3. | Городской праздник, посвященный Международному Дню инвалидов | 25,00 | 0 |  | 0% | 450 |  | 0 0 |  |  | Запланировано на декабрь |
| 4. | Городской фестиваль творчества инвалидов «Смотри на меня, как на равного» | 5,0 | 0 |  | 0 | 35 |  | 0 |  |  | Запланировано на декабрь |
| 5. | Доставка инвалидов на мероприятия социальным такси | 80,0 | 70,00 |  | 87,5% | 412 |  | 390 |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме: | 675,50 | 630,50 |  | 93,3% |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: | 32816,63 | 28007,81 |  | 85,3% |  |  |  |  |  |  |

Заместитель Главы городского округа

по социальному развитию                                                                                                                                                       С.В. Логанова