Приложение

к решению Собрания депутатов

Копейского городского округа

от  28.11. 2012 №627

Информация о ходе выполнения городской

целевой программы «Крепкая семья на 2012 – 2014 г.г.» в 2012 году

Таблица 1

| Предусмотрено программой на 2012 год, тыс.руб. |  | Утверждено в бюджете на 2012 год, тыс.руб. |  | Уточненный бюджет на 2012 год, тыс.руб. |  | Выделено на 01.11.2012, тыс.руб |  | Исполнено на 01.11.2012, тыс.руб. |  | % исполнения |  | Причины неисполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Местный бюджет | 2 210,00 | Местный бюджет | 215,00 | Местный бюджет | 215,00 | Местный бюджет | 215,00 | Местный бюджет | 202,96 | Местн-ый бюд-жет | 94,3% | Мест-ный бюджет | Мероприятия запланированы на 4 кв. |
| Обл бюджет |  | Областной бюджет |  | Областной бюджет |  | Областной бюджет |  | Област-ной бюджет |  | Област-ной бюд-жет |  | Област-ной бюджет |  |
| Фед бюджет |  | Федеральный бюджет |  | Федераль ный бюджет |  | Федераль ный бюджет |  | Федераль ный бюджет |  | Феде-раль- ный бюд-жет |  | Федеральный бюджет |  |
| Итого | 2 210,00 | Итого | 215,00 | Итого | 215,00 | Итого | 215,00 | Итого | 202,96 | Итого | 94,3% | Итого |  |

Таблица 2

| Наименование программы | Целевые индикаторы |  |  | Цели и задачи программы на 2012 год | Проводимые мероприятия за 1 квартал 2012 | Достигнутые результаты за 1 квартал 2012 | Эффективность работы программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование индикатора | Плановое значение | Значение на отчетный период |  |  |  |  |
| Городская целевая программа «Крепкая семья» на 2012-2014гг. | Работа психолога с семьями | 48 семей | - | Оказание комплексной социальной помощи семьям и детям группы риска, а также семьям, находящимся в социально опасном положении. | - | - | - |
|  | Кол-во телепередач | 4 | - |  | - | - | - |
|  | Кол-во соревнований среди семей | 2 | - |  | - | - | - |
|  | Кол-во семей, охваченных патронажем | 200 | 1052 патронажных выхода в 200 семей |  | Организация патронажа семей группы риска | Проведено 1052 патронажных выходов в семьи СОП и группы риска |  |
|  | Кол-во семей, посетивших праздничные мероприятия | 527 | 250 |  | Проведение городского праздника «День семьи, любви и верности» 08.07.2012г. | Проведен праздник «День семьи, любви и верности», приняли участие 250 семей с детьми | - |
|  | Кол-во семей, получивших материальную помощь | 100 | 19 |  | Оказание материальной помощи | Выделена материальная помощь 19 семьям СОП и группы риска |  |
|  | Кол-во семей, получивших натуральную помощь | 300 |  |  | Оказание помощи в натуральном выражении | Выдан 71 продуктовый набор |  |
|  | Кол-во закодированных родителей | 66 | 14 |  | Кодирование родителей от алкогольной зависимости | Закодировано 14 чел. из семей СОП и группы риска |  |
|  | Кол-во наборов новорожденных | 1300 | 40 |  | Выдача наборов новорожденных | Выдано 40 наборов новорожденных | - |

Заместитель Главы администрации

по социальному развитию                                                                                               В.Г. Бисеров