Приложение

к решению Собрания депутатов

Копейского городского округа

Челябинской области

от   30.01.2013  №659

Информация

о ходе выполнения муниципальной целевой программы «Здоровье» за 2012 год

в Копейском городском округе

I раздел. Развитие первичного звена, первичной медицинской помощи.

1. Осуществление денежных выплат:													в тыс. рублях

| Наименование целевой программы, подпрограммы, мероприятия | № | Предусмо | Предусмотр | Фактическ | Исполнено | % | Причины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пункт | трено | ено в | и выделено | за 2012 год | исполне | неисполнения |
|  | а, | программ | бюджете на | за 2012год |  | ния |  |
|  | подпу | ой на | 2012 год |  |  |  |  |
|  | нкта | 2012 год |  |  |  |  |  |
| Муниципальная целевая программа «Здоровье» Копейского городского округа Челябинской области на 2012-2014 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация национального приоритетного проекта «Здоровья» в Копейском городском округе Челябинской области на 2012-2014 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи населению Копейского городского округа Челябинской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение расходных материалов для функционирования медицинского оборудования полученного в рамках НП «Здоровье» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 600,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения Копейского городского округа | 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение медицинского транспорта для |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

| учреждений здравоохранения Копейского городского округа | 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Проведение ремонта и противопожарных мероприятий: текущий и капитальный ремонт врачебных амбулаторий, лечебно-профилактических учреждений | 1.1.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| противопожарные мероприятия | 1.1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ИТОГО |  | 600,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Предупреждение распространения инфекционных |  |  |  |  |  |  |  |
| заболеваний на территории КТО |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение дополнительных мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний | 1.2 | 1200,0 | 859,504 | 859,504 | 759,109 | 88,32 | 100,0 т.р. Финансирование в ГБ №1 - 29.12.12 |
| Обеспечение ВИЧ — инфицированных и лиц, инфицированных гепатитами В и С, диагностическими средствами, и антиретровирусными препаратами | 1.2.8 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Укрепление материально - технической базы ВИЧ - кабинета |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  | 1250 | 859,504 | 859,504 | 759,109 | 88,32 |  |
| ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ | 2.2 | 1850,0 | 859,504 | 859,504 | 759,109 | 88,32 |  |
| Мероприятия по подпрограмме «Улучшение качества жизни больных бронхиальной астмой на 2012-2014 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение пикфлоуметрами ЛПУ (ежегодно по 3 шт.) | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение больных бронхиальной астмой | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| лекарственными препаратами | 4.2 | 600,0 | 475,0 | 475,0 | 474,990 | 100 |  |
| Приобретение небулайзеров ( 5 шт. в год) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ | 4.4 | 600,0 | 475,0 | 475,0 | 474,990 | 100 |  |
| Мероприятия по подпрограмме «Улучшение качества |  |  |  |  |  |  |  |

| жизни больных сахарным диабетом на 2012-2014 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приобретение высококачественных инсулинов (20 000 фл. ежегодно) |  | 500,0 | 236,7 | 236,7 | 140,837 | 59,5 |  |
| Обеспечение глюкометрами и тест полосками больных детей и взрослых диабетиков (по 10 шт. ежегодно) |  | 300,0 | 193,3 | 193,3 | 134,997 | 69,8 |  |
| Обеспечение таблетированными сахароснижающими препаратами больных 2-м типом сахарного диабета (18 тыс. упак. ежегодно) |  | 800,0 | 895,0 | 895,0 | 972,835 | 108,7 |  |
| ИТОГО |  | 1600,0 | 1325,0 | 1325,0 | 1248,669 | 94,2 |  |
| ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ |  | 1600 | 1325,0 | 1325,0 | 1248,669 | 94,2 |  |

2. По кадровой работе:

Всего в структуре первичного медико-санитарного звена работают: врачей терапевтов - 41, врачей педиатров - 25, ВОП - 7 (всего 73), медицинских сестер первичного звена - 88 человек.

По данным на 09.01.2013 года показатель обеспеченности населения врачами первичного медико-санитарного звена – 5,1 на 10.000 населения, обеспеченность медицинским сестрами первичного медико-санитарного звена – 6,2 на 10 000 населения.

На 09.01.2013 года вакансии:

- по ВОП - нет; медицинские сестры ВОП – нет;

- по врачам-педиатрам участковым - 4 (работает 2 фельдшера); медицинские сестры – 1 чел.;

- по врачам-терапевтам участковым - 14 вакансий (работает 12 фельдшеров); медицинские сестры – 2 чел..

Таким образом, востребованность территории в терапевтах - 14 человек, педиатрах – 4 человека.

Работа со студентами ЧГМА по Губернаторскому набору: с 2001 года всего направлено на обучение 26 человек, из них работают в системе здравоохранения Копейского городского округа – 6 человек, продолжают обучение – 11 человека, 9 – не вернулись.

3. По работе службы родовспоможения:

Финансовая поддержка учреждений родовспоможения путем выдачи родовых сертификатов (январь-декабрь)

|  | Талон 1 | Талон 2 | Талон 3.1 | Талон 3.2 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество талонов, поступивших в учреждения для оплаты | 1769 | 1804 | 1574 | 1311 | 6458 |
| Сумма финансирования с оплаты поступивших талонов, тыс. руб. | 5307 | 10824 | 1574 | 1313 | 19018 |

4. По дополнительной вакцинации:

В рамках областной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» подпрограммы «Вакцинопрофилактика» на 2012 год получено:

1)  для профилактики дифтерии и столбняка адсорбированная, коклюша ацеллюлярная «Инфанрикс» для трехкратной иммунизации детей – 33 дозы, реализовано –100%.  Дополнительно в октябре 2012 г. получена вакцина в количестве 111 доз, освоено -73%.

2)  против  клещевого энцефалита культурная очищенная концентрированная инактивированная сухая:

- для вакцинации учащихся первых классов:(V2) получено – 1190 доз, реализовано – 1190 доз (100 %);

- дополнительно получена вакцина для учащихся первых классов  V1  - 285 доз, реализовано – 285доз (100 %), V2  - 285 доз, реализовано -285 доз (100 %);

- для детей 3-4 лет V 1 – 800, реализовано - 800 доз (100 %), V 2 – 800 доз, реализовано 800 (100 %) ; «Энцепур» на V 1 – 750 доз, реализовано – 670 доз (89,3 %), V 2  очищенная концентрированная инактивированная сухая  вакцина 750 доз, реализовано – 670 доз (89,3%), вакцинация детей продолжается, до конца года будет освоено 100%;

- детей сирот – 70 доз, V1+V2 = 30 доз, RV -10 доз. Вакцина реализована 100%

3)  от вирусного гепатита «В»:

-  для взрослого населения от 18 до 55 лет контингенты 2011 года получено V1 - 982 доз, V2 - 982 доз, V 3 - 982 доз. Реализовано V1 - 100 %, V2 – 100 %, V 3 – 100 %;

- взрослого населения от 18-55 лет для контингента 2012 года  поступило вакцины V1- 274 дозы, V2 – 274 дозы V3 – 274 дозы, реализовано V1 – 274 доз (100 %), V2 – 274 доз (100 %, V3 – 274 доз (100 %).

4) от гриппа:

- для детей получена вакцина «Гриппол  плюс » - 12545 доз, реализовано  12545 доз (100%), из них дети дошкольных учреждений 2732 доз – 100%, дети до 3-х лет двухкратная вакцинация  168 доз (84 чел.)- 100%; учащинеся 1-11 классы 9645 доз – 100%

- для взрослых получена вакцина «Гриппол» 16755 доз, реализовано 100% , из них по  категориям граждан:

медицинские работники – 1440 доз, реализовано 100%;

работники образовательных учреждений – 1610 доз, реализовано 100%;

взрослые группы риска – 3520 доз, реализовано 100%;

лица старше 60 лет  – 10185 доз, реализовано 100%

5. О состоянии дополнительной диспансеризации в ЛПУ КГО:

В соответствии с приказом МЗ ЧО от 07.02.2012г. № 242 «О порядке проведения в 2012 году дополнительной диспансеризации работающих граждан Челябинской области» план (на год) по дополнительной диспансеризации составляет 2800 работающих граждан. На 09.01.2013 г. закончили дополнительную диспансеризацию 2864 (102 % от плана) человека, выдано «Паспортов здоровья» 2864 (102 % от плана за полугодие), представлено к оплате 2858 человека (102 %), получено средств из ФОМС 4 052 644,00

Заместитель Главы администрации

по социальному развитию 															В.Г. Бисеров