Собрание депутатов Копейского городского округа

Челябинской области

РЕШЕНИЕ

от  30.01.2013   №660

О выполнении муниципальной целевой

программы реализации национального

проекта « Образование» в Копейском

городском округе Челябинской области

на 2011-2012 годы

Заслушав информацию о выполнении в 2011-2012 году муниципальной целевой программы реализации национального проекта «Образование» в Копейском городском округе Челябинской области на 2011-2012 годы, утвержденной постановлением администрации Копейского городского округа Челябинской области от 01.11.2011 № 232, Собрание депутатов Копейского городского округа Челябинской области

РЕШАЕТ:

- Информацию о  выполнении в 2011-2012 году муниципальной целевой программы реализации национального проекта «Образование» в Копейском городском округе Челябинской области на 2011-2012 годы, утвержденной постановлением администрации Копейского городского округа Челябинской области от 01.11.2011 № 232, принять к сведению (прилагается).

Приложение к решению Собрания депутатов Копейского городского округа Челябинской области

от 30.01.2013 №660

Информация о реализации национального проекта «Образование» в Копейском городском округе Челябинской области в 2011 -2012 году

Управление реализацией национального проекта «Образование».

Деятельность управления образования администрации Копейского городского округа Челябинской области  по реализации национального проекта «Образование» осуществляется в соответствии с муниципальной  целевой программой реализации национального проекта «Образование» в Копейском городском округе Челябинской области на 2011-2012 годы, утвержденной постановлением  администрации Копейского городского округа  Челябинской области от 01.11.2011 № 232 (далее – Программа).

Программа нацелена на создание условий для модернизации системы образования и обеспечения качественного доступного образования по следующим направлениям:

обновление материально-технической базы образовательных учреждений;

информатизация системы образования;

совершенствование форм воспитания в образовательном процессе;

поддержка образовательных учреждений;

развитие системы дошкольного образования;

развитие профессионального мастерства педагогических работников;

развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи;

формирование здоровьесберегающих и безопасных условий в образовании;

общественное продвижение национального проекта «Образование»;

организационное обеспечение доступного качественного образования.

Источником финансирования мероприятий муниципальной целевой Программы реализации национального проекта «Образование»  на 2011-2012 годы являются средства  областного и  местного  бюджетов. Плановый объем средств местного  бюджета на финансирование национального проекта «Образование» в 2011 – 2012 годах  составил 6 122,559 тыс. рублей.

Средства областного бюджета в размере 84 000 рублей получены на софинансирование мероприятий, финансируемых муниципальной программой.

Наибольшие объемы средств Программы были  направлены на реализацию следующих направлений:

- поддержка педагогических работников – 33,2%;

- поддержка образовательных учреждений – 21,2%;

- обновление материально-технической базы образовательных учреждений–14 %.

Выполнение объемов финансирования по итогам реализации

муниципальной целевой программы реализации национального проекта «Образование» в Копейском городском округе на 2011-2012 гг.

| № п/п | направление Программы | утверждено по программе (руб.) | объемы финансирования на 2011 г., (руб.) | Объемы финансирования на 2012 г., (руб.) | Исполне-ние программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обновление материально-технической базы ОУ | 859 640 | 459 640 | 400 00 | 100% |
| 2 | Информатизация системы образования | 532 300 | 233 500 | 298 800 | 100% |
| 3 | Совершенствование воспитания в образовательном процессе | 249 150 | 124 150 | 125 000 | 100% |
| 4 | Поддержка образовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные программы | 1 299 879 | 650 000 | 649 879 | 100% |
| 5 | Поддержка системы дошкольного образования | 35 200 | 10 000 | 25 200 | 100% |
| 6 | Поддержка педагогических работников | 2 032 490 | 1 069 710 | 962 780 | 100% |
| 7 | Поддержка одарённых детей и талантливой молодёжи | 608 900 | 285 000 | 323 900 | 100% |
| 8 | Формирование здоровьесберегающих условий в образовании | 495 000 | 495 000 | -- | 100% |
| 9 | Общественное продвижение национального проекта «Образование» | 10 000 | 10 000 | -- | 100% |
| 10 | Обеспечение развития доступного качественного образования | --- | ---- | --- | 100% |
|  | ИТОГО: | 6 122 559 | 3 337 000 | 2 785 559 | 100% |

Эффективность муниципальной программы реализации национального проекта «Образование» на территории Копейского городского округа оценивается системой индикативных показателей, плановые значения которых в ходе выполнения программы в 2011 -2012 году достигнуты по 9 из 10 показателей.

Индикативные показатели

| № п/п | Индикативные показатели | В муниципальном образовании |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Плановые значения на 2012 год | Фактически достигнутые значения по состоянию на 01.01.2013 |
| 1. | Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям предъявляемым к условиям образовательного процесса (процентов) | 72 | 72,6 |
| 2. | Доля базовых общеобразовательных учреждений, оснащенных оборудованием для кабинетов физики, химии, биологии, географии, истории в соответствии с установленным перечнем учебного оборудования для образовательных учреждений, реализующих программы общего образования (%) | 70 | 100 |
| 3. | Доля общеобразовательных учреждений, располагающих автоматизированными рабочими местами учителя в каждом учебном кабинете (%) | 100 | 100 |
| 4. | Количество учащихся средних общеобразовательных учреждений в среднем на один компьютер (человек) | 12 | 6,3 |
| 5. | Количество уроков, пропущенных обучающимися общеобразовательных учреждений по болезни за учебный год в среднем на одного человека (уроков) | 30 | 30 |
| 6. | доля обучающихся 9–11 классов общеобразовательных учреждений – участников региональных олимпиад школьников по общеобразовательным предметам от общего количества обучающихся 9–11 классов общеобразовательных учреждений Челябинской области (%) | 5 | 3,3 |
| 7. | доля общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей, имеющих сформированные воспитательные системы (%) | 100 | 100 |
| 8. | Доля образовательных учреждений, имеющих орган управления, реализующий государственно – общественных характер управления | 100 | 100 |
| 9. | доля педагогических работников общеобразовательных учреждений, имеющих высшую квалификационную категорию (%) | 35 | 35,8 |
| 10. | Доля созданных муниципальных автономных образовательных учреждений (%) | 3 | 30 |

Управлением образования  основные  мероприятия национального проекта «Образование» пролонгированы в целевой программе «Развитие муниципальной системы  образования Копейского городского округа на 2013-2015 годы».

Заместитель Главы администрации

городского округа по социальному развитию	 	               В.Г. Бисеров