ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Собрания депутатов Копейского городского округа Челябинской области

от 28.11.2018 № 620

Информация о ходе выполнения муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан России в Копейском городском округе» в 2018 году

В 2018 году в целях реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам России» на территории Копейского городского округа осуществляется выполнение муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан России в Копейском городском округе».

В части подпрограммы «Оказание молодым семьям поддержки для улучшения жилищных условий, в том числе с помощью развития системы ипотечного кредитования» запланирована выдача 38 молодым семьям субсидий в форме свидетельств на приобретение жилья, на общую сумму 25 343 550 рублей (10 500 000 руб. местный бюджет).

Основной целью подпрограммы является государственная поддержка молодых семей, признанных нуждающимися в предоставлении социальной выплаты на приобретение жилья, в том числе на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита (займа) на строительство индивидуального жилого дома.

Основными источниками финансирования подпрограммы являются средства: федерального, областного, местного бюджетов.

31 марта текущего года в целях реализации данной подпрограммы вручены свидетельства 38 молодым семьям. В настоящее время 33 молодые семьи реализовали данную социальную выплату на общую сумму 22 357 615 руб.

Индикативный показатель выполнен на 108%.

В части подпрограммы «Предоставление работникам бюджетной сферы, нуждающимся в улучшении жилищных условий, социальных выплат на приобретение или строительство жилья» запланировано заключение договоров на предоставление социальных выплат для приобретения жилья с 7 семьями работниками бюджетной сферы.

Основной целью подпрограммы является государственная поддержка работников бюджетной сферы, признанных нуждающимися в предоставлении социальной выплаты на приобретение или строительство жилья. Источником финансирования подпрограммы являются средства местного бюджета в размере 5 400 000 рублей.

В марте текущего года были заключены и выданы договора на предоставление социальных выплат для приобретения жилья 7 семьям. В настоящее время все семьи реализовали данную социальную выплату.

Индикативный показатель выполнен на 100%.

В части подпрограммы «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» запланировано завершение расселения 2017 года аварийных (непригодных) домостроений с неисполненными решениями Копейского городского суда, предоставление 107 семьям благоустроенных жилых помещений.

В бюджете Копейского городского округа предусмотрены денежные средства в размере 5 000 000 рублей. В январе текущего года открыты лимиты финансирования денежных средств из областного бюджета в размере 130 011 600 рублей. В феврале с Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области подписан договор о финансировании мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, в рамках государственной программы Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Российской Федерации» в Челябинской области на 2014-2020годы.

В соответствии с договором муниципальному образованию «Копейский городской округ» необходимо приобрести благоустроенные жилые помещения общей площадью не менее 4 344 кв.м.

По состоянию на 15 ноября текущего года приобретено 57 благоустроенных квартир общей площадью 2 382,3 кв.м.

В настоящее время завершен аукцион по приобретению 80 благоустроенных квартир, общей площадью не менее 3 728,77 кв.м., путем инвестирования строительства жилья на территории Копейского городского округа.

Индикативный показатель выполнен на 140%.

Заместитель Главы городского округа

по имуществу, градостроительству

и жилищной политике К.В. Никитин