

Собрание депутатов Копейского городского округа

# Челябинской области

**РЕШЕНИЕ**

25.02.2022 439

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_

О ходе выполнения муниципальной

программы «Чистая вода» на территории

Копейского городского округа в 2021 году

Рассмотрев информацию о ходе выполнения муниципальной программы «Чистая вода» на территории Копейского городского округа в 2021 году Собрание депутатов Копейского городского округа Челябинской области РЕШАЕТ:

Принять к сведению информацию о ходе выполнения муниципальной программы «Чистая вода» на территории Копейского городского округа в 2021 году (прилагается).

Председатель

Собрания депутатов

Копейского городского округа Е.К. Гиске

Информация о ходе выполнения муниципальной программы «Чистая вода» на территории Копейского городского округа в 2021 году

Программа «Чистая вода» утвержденная постановлением администрации Копейского городского округа от 30.12.2020 № 2644-п, разработана в целях бесперебойного обеспечение населения округа питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве.

Для решения поставленной цели в рамках данной муниципальной программы решаются следующие основные задачи:

- повышение эффективности работы существующих систем водоснабжения, водоотведения и строительство новых.

Срок реализации муниципальной программы 2021–2023 годы.

В рамках реализации программы в 2021 году предусмотрено финансирование в размере 9 931,80 тыс. руб. из бюджетов:

- областной бюджет (далее – ОБ) – 6, 800 тыс. руб.;

- местный бюджет (далее – МБ) – 3 131,80 тыс. руб.

В 2021 году в рамках программы выполнены следующие мероприятия:

- «Строительство системы водоотведения п. Вахрушево Копейского городского округа» протяженностью 15, 368 км. Выделены денежные средства в размере 3 784,57 тыс. руб. (3 780,79 тыс. руб. - ОБ, 3,78 тыс. руб. - МБ) сумма освоена в полном объеме. Заключен контракт от 24.12.2021 года с подрядной организацией ООО «Подземные коммуникации». Окончание мероприятия-декабрь 2023г.

- «Строительство водовода в п. Козырево Копейского городского округа с разводящими сетями» протяженностью 13 км. Выделены денежные средства в размере 3 022,23 тыс. руб. (3 019,21 тыс. руб. – ОБ, 3,02 тыс. руб. – МБ) освоено 2 720, 00 тыс. руб. Заключен контракт от 23.03.2021 года с подрядной организацией ООО «Южно-Уральское инжиниринговое предприятие». Окончание мероприятия запланировано до 01.07.2022г.

- «Строительство системы водоснабжения п. Заозерный Копейского городского округа» протяженностью 16 км. Выделены денежные средства из местного бюджета в размере 3 125,00 тыс. руб., освоено 2 812,50 тыс. руб. Заключен контракт от 21.06.2021 года с подрядной организацией ООО «Подземные коммуникации». Окончание мероприятия запланировано до 01.07.2022г.

В 2022 году в рамках реализации государственной программы Челябинской области «Чистая вода» Копейскому городскому округу выделены денежные средства из областного бюджета в размере 142 437,5 тыс. руб. на мероприятие «Строительство системы водоотведения п. Вахрушево Копейского городского округа». 24.12.2021 года заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство системы водоотведения п. Вахрушево Копейского городского округа» с ООО «Подземные коммуникации» на сумму 239 94,98 тыс. руб.

Также в 2022 году в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» на территории Челябинской области из федерального и областного бюджетов выделены денежные средства в размере 111 275, 30 тыс. руб. на мероприятие «Строительство озоно-фильтровальной станции в п. Октябрьский Копейского городского округа, ул. Российская, 33».

Начальник управления

городского хозяйства Е.А. Хамидуллина