ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Собрания депутатов

Копейского городского округа

Челябинской области

от  26.03.2014   №   881

Информация о выполнении

целевой программы «Модернизация и развитие наружного освещения Копейского городского округа на 2012-2014 годы» в 2013 году

В  2013 году для реализации программы «Модернизация и развитие наружного освещения Копейского городского округа на 2012 – 2014 годы» из средств местного бюджета было выделено 9 475,105 тыс. руб. и проведены следующие мероприятия:

- установлено 177 железобетонных опор взамен металлических;

- проложено 16 135 м. СИП (самонесущий изолируемый провод);

- заменено и установлено 369 светильников с лампами ДНаТ (дуговые натриевые трубчатые), так же установлено 2 прожектора и один противовандальный шкаф - АПВ(автоматический пункт включения).

Данные мероприятия были выполнены по следующим адресам:

| № п/п | Адрес | Ж/б опоры | СИП, м.п. | Светиль-ники, шт | Прожек-тор | АПВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пр. Победы | 47 | 2580 | 49 | 2 |  |
| 2 | ул. Меховова | 52 | 2050 | 18 |  |  |
| 3 | ул. Гагарина | 31 | 2600 | 68 |  | 1 |
| 4 | д/с, школа в пос. Октябрьский | 3 | 920 | 39 |  |  |
| 5 | ул. Дундича | 7 | 2500 | 55 |  |  |
| 6 | ул. Кемеровская | 2 | 700 | 40 |  |  |
| 7 | ул. Пестеля | 4 | 1260 | 38 |  |  |
| 8 | пр. Славы (нечетная сторона)+ иллюминация | 9 | 382 | 9 |  |  |
| 9 | Подключение светофорного объекта пр. Победы-пр. Коммунистический | 1 | 373 |  |  |  |
| 10 | ул. Чернышевского (от ул. Чапаева до ул. Черняховского) | 2 | 1350 | 39 |  |  |
| 11 | пос. Зуевка (подключение существующей линии НО) | 9 | 470 |  |  |  |
| 12 | ул. Сутягина - ул. Кузнецова | 10 | 428 | 14 |  |  |
| 13 | ул. Елькина |  | 522 |  |  |  |
|  | ИТОГО | 177 | 16 135 | 369 | 2 | 1 |

Так же в 2013 году в рамках областной целевой программы «Повышение энергетической эффективности экономики Челябинской области и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе на 2010-2020 годы», согласно постановления правительства Челябинской области от 25.07.2013 № 165-П, были выделены средства на «Установку плазменных светильников уличного освещения в городе Копейске» в размере 17 818,801 тыс. руб.

На выделенные средства проведены открытые аукционы в электронной форме, по результатам которых были определены два победителя:

- ООО «Абсолютные системы» - заключило 3 контракта на сумму 8 806, 17008 тыс.руб. По причине отсутствия светильников у производителя, срок изготовления и поставки которых составлял более 90 календарных дней, что являлось нарушением сроков исполнения контрактов, данной организацией в адрес МУ «УК ЖКХ» было направленно заявление на расторжение муниципальных контрактов.

- ООО «Альбион» - заключило 3 муниципальных контракта на сумму 8 917, 41706 тыс. руб., остальные средства возвращены в федеральный бюджет. На данное время условия контракта выполнены в полном объеме, в результате чего было установлено 272 плазменных светильника по следующим адресам:

- пер. Перекопский – 18 шт.;

- пр. Ильича (от пр.Славы до ул. Ленина) – 21 шт.;

- сквер «Вечный огонь» ул. Борьбы  - 28 шт.;

- сквер «Книга памяти» ул. Сутягина – 26 шт.;

- ул. Электровозная – 20 шт.;

- ул. Репина – 5 шт.;

- проулок от ул. Качалова до ул. Крылова – 10 шт.;

- ул. Крупская – 27 шт.;

- ул. Лихачева – 24 шт.;

- ул. Митрушенко – 15 шт.;

- ул. Троицкая – 12 шт.;

- ул. Линейная – 34 шт.;

- ул. Энергетиков (Дзержинского) – 32 шт.

В рамках муниципального контракта № 04/13 от 25.12.2012 на «Содержание и техническое обслуживание сетей наружного освещения на территории Копейского городского округа на 2013 год» было установлено:

| Наименование мероприятий | План | Факт | Ед. измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| Установка энергосберегающих светильников по ул. Темника | 12 | 12 | шт |
| Замена ламп | 384 | 765 | шт |
| Ревизия и ремонт светильников | 120 | 342 | шт |
| Замена светильников | 240 | 260 | шт |
| Замена проводов на СИП | 2 148 | 2 970 | м |

На 2014 год заключен муниципальный контракт от 20.12.2013 № 01/14 с подрядной организацией ООО «Челябгорсвет» на содержание и техническое обслуживание сетей наружного освещения на территории Копейского городского округа на сумму 4 016, 115 тыс. руб. сроком до 30.09.2014.

Постановление администрации Копейского городского округа от 29.03.2012 № 83 «Об утверждении программы «Модернизации и развитие наружного освещения Копейского городского округа на 2012-2014» было отменено и принято новое постановление администрации Копейского городского округа от 25.12.2013 № 4279-п «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Копейском городском округе», в которую включена подпрограмма «Модернизация и развитие наружного освещения Копейского городского округа Челябинской области».

Первый заместитель Главы администрации                              А.Н. Литвинов