Собрание депутатов Копейского городского округа Челябинской области

РЕШЕНИЕ

от 21.08.2013   №754

О ходе выполнения муниципальной целевой программы «Развитие муниципальной системы образования Копейского городского округа Челябинской области на 2013-2015 годы»

Заслушав информацию и обсудив информацию о ходе выполнения в 2013 году муниципальной целевой программы «Развитие муниципальной системы образования Копейского городского округа Челябинской области на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением администрации Копейского городского округа Челябинской области от 12.12.2012 № 1744,

Собрание депутатов Копейского городского округа Челябинской области

РЕШАЕТ:

1. Информацию о ходе выполнения в 2013 году муниципальной целевой программы «Развитие муниципальной системы образования Копейского городского округа Челябинской области на 2013 – 2015 годы», утвержденной постановлением администрации Копейского городского округа Челябинской области от 12.12.2012 «1744, принять к сведению (прилагается).

2. Контроль исполнения настоящего  решения возложить на постоянную комиссию Собрания депутатов Копейского городского округа по социальным вопросам и молодежной политике (В.И.Алдакушев).

Председатель Собрания депутатов

Копейского городского округа					В.П.Емельянов

Приложение к решению Собрания депутатов Копейского городского округа Челябинской области от 21.08.2013  №754

Информация о ходе выполнения в 2013 году муниципальной целевой программы «Развитие муниципальной системы образования Копейского городского округа Челябинской области на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением администрации Копейского городского округа Челябинской

области от 12.12.2012 № 1744

Программа «Развитие муниципальной системы образования Копейского городского округа Челябинской области на 2013-2015 годы» (далее -Программа), утвержденная постановлением администрации Копейского городского округа Челябинской области от 12.12.2012 № 1744 (далее -Программа), является организационной основой муниципальной образовательной политики, реализующей стратегию в области образования с учетом социально- экономических, культурных, демографических и иных условий, характеризующих особенности города. Своим действием Программа охватывает сферу муниципального дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей.

Программа нацелена на создание комплекса оптимальных условий, обеспечивающих современное качество образования в образовательной системе Копейского городского округа.

Основными направлениями Программы являются:

- Развитие инфраструктуры образовательных учреждений.

- Поддержка и развитие образовательных учреждений.

- Обучение и повышение квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам развития системы образования.

- Поддержка и развитие профессионального мастерства педагогических работников.

- Развитие   системы   поддержки   одаренных   детей   и   талантливой молодежи.

- Повышение  доступности  образования  для  лиц  с  ограниченным возможностями здоровья и инвалидов.

- Внедрение инновационных образовательных моделей и технологий.

- Формирование    здоровьесберегающих    и    безопасных    условий организации образовательного процесса.

- Развитие системы оценки качества образования.

Источником финансирования мероприятий Программы являются средства   областного и   местного   бюджетов. Плановый объем средств местного бюджета на финансирование Программы в 2013 году составил 12 500 тыс. рублей.

№Направление ПрограммыФинансирование из средствп/развитияместного бюджета в 2013пгоду (тыс. руб)%ПлановоПлановФакти-исполнене поое поческоеияПрограмбюдженамету01.07.131Развитие         инфраструктуры образовательных   учреждений, всего1700083501377,41216,5%Оснащение     образовательных110003350285,112учреждений ежегодно учебно -наглядными     пособиями     иоборудованием2Поддержка       и       развитие образовательных учреждений125001000104,97110,5%затраты         на        развитие20020076,400технической                основысовременных информационныхобразовательных    технологий,включая  подключение  ОУ  ксети ИнтернетСтимулирование3003000образовательных   учреждений,активно               внедряющихинновационныеобразовательные программы3Обучение      и      повышение квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам   развития   системы образования3003005016,5%4Поддержка       и       развитие профессионального мастерства педагогических работников1300600479,58280%5Развитие поддержки одаренных детей и талантливой молодежи45045035077,8%6Повышение          доступности200030010033,3%

Финансирование Программы в первом полугодии 2013 года

1   млн   рублей   передан   МУ   «Управление   строительства»   на софинансирование строительства детского сада.

образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов7Внедрение инновационных моделей образования и технологий65050000%ВСЕГО:3420011 5002461,96521,4%

Средства областного бюджета могут быть получены в виде субсидий при условии софинансирования мероприятий, реализуемых муниципальной программой, на конкурсной основе.

На 01.07.2013 года получен 1 млн. рублей на софинансирование мероприятий по открытию центра образовательной робототехники на базе МОУ УДОД Станция юных техников Копейского городского округа. Также выигран конкурс на получение автобуса для перевозки обучающихся на сумму 1,2 млн. рублей.

Вместе с тем, не выполняется график софинансирования мероприятий по модернизации системы общего образования, определенных Соглашением между администрацией Копейского городского округа и Министерством образования и науки Челябинской области. Данные мероприятия из средств местного бюджета профинансированы на 10% ( 285 тыс. рублей), тогда как субсидий поступило 19,3 млн. рублей (70%). По условиям Соглашения невыполнение плановых показателей влечет снижение объемов субсидий второго транша.

Индикативные показателиВ муниципальном образовании

Плановые значения на 2013 годФактически достигнутые значения по состоянию на 01.07.2013Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования7552Доля детей школьного возраста, имеющих возможность по выбору получать доступные качественные услуги дополнительного образования (не менее 3 направлений)6056Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях,     отвечающих     современным7572,4

Основные индикативные показатели

Эффективность    Программы        оценивается    системой    из    46

индикативных показателей.

| требованиям предъявляемым к условиям образовательного процесса (процентов) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием для практических работ в соответствии с ФГОС | 65 | 60 |
| Доля педагогических и управленческих кадров общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с ФГОС | 45 | 42 |
| Доля педагогических и управленческих кадров общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с ФГТ | 40 | 37 |
| Доля педагогических работников, прошедших оценку качества работы и ее соответствия современным регламентам (аттестацию) по новым правилам | 35 | 37 |
| Доля образовательных учреждений, имеющих действующие службы сопровождения (социальную, логопедическую, психологическую), обеспечивающие эффективность коррекционной работы | 30 | 28 |
| Доля обучающихся, которым предоставлена возможность пользоваться современными столовыми, в том числе получать качественное горячее питание | 50 | 41 |
| Доля обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, участников олимпиад, соревнований, конкурсов различных уровней | 50 | 46 |

Управление образования администрации Копейского городского округа основные мероприятия Программы выполняет в соответствии с сетевым планом - графиком. Мероприятия, не связанные с финансированием, выполнены полностью.

Заместитель Главы администрации

В.Г. Бисеров

городского округа по социальному развитию