П Приложение к к решению Собрания депутатов ККопейского городского округа ЧЧелябинской области о от «19» декабря 2018 № 639

Информация

о ходе выполнения муниципальной программы

«Социальная поддержка населения  Копейского городского округа» в  2018 году

(тыс.руб.)

| Наименование целевой программы, подпрограммы, мероприятия | № пункта подпункта | Предус-мотрено программой на 2018 год |  | Предус-мотрено в бюджете на 2018 год | Выделено из бюджета | Исполнено с начала года на отчетную дату | % исполнения | Целевые индикаторы |  |  | Достигнутые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | План на 2018 год (чел.) | Факт на 2018 год (чел.) |  |  |
| Подпрограмма «Повышение качества жизни населения Копейского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация социальных коек в Отделении временного проживания «МУ КЦСОН» | 1. | 120,0 |  | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 100% | 36 | 36 |  | 18 человек на 3 социальных койках (36 койкомест) |
| Оказание единовременной адресной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию вследствие пожаров, наводнений, стихийных бедствий, малообеспеченности, необходимости дорогостоящего лечения. | 2. | 520,4 |  | 520,4 | 520,4 | 520,4 | 100% | 150 | 97 |  | Снижение целевого показателя связано с увеличением числа пожаров |
| Оказание натуральная помощь, в том числе: - продуктовые наборы - санитарно-гигиенические принадлежности | 3. | 100,0 80,0 20,0 |  | 100,0 80,0 20,0 | 100,0 80,0 20,0 | 100,0 80,0 20,0 | 100% | 200 | 200 |  | Продуктовые наборы – 120 штук Санитарно–гигиенические принадлежности – 80 комплектов. |
| Предоставление отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по проезду на территории Копейского городского округа | 4 | 10700,45 |  | 9514,2 | 9514,2 | 7257,5 | 76,3% | 1300 | 1300 |  | Воспользовались услугой 1300 человек |
| Предоставление отдельным категориям граждан мер социальной поддержки при пользовании услугами бани | 5. | 1284,0 |  | 1284,0 | 1284,0 | 955,5 | 74,4% | 350 | 300 |  | Воспользовались услугами бани 300человек |
| Предоставление мер социальной поддержки «Почетным гражданам города» | 6. | 727,35 |  | 727,35 | 727,35 | 727,35 | 100% | 24 | 24 |  |  |
| День семьи, любви и верности | 7. | 5,0 |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 100% | 50 | 50 |  | Мероприятие проведено по плану, в июле |
| Поздравление ветеранов войны - юбиляров | 8. | 102,0 |  | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 100% | 204 | 204 |  |  |
| Мероприятия, посвященные ВОВ (9мая,22июня) | 9. | 35,0 |  | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 100% | 1150 | 1150 |  | Охвачено мероприятиями 1150 человек |
| День пожилого человека (1октября) | 10. | 35,0 |  | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 100% | 500 | 500 |  | Охвачено мероприятиями 500 человек |
| Оказание финансовой помощи общественным организациям: - городской совет ветеранов - совет ветеранов ликвидированных предприятий - общественная организация «Память сердца» - оздоровление ветеранов, пенсионеров. | 11. | 1674,2 |  | 1674,2 | 1674,2 | 1674,2 | 100% |  |  |  | Для функционирования деятельности совета ветеранов: - зарплата председателя; - канцелярские и хозяйственные расходы; - проведение мероприятий. Оздоровлено 100 ветеранов, пенсионеров. |
| Доплата к пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, лицам, замещавшим выборные муниципальные должности | 12. | 10777,1 |  | 11963,3 | 11963,3 | 10923,3 | 91,3% | 80 | 82 |  |  |
| Обеспечение деятельности управления по исполнению муниципальных обязательств в сфере социальных отношений | 13. | 803,3 |  | 803,3 | 803,3 | 738,5 | 92% | 3 | 4 |  |  |
| ИТОГО: |  | 26883,8 |  | 26883,8 | 26883,8 | 23193,75 | 86,3% |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Социальная поддержка семьи и детства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оказание единовременной адресной помощи малоимущим семьям, семьям попавшим в трудную жизненную ситуацию, в т.ч. - единовременное социальное пособие - продуктовые наборы - санитарно-гигиенические средства | 1. |  | 176,6 100,0 50,0 - 26,6 | 176,6 100,0 50,0 - 26,6 | 176,6 100,0 50,0 - 26,6 | 176,6 100,0 50,0 - 26,6 | 100% | 170 |  | 179 | Получили материальную помощь 49 человек Продуктовые наборы – 80 штук Санитарно–гигиенические принадлежности – 50 комплектов |
| Оказание единовременной адресной помощи при рождении трех детей одновременно | 2. |  | 800,0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 семьи |  |  | Не профинансировано |
| День защиты детей | 3. |  | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 100% | 40 |  | 40 | Приняли участие в мероприятии 40 детей |
| Праздник первоклассника, обеспечение школьными принадлежностями детей из малообеспеченных семей к началу учебного года | 4. |  | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 100% | 100 |  | 100 | Закуплено 100 наборов |
| Проведение новогодней елки для детей-инвалидов, детей из семей, находящихся в социально опасном положении, опекаемых детей | 5. |  | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  |  | 150 |  |  | Мероприятие запланировано на декабрь |
| Оказание материальной помощи семьям погибших шахтеров и детям в возрасте до 18 лет, в том числе обучающимся по очной форме обучения до 23 лет (7 октября) | 6. |  | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 100% | 3 |  | 3 |  |
| Организация культурно-реабилитационных мероприятий с семьями находящимися в социально опасном положении или в трудной жизненной ситуации | 7. |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 100% | 150 семей |  | 150 семей | Проведено 11 мероприятий |
| Организация и проведение празд4ика «Чествование приемного родителя» | 8. |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100% | 50 |  | 100 | Мероприятие прошло 29 ноября |
| Организация патронажа семей «группы риска» на базе МУ «КЦСОН» и МУ СО «СРЦ», в том числе: -ГСМ -ремонт, страхование, техобслуживание автомобиля -приобретение методической литературы, учебного материала | 9. |  | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 100% | 200 семей |  |  | ГСМ – 36000 рублей Ремонт автомобиля – 11000 рублей Проведено 1536 обследований |
| Оказание помощи в лечении от алкогольной и наркотической зависимости родителей, в семьях находящихся в трудной жизненной ситуации | 10. |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100% | 20 |  | 20 | Закодировано20 человек |
| ИТОГО: |  |  | 1200,6 | 400,6 | 400,6 | 396,6 | 99% |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Реабилитация инвалидов, маломобильных категорий населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансовая поддержка общественных объединений инвалидов | 1. |  | 440,0 | 440,0 | 440,0 | 440,0 | 100% | 500 |  | 500 | Для функционирования деятельности обществ инвалидов: - зарплата председателя общества инвалидов; - оплата услуг ЖКХ обществам слепых, глухих; - канцелярские и хозяйственные расходы; - проведение мероприятий. |
| Фестиваль спорта среди инвалидов – организация праздника | 2. |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 100% | 42 |  | 42 | Охвачено мероприятиями 42 человек |
| Городской праздник, посвященный Международному Дню инвалидов | 3. |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 100% | 500 |  | 500 | Охвачено мероприятиями 500 человек |
| Городской фестиваль творчества инвалидов «Смотри на меня как на равного» | 4. |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 100% | 35 |  | 35 | Охвачено мероприятиями 35 человек |
| Доставка инвалидов на мероприятия социальным такси | 5. |  | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 100% | 430 |  | 430 | 53 поездки на тренировки в г.Челябинск |
| Заезд «Мать и дитя» в ОВП «Легенда» | 6. |  | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 100% | 12 |  | 12 | Отдохнули 12 человек |
| ИТОГО: |  |  | 568,0 | 568,0 | 568,0 | 568,0 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: |  |  | 28652,4 | 27852,4 | 27852,4 | 24158,35 | 86,7% |  |  |  |  |

Заместитель Главы городского округа

по социальным вопросам                                                                                                                                                        В.Г. Бисеров