Приложение к решению Собрания депутатов Копейского городского округа Челябинской области от 30.11.2022 № 658

Информация

о ходе выполнения муниципальной программы

«Социальная поддержка населения Копейского городского округа» в 2022 году

| № п/п | Наименование целевой программы, подпрограммы, мероприятия | Предусмотрено в бюджете на 2022 год (тыс.руб.) | Исполнено с начала года на отчетную дату (тыс.руб.) |  | % исполнения |  | Целевые индикаторы |  |  |  | Достигнутые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | План на 2022 год (чел.) |  |  | Факт на отчет ную дату (чел.) |  |
| Подпрограмма «Повышение качества жизни населения Копейского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация социальных коек в отделении временного проживания КЦСОН | 140,00 | 120,00 | 85,71% |  |  | 36 |  | 30 |  | 18 человек на 3 социальных койках (36 койкомест) |
| 2. | Оказание единовременной адресной помощи гражданам (семьям граждан), попавшим в трудную жизненную ситуацию вследствие пожаров, стихийных бедствий, малообеспеченности, необходимости дорогостоящего лечения. | 1020,40 | 821,10 | 80,47% |  |  | 144 |  | 94 |  | Получили материальную помощь 94 человека. |
| 3. | Оказание натуральной помощи, в том числе: - продуктовые наборы; - санитарно-гигиенические принадлежности; -приобретение автономных пожарных извещателей | 190,00 130,00 48,00 12,00 | 190,00 130,00 48,00 12,00 | 100% |  |  | 392 |  | 310 |  | - Продуктовые наборы - 140 шт. на сумму, получило 140 чел.; - санитарно-гигиенические наборы получило 150 чел; установлено 20 автономных пожарных извещателей в 20 семьях. |
| 4 | Предоставление отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по проезду на территории округа | 8215,60 | 6866,4 | 83,58% |  |  | 1049 |  | 1005 |  | Воспользовались услугой 1005 человек. |
| 5. | Предоставление отдельным категориям граждан мер социальной поддержки при пользовании услугами бани | 1174,80 | 555,7 | 47,3% |  |  | 631 |  | 631 |  | Воспользовались услугами бани 631 человек. |
| 6. | Предоставление мер социальной поддержки Почетным гражданам города | 803,10 | 564,7 | 70,32% |  |  | 24 |  | 23 |  | Выплачено ЕСП ко дню города 23 почетным гражданам по 22989 руб. выплачена компенсация на погребение 1 почетного гражданина. |
| 7. | Мероприятия, посвященные ВОВ (9 мая, 22 июня) | 140,00 | 140,00 | 100% |  |  | 342 |  | 342 |  | Выплачено по 100 00 руб. участникам ВОВ – 14 человек. |
| 8. | День пожилого человека (1 октября) | 80,00 | 77,00 | 96,25% |  |  | 458 |  | 458 |  | Проведено мероприятие, посвященное празднованию Дня пожилого человека на сумму -30 000 рублей, выданы сладкие подарки на сумму 27 000 рублей. Охвачено мероприятием 458 человек. |
| 9. | Оказание финансовой помощи городскому совету ветеранов, в том числе: - на содержание и общественную работу совета ветеранов; - на поздравление ветеранов войны –юбиляров; - на оздоровление ветеранов, пенсионеров. | 2441,50 1591,50 100,50 750,00 | 2151,40 | 88,12% |  |  | 1 организация |  | 1 организация |  | Для функционирования деятельности совета ветеранов: - зарплата председателя; - канцелярские и хозяйственные расходы; - проведение мероприятий. Оздоровлено 75 ветеранов-пенсионеров. На сегодняшний день подарки получили - 183 ветерана войны-юбиляра. |
| 10. | Доплата к пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, лицам, замещавшим выборные муниципальные должности | 19060,30 | 16535,13 | 86,75% |  |  | 100 |  | 100 |  |  |
| 11. | Обеспечение деятельности управления по исполнению муниципальных обязательств в сфере социальных отношений | 1637,80 | 810,04 | 52,19% |  |  | 4 |  | 4 |  | До конца года денежные средства будут реализованы полностью. |
| 12. | Предоставление единовременной социальной выплаты специалистам государственных учреждений здравоохранения, расположенных на территории округа | 1500,00 | 1500,00 | 100% |  |  | 5 |  | 5 |  | Получили выплату 5 врачей. |
| 13. | Доставка граждан старше 65 лет из отдаленных и сельских территорий в медицинские организации округа: - на диспансеризацию; - для вакцинации против коронавирусной инфекции | 27,0 | 3,00 | 11,11% |  |  |  |  | 19 |  | Доставлено 19 человек из отдаленных и сельских территорий на вакцинацию. |
|  | ИТОГО: | 36430,5 | 30334,4 | 83,27% |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Социальная поддержка семьи и детства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оказание натуральной помощи малоимущим семьям, семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в т.ч.: - продуктовые наборы - санитарно-гигиенические средства | 86,60 60,00 26,60 | 86,60 60,00 26,60 |  | 100% | 292 |  | 166 |  |  | Выдано: продуктовые наборы – 40 штук, санитарно–гигиенические принадлежности – 25 комплектов. |
| 2. | День защиты детей | 12,00 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | В области мероприятие не проводилось. |
| 3. | Обеспечение школьными принадлежностями детей из малообеспеченных семей к началу года | 40,00 | 40,00 |  | 100% | 100 |  | 100 |  |  | Выдано 100 наборов. |
| 4. | Проведение новогодней елки для детей-инвалидов, детей из семей, находящихся в социально опасном положении, опекаемых детей | 27,00 | - |  | - | 150 |  | - |  |  | Мероприятие запланировано на декабрь. |
| 5. | Оказание материальной помощи детям в возрасте до 18 лет, в том числе обучающимся по очной форме обучения до 23 лет из семей погибших шахтеров (7 октября) | 3,00 | 3,00 |  | 100% | 1 |  | 1 |  |  | Оказана материальная помощь 1 человеку. |
| 6. | Организация культурно-реабилитационных мероприятий с семьями, находящимися в социально опасном положении или в трудной жизненной ситуации | 30,46 | 4,89 |  | 16% | 90 |  | 153 |  |  | Проведено 6 мероприятий, приняло участие 153 ребенка. |
| 7. | Организация и проведение праздника «Чествование приемного родителя» | 20,00 | 0,00 |  | 0% | 2 семьи |  | 0 |  |  | Министерством социальных отношений в ноябре запланировано проведение XII Областного фестиваля семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Мероприятие будет проходить в онлайн-формате. |
| 8. | Заезд беременных женщин в ОДП «Легенда» | 28,00 | 28,0 |  | 100% | 12 |  | 12 |  |  | Приняло участие 12 человек. |
| 9. | Организация патронажа семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на базе СРЦ, в том числе: -приобретение ГСМ и техобслуживание автомобиля; -приобретение автономных пожарных извещателей | 80,94 66,26 14,68 | 47,17 36,91 10,26 |  | 58,28% | 107 семей |  | 107 семей |  |  | Проведено 655 обследований. Приобретено ГСМ и проведено техобслуживание автомобиля на сумму 36 910 рублей; Приобретено извещателей на сумму - 10 260 руб. Установлен 51 извещатель в 29 семьях. |
| 10. | Оказание помощи в лечении от алкогольной и наркотической зависимости родителей, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 98,60 | 70,00 |  | 71% | 32 |  | 30 |  |  | 30 родителей прошли кодирование от алкогольной зависимости. |
|  | ИТОГО: | 426,6 | 276,75 |  | 64,87% |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Реабилитация инвалидов, маломобильных категорий населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Финансовая поддержка общественных объединений инвалидов, в том числе: - Копейская городская общественная организация инвалидов; - Копейское местное отделение общества слепых; - Копейское местно отделение общества глухих | 929,10 336,00 335,60 257,50 | 831,8 |  | 89,53% | 500 |  | 500 |  |  | Для функционирования деятельности обществ инвалидов: - зарплата председателя общества инвалидов; - оплата услуг ЖКХ обществам слепых, глухих; - канцелярские и хозяйственные расходы; - проведение мероприятий. |
| 2. | Фестиваль спорта среди инвалидов – организация праздника | 15,00 | 0 |  | 0% | 30 |  | 0 |  |  | Мероприятие планируется. |
| 3. | Городской праздник, посвященный Международному Дню инвалидов | 80,00 | 0 |  | 0% | 450 |  | 0 0 |  |  | Запланировано на декабрь |
| 4. | Городской фестиваль творчества инвалидов «Смотри на меня как на равного» | 5,0 | 0 |  | 0% | 35 |  | 0 |  |  | Запланировано на декабрь |
| 5. | Доставка инвалидов на мероприятия социальным такси | 80,0 | 63,00 |  | 78,75% | 250 |  | 221 |  |  | Осуществлено 42 поездки на мероприятия социальным такси, доставлен 221 человек. |
|  | Итого по подпрограмме: | 1109,10 | 894,8 |  | 80,68% |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: | 37966,2 | 31505,9 |  | 82,98% |  |  |  |  |  |  |

Заместитель Главы городского округа

по социальному развитию                                                                                                                                                       С.В. Логанова