ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Собрания депутатов Копейского городского округа

от 28.01.2015  №  1033

Информация о ходе выполнения инвестиционной программы «Развитие источников и систем теплоснабжения Копейского городского округа на 2012-2016 годы» за период 2012-2014 г.

В целях реализации программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Копейского городского округа на 2012-2020 годы, по распоряжению Главы Администрации Копейского городского округа была разработана инвестиционная программа «Развитие объектов теплоснабжения Копейского городского округа на 2012-2016 годы».

Ожидаемыми результатами программы являются:

- качественное и бесперебойное теплоснабжение населения;

- снижение аварийности источников и сетей теплоснабжения;

- снижение уровня износа тепловых сетей

- обеспечение теплоснабжением объектов жилищного строительства общей площадью 327 232,68 м2.

Общая потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы на 5 лет, составляет 455 970,0 тыс.руб.,

в том числе:

- бюджетное финансирование - отсутствует

- внебюджетные источники финансирования:

- плата за подключение - 227 970,0 тыс.руб.

- средства ОАО «Челябоблкоммунэнерго» - 228 000,0 тыс.руб.

Постановлением Главы Копейского городского округа установлен тариф на подключение к системе теплоснабжения в размере 4 540,0 тыс.руб. за                1 Гкал/час.

В 2012 году из мероприятий по инвестиционной программы было выполнено:

- Техническое перевооружение Районной котельной с заменой системы автоматизации и регулирования котлов ПТВМ-30, ДКВР-20,                                0 вспомогательного оборудования.

### 2. Строительство Мини - ТЭС на базе Газопоршневой установки мощностью 1 МВт на Районной котельной.

3.Выполнена проектно-сметная документация и начато строительство нового ЦТП мощностью 30,0 Гкал/час для подключение нагрузок 19 микрорайона и перспективного строительства.

4.Начато строительство магистральных и квартальных тепловых сетей для теплоснабжения 19 микрорайона.

В 2012 году к системе теплоснабжения было подключено – 3 жилых дома общей площадью 38163,65 м2 (м-н 19 стр.9 стр. 10, пр. Славы, 326) на общую тепловую нагрузку 4,5 Г кал/час

В целом в ходе выполнения инвестиционной программы 2012 года было освоено капитальных вложений на сумму 116021,0 тыс.руб.,

в том числе:

плата за подключение к тепловым сетям - 21226,0 тыс.руб.

средства ОАО «Челябоблкоммунэнерго» -	 94795,0 тыс.руб.

В 2013 году выполнены следующие мероприятия по реализации инвестпрограммы.

1. Завершено строительство нового ЦТП для подключения жилых домов 19 м-на.

2. Полностью выполнено строительство магистральных, квартальных и вводных тепловых сетей 19 микрорайона.

3. Выполнена реконструкция магистральных тепловых сетей от котельной № 19 для теплоснабжения строящихся жилых домов по ул. Жданова 1,2 стр.

4. Выполнено строительство вводных тепловых сетей к жилым домам по ул. Кожевникова, 2; пр. Славы, 20, 24, 28; ул. Кирова, 28, 38,пр.Победы,48а.

В 2013 году к системе теплоснабжения было подключено -10 жилых домов общей площадью 56206 м2 (м-н 19 стр. 13; ул. Кожевникова, 2; пр. Славы, 24, 26, 28, 20; ул. Кирова, 28, 38 пр. Победы, 48 а; м-н 19, стр. 14). . на общую тепловую нагрузку 7,1 Гкал/час

В целом в ходе выполнения инвестиционной программы 2013 года было освоено капвложений на сумму 50611,0 тыс.руб. в том числе:

плата за подключение к тепловым сетям -	44576,0 тыс.руб.

средства ОАО «Челябоблкоммунэнерго» - 6035,0 тыс.руб.

В 2014 г. реализация инвестпрограммы была продолжена:

1.Завершена реконструкция тепловых сетей от котельной №17 для теплоснабжения Микрорайона №16.

2. Проведена реконструкция тепловых сетей от котельной №13 для теплоснабжения строящегося жилого дома№ 17 по ул. Пионерской.

3. Выполнено строительство вводных тепловых сетей к жилым домам по ул. Томилова 15Б-1оч. Пр.Коммунистический,35 -1оч., ул.Кожевникова,2а,пр.Славы,30-1оч., ул. К. Маркса, 1,2,стр.

Всего за 2014 год было подключено 11 жилых домов общей площадью 64967м2 на общую тепловую нагрузку 8,3 Гкал/час.

В ходе выполнения инвестпрограммы 2014 года освоено капитальных вложений на сумму 44926,0 тыс.руб.

В том числе:

- плата за подключение к тепловым сетям - 40213,0 тыс.руб.

- средства ОАО «Челябоблкоммунэнерго» -	 4713,0 тыс.руб.

Всего за 3 года реализации инвестиционной программы капитальные вложения составили 211558,0 тыс.руб., в том числе:

- за счет средств ОАО «Челябоблкоммунэнерго» -	 105543,0 тыс.руб.

- за счет платы за подключение к тепловым сетям - 105015,0 тыс.руб.

В 2012-2014 гг. все объекты строительства имели техническую возможность для своевременного подключения к тепловым сетям.

Заместитель Главы администрации

по имуществу, городскому хозяйству

и градостроительству		                                                       В.Г. Приходкин