Приложение к решению Собрания депутатов Копейского городского округа Челябинской области

от 28.01.2015 № 1034

Информация о ходе выполнения в2014 году муниципальной

целевой программы «Развитие муниципальной системы образования

Копейского городского округа»

Исполнение Программы в 2014 году

| №  п/п | Наименование  подпрограммы | Запланировано по программе  (тыс. руб) | Выделено  (тыс. руб) | Освоено (тыс. руб) | % исполне-ния выделен-ных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие муниципальной системы образования | 1442,9 | 1440,3 | 1430,28 | 99,3 |
| 2 | Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций | 8202,44 | 8107,6 | 8107,6 | 100 |
| 3 | Организация здорового питания обучающихся | 41324,5 | 41223,4 | 41165,65 | 99,86 |
| 4 | Поддержка талантливых и одаренных детей | 311,0 | 311,0 | 309,9 | 99,65 |
| 5 | Подготовка образовательных организаций к новому учебному году | 4489,33 | 4489,33 | 4488,74 | 99,99 |
| 6 | Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 1286,4 | 1286,4 | 1283,9 | 99,81 |
|  | ВСЕГО: | 57056,58 | 56858,03 | 56786,07 | 99,87 |

Эффективность выполнения Программы оценивается системойцелевых показателей.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого  показателя | Значение целевого показателя, единица  измерения | | |
| План | факт | |
| Подпрограмма 1. «Развитие муниципальной системы образования» | | | | |
| 1 | Доля детей школьного возраста, имеющих возможность по выбору получать доступные качественные услуги дополнительного образования. | 60% | 62% | |
| 2 | Доля детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования. | 50% | 54% | |
| 3 | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам |  |  | |
| на ступениначального общего образования | 75% | 75% | |
| на ступениосновного общего образования | 2% | 2,3% | |
| 4 | Доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием для практических работ в соответствии с ФГОС. | 65% | 71% | |
| 5 | Доля педагогических и управленческих кадров обще-образовательных организаций, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с ФГОС. | 45% | 45% | |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций» | | | | |
| 6 | Доля образовательных организаций, имеющих действующие службы сопровождения (социальную, логопедическую, психологическую), обеспечивающие эффективность коррекционной работы | 30% | 35% | |
| Подпрограмма 3. «Подготовка образовательных организаций к новому учебному году» | | | | |
| 7 | Доля обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями | 75% | 92,4% | |
| Подпрограмма 4.«Организация здорового питания обучающихся и формирование здоровьесберегающих условий» | | | | |
| 8 | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности учащихся- | 71,4% | 71,9% | |
| 9 | Доля обучающихся, которым предоставлена возможность получать качественное горячее питание | 50% | 78,4% | |
| Подпрограмма5.«Поддержка талантливых и одаренных детей» | | | | |
| 10 | Доля обучающихся и воспитанников образовательных организаций, участников олимпиад, соревнований, конкурсов различных уровней | 50% | 56,4% | |
| Подпрограмма 6. «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | | | | |
| 11 | Количество организованных временных рабочих мест для подростков в летний период | 400 чел. | | 806 чел. |
| 12 | Количество юношей допризывного возраста, участвующих в военно–полевых сборах | 70 чел. | | 152 чел. |

Управление образованияадминистрации Копейского городского округа основные мероприятия Программы выполнилополностью в соответствии с сетевым планом – графиком.

Заместитель Главы администрации

по социальному развитию В.Г. Бисеров