Собрание депутатов Копейского городского округа

Челябинской области

РЕШЕНИЕ

от 25.11.2015  №  39

О ходе выполнения муниципальной

программы «Снижение административных

барьеров, оптимизация и повышение качества

предоставления государственных

и муниципальных услуг,

в том числе на базе многофункционального

центра предоставления

государственных и муниципальных услуг в

Копейском городском округе» в 2015 году

Заслушав и обсудив информацию о ходе выполнения муниципальной программы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Копейском городском округе» в 2015 году Собрание депутатов Копейского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Информацию о ходе выполнения муниципальной программы «Снижение административных барьеров, организация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Копейском городском округе» в 2015 году принять к сведению (прилагается).

2. Директору Муниципального бюджетного учреждения Копейского городского округа Челябинской области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» Лысенко Т.В. осуществлять контроль за целевым и рациональным использованием средств, направляемых на финансирование мероприятий муниципальной программы.

3. Контроль за исполнением принятого решения возложить на постоянную комиссию по организационным, правовым и общественно-политическим вопросам.

Председатель                                                           Глава Копейского городского

Собрания депутатов Копейского                           округа Челябинской области

городского округа

В.П. Емельянов                                                       В.В. Истомин

Информация о ходе выполнения муниципальной программы

«Снижение административных барьеров, организация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Копейском городском округе» в 2015 году

С целью создания условий для снижения административных барьеров, повышения доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг (далее МФЦ), в том числе по принципу «одного окна» принята муниципальная программа«Снижение административных барьеров, организация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Копейском городском округе» (далее - Программа) (постановление администрации Копейского городского округа Челябинской области от 29.12.2014 № 4469-п и постановление администрации Копейского городского округа Челябинской области от 13.10.2015 № 2652-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа Челябинской области от29.12.2014 № 4469-п»).

Для достижения поставленной цели предусмотрено решение следующих задач:

снижение административных барьеров на территории округа;

создание и развитие на территории округа системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе МФЦ;

создание системы мониторинга качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в округе, в том числе по принципу «одного окна».

Общий объем финансирования программы 6 761 263 рублей. Источник финансирования средства областного и местного бюджетов. Данные средства направлены на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг, содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за МБУ «МФЦ» за счет средств, выделенных ему учредителем. По состоянию на 01.11.2015 г. освоено 5 249 879 руб., что составляет 77,6%. До конца года планируется 100% освоение денежных средств.

Реализация программы позволила достичь следующих целевых показателей.

В настоящее время в МФЦ предоставляется свыше 90 услуг различного уровня – муниципальные и государственные.

Кроме муниципальных и государственных услуг имеются дополнительные услуги по копированию, оплате госпошлины при предоставлении услуг. С 1 апреля 2015 года специалисты-эксперты МБУ «МФЦ» ведут регистрацию документов по государственным услугам в автоматизированном программном комплексе «АИС МФЦ». Кроме этого в МБУ «МФЦ» осуществляется регистрация в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Регистрация в ЕСИА необходима для получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде на Портале государственных услуг (www.gosuslugi.ru). Данная услуга производится бесплатно.

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых в МБУ «МФЦ» утвержден постановлением администрации Копейского городского округа Челябинской области от 08.06.2015 № 1514-п.

Перечень государственных услуг, переданных органами государственной власти Челябинской области для исполнения органам местного самоуправления и предоставляемых в МБУ «МФЦ» утвержден постановлением администрации Копейского городского округа Челябинской области от 14.11.2014 № 3832-п.

Также подписаны и утверждены договор и 11 дополнительных соглашений между областным Уполномоченным МФЦ и МБУ «МФЦ» о порядке и условиях взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Челябинской области.

Количество принятых документов в МБУ «МФЦ» за 10 месяцев 2015 года –11 153 при плановой цифре -7440 в год.

Количество проведенных консультаций за 10 месяцев - 23 438, при плановой цифре – 16 800.

Количество выданных дел 5077.

Всего за 10 месяцев обратилось за предоставлением услуг, выдачей готового результата и консультацией 39 668 человек.

Со специалистами МБУ «МФЦ» проведены обучающие занятия по всем видам услуг, предоставляемых в МФЦ. Специалисты, осуществляющие прием и выдачу документов, являются «универсальными специалистами», прием документов осуществляется по всем видам услуг, будь то государственная либо муниципальная.

Кроме ежедневного приема, в МБУ «МФЦ» имеется возможность предварительной записи на прием документов по всем видам услуг. Записаться на прием можно через терминал «электроннной очереди», в МФЦ, либо через Портал МФЦ Челябинской области на сайтеwww.mfc-74.ru в разделе МФЦ Копейск, либо на официальном сайте МФЦ.

С 01 июля 2015 года для удобства жителейМБУ «МФЦ» перешел на новый график работы, ежедневно документы можно сдать с 8-30 ч. и до 17-30 ч., в среду до 20-00 ч. в субботу с 8-30 ч. до 13-30 ч. без перерыва на обед, воскресенье-выходной.

Согласно плану-графику внедрения единого фирменного стиля на 2015 год в МБУ «МФЦ» проведены следующие виды работ:

- силами сотрудников МБУ «МФЦ» создан и оформлен официальный сайт в соответствии с требованиями единого фирменного стиля «Мои документы»;

- произведено изготовление фасадной вывески, режима работы навигационных указателей, информационных стендов с использованием фирменного знака и дефинитора «Мои документы».

В 2015 году МБУ «МФЦ» принял участие в конкурсе «Лучший многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Челябинской области» в 4-х номинациях:

1. «Лучшая практика управления персоналом в МФЦ»;

2. «Лучшая практика по информатизации МФЦ»;

3. «Лучший МФЦ» Категория «МФЦ с количеством действующих окон обслуживания менее 20»;

4. «Лучший универсальный специалист МФЦ».

В конкурсе МБУ «МФЦ» занял 2 место по Челябинской области в номинации «Лучшая практика по информатизации МФЦ».

Таким образом, создание и дальнейшее развитие МФЦ - это перспективное и актуальное направление в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг.

Директор МБУ «МФЦ»                                                                 Т.В. Лысенко