П Приложение к к решению Собрания депутатов ККопейского городского округа ЧЧелябинской области о от 21.12.2016 №246

Информация

о ходе выполнения муниципальной программы

«Социальная поддержка населения  Копейского городского округа» в  2016 году

(тыс.руб.)

| Наименование целевой программы, подпрограммы, мероприятия | № пункта подпункта | Предусмотрено программой на 2016 год | Предусмотрено в бюджете на 2016 год | Выделено из бюджета | Исполнено с начала года на отчетную дату | % исполнения от выделенного | Целевые индикаторы |  | Достигнутые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | План на 2016 год (чел.) | Факт на 2016год (чел.) |  |
| Подпрограмма «Повышение качества жизни населения Копейского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация социальных коек в ОВП «МУ КЦСОН» | 1. | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100% | 36 | 36 | 36 человек на 3 социальных койках |
| Оказание единовременной адресной помощи | 2. | 470400 | 470400 | 470400 | 433000 | 92% | 150 | 107 | Получили материальную помощь 107 человек |
| Оказание натуральной помощи, в том числе: -продуктовые наборы -санитарно–гигиенические принадлежности | 3. | 90000 70,0 20,0 | 90000 70,0 20,0 | 90000 70,0 20,0 | 90000 70,0 20,0 | 100% | 250 | 250 | Продуктовые наборы – 140 штук Санитарно–гигиенические принадлежности – 110 комплектов. |
| День семьи, любви и верности, день матери | 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Мероприятие проведено по плану, без дополнительного финансирования Охвачено мероприятием 100 человек |
| Праздник первоклассника | 5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | Мероприятие проведено по плану, без дополнительного финансирования |
| Проведение новогодней елки для детей-инвалидов, детей из семей, находящихся в СОП, опекаемых детей | 6. | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 100% | 200 | 200 | Мероприятие запланировано в декабре 2016года на 200 детей |
| Мероприятия, посвященные ВОВ (9мая,22 июня) | 7. | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 200 | 200 | Охвачено мероприятиями 200 человек |
| День пожилого человека (1 октября) | 8. | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100% | 550 | 550 | Охвачено мероприятиями 550 человек |
| День памяти граждан пострадавших от радиационного воздействия | 9. | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 60 | 100 | Охвачено мероприятием около 100 человек |
| Оказание финансовой помощи общественным организациям, в том числе: - городской совет ветеранов -совет ветеранов ликвидированных предприятий -общественная организация «Память сердца» | 10. | 674200 | 674200 | 674200 | 674200 | 100% |  |  | Для функционирования деятельности совета ветеранов: - зарплата председателя; - канцелярские и хозяйственные расходы; - проведение мероприятий. |
| Подпрограмма «Социальная поддержка семьи и детства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оказание единовременной адресной помощи, в т.ч. - единовременное социальное пообие - продуктовые наборы - постельное белье - санитарно-гигиенические средства | 1. | 176600 100000 50000 - 26600 | 176600 100000 50000 - 26600 | 176600 100000 50000 - 26600 | 176600 100000 50000 - 26600 | 100% | 200 | 183 | Получили материальную помощь 53 человек Продуктовые наборы – 80 штук Санитарно–гигиенические принадлежности – 50 комплектов |
| Обеспечение школьными принадлежностями детей из малообеспеченных семей к началу учебного года | 2. | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100% | 120 | 120 | Школьные принадлежности - 120 комплектов |
| Оказание материальной помощи семьям погибших шахтеров и детям в возрасте до 18 лет, в том числе обучающимся по очной форме обучения до 23 лет(7октября) | 3. | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 100% | 6 | 6 | Получили материальную помощь 6 человек |
| Организация культурно-реабилитационных мероприятий с семьями «группы риска» и СОП | 4. | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 200 | 200 | Проведено 6 мероприятий Охвачено мероприятиями 200 человек |
| Организация и проведение праздника «Чествование приемного родителя» | 5. | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 50 | 100 | Мероприятие проходило 25 ноября в ТРК «Слава» |
| Организация патронажа семей «группы риска» на базе МУ «КЦСОН» и МУ СО «СРЦ», в том числе: -ГСМ -ремонт, страхование, техобслуживание автомобиля -приобретение методической литературы, учебного материала | 6. | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 100% | 200 | 200 | ГСМ – 36000 рублей Ремонт автомобиля – 11000 рублей Проведено 650 обследований |
| Оказание помощи в лечении от алкогольной и наркотической зависимости родителей, находящихся в «группе риска» | 7. | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 30 | 25 | Закодировано 25 человек |
| Подпрограмма «Реабилитация инвалидов, маломобильных категорий населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансовая поддержка общественных объединений инвалидов | 1. | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 | 100% | 500 | 500 | Для функционирования деятельности обществ инвалидов: - зарплата председателя общества инвалидов; - оплата услуг ЖКХ обществам слепых, глухих; - канцелярские и хозяйственные расходы; - проведение мероприятий. |
| Фестиваль спорта среди инвалидов - организация праздника | 2. | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100% | 60 | 60 | Охвачено мероприятиями 60 человек |
| Городской праздник, посвященный Международному Дню инвалидов | 3. | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 500 | 500 | Охвачено мероприятиями 500 человек |
| Городской фестиваль творчества инвалидов «Смотри на меня как на равного» | 4. | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100% | 50 | 50 | Охвачено мероприятиями 50 человек |
| Доставка инвалидов на мероприятия социальным такси | 5. | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100% | 432 | 355 | 45 поездок на тренировки в г.Челябинск |
| Заезд «Мать и дитя» в ОВП «Легенда» | 6. | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 100% | 16 | 16 | Отдохнули 16 человек |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: |  | 2403200 | 2403200 | 2403200 | 2365800 | 98,4% |  |  |  |

Заместитель Главы администрации

по социальному развитию                                                                                                                                                          В.Г. Бисеров