Собрание депутатов Копейского городского округа

Челябинской области

РЕШЕНИЕ

от 30.03.2016  №  110

О ходе выполнения муниципальной

программы «Развитие культуры

Копейского городского округа»

в 2015 году

Заслушав и обсудив информацию начальника управления культуры, спорта администрации Марчук Л.Н. о ходе выполнения муниципальной программы «Развитие культуры Копейского городского округа» в 2015 году, утвержденной постановлением администрации Копейского городского округа Челябинской области от 31.12.2015 №3473-п

Собрание депутатов Копейского городского округа Челябинской области

РЕШАЕТ:

1. Информацию о ходе выполнения муниципальной программы «Развитие культуры Копейского городского округа» в 2015 году, утвержденной постановлением администрации Копейского городского округа Челябинской области от 31.12.2015, принять к сведению (прилагается).

Председатель Собрания депутатов

Копейского городского округа                                                        В.П. Емельянов

- Приложение

- к Решению Собрания депутатов

- Копейского городского округа

- Челябинской области

- от 30.03.2016  № 110

- Информация

- о выполнении муниципальной программы «Развитие культуры

- Копейского городского округа » в 2015 году

Муниципальная программа «Развитие культуры  Копейского городского округа», утверждена постановлением администрации Копейского городского округа Челябинской области от 25.12.2014 г. № 4417-п.

В период 2015 году в программу вносились изменения Постановлением администрации Копейского городского округа от 21.09.2015 № 2402-п.

Основные цели муниципальной программы:

- создание условий для развития национальных культур;

- создание условий для обслуживания библиотечными формами работы населения округа, обеспечение равного доступа населения к информационным ресурсам;

- создание условий для сохранения нематериального культурного наследия  народов, населяющих округ. Организация досуга населения. Предоставление равных возможностей для творческой самореализации личности;

- сохранение и эффективное использование исторического и культурного наследия округа. Повышение доступности и качества музейного продукта для населения;

- сохранение национальной школы подготовки творческих кадров, обеспечение социальной доступности дополнительного образования детей, модернизация деятельности учреждений дополнительного образования  и образовательных технологий.

Для реализации данных целей необходимо решить следующие задачи:

- сохранение нематериального культурного наследия, национальных культур;

- совершенствование библиотечного обслуживания населения округа в информационной, культурной и образовательной сферах. Формирование у населения устойчивого интереса к чтению;

- проведение мероприятий, направленных на организацию досуга населения. Развитие творческих коллективов художественной самодеятельности;

- обеспечение безопасности и сохранности музейных фондов. Обеспечение музейного обслуживания населения округа;

- обеспечение развития дополнительного образования детей;

-поддержка одаренных детей.

Программа состоит из следующих подпрограмм, которые охватывают все отрасли культуры Копейского городского округа:

- «Копейск многонациональный»

-«Библиотечное обслуживание. Создание единого информационного пространства»

- «Развитие народного художественного творчества»

- «Музейное обслуживание населения»

- «Дополнительное образование. Поддержка одаренных учащихся.»

Доля средств по подпрограммам в общем объеме

муниципальной программы «Развитие культуры Копейского городского округа» (%)

В 2015 году на реализацию мероприятий Программы была выделена целевая субсидия первоначально в сумме 1640,4 тыс. руб. После внесения корректировки (уменьшение) сумма фактически выделенная составила 1209,595 тыс.  рублей (1058,595 тыс. руб. - местный бюджет, 151,0 тыс. руб. – областной бюджет,  которые были распределены  по подпрограммам следующим образом:

* «Копейск многонациональный» -20,0 тыс. руб.

* «Библиотечное обслуживание. Создание единого информационного пространства» – 144,0  тыс. руб. (40,0 тыс. руб. – местный бюджет, 104,0 областной бюджет);

* «Развитие народного художественного творчества» – 1001,095  тыс. руб.

(954,095 тыс. руб. – местный бюджет, 47,0 тыс. руб. – областной бюджет);

* «Музейное обслуживание населения» – 0;

* «Дополнительное образование. Поддержка одаренных учащихся» – 44,5 тыс. руб.

Приоритетными направлениями были  выбраны:

- проведение городских массовых мероприятий;

- проведение противопожарных мероприятий;

-проведение ремонтов;

- проведение профессиональных праздников.

Выделенные средства израсходованы:

| Наименование подпрограммы | Основные мероприятия |
| --- | --- |
| Копейск многонациональный | Фестиваль «Мы люди разных культур» который в этом году прошел с участием национальных центров городского округа в ЦГБ МУ «ЦБС» |
| Библиотечное обслуживание. Создание единого информационного пространства | - Праздник детской книги прошел в рамках празднования 70-летия Победы - Проведение всероссийского Дня библиотек – организована поездка в.г. Златоуст - Ежегодный городской фестиваль «Копейск читающий» прошел 19 июня. В нем приняли участие дети из городских летних лагерей. - В ночь с 24 на 25 апреля во всех библиотеках Копейска прошла Всероссийская акция в поддержку чтения «Библионочь 2015». Сквозная тема акции «Открой дневник-поймай время. Каждая библиотека подготовила свою увлекательную программу для жителей города. - Были установлены окна из ПВХ в библиотеках №10 и №2 |
| Развитие народного художественного творчества | - Проведен фестиваль патриотического творчества «Красная гвоздика» – приняли участие более 1500 человек. Гала концерт прошел 23 февраля; - Торжественное мероприятие, посвященное дню 8 Марта. Присутствовало более 400 человек. - Проведен митинг памяти погибших в локальных войнах - Проведены городские Митинги, посвященные Дню Победы: центр города, в поселках Вахрушева, Потанино, Октябрьский -Проведен Митинг посвященный Дню начала ВОВ - Проведен городской смотр художественной самодеятельности «Грани творчества» Большой Гран-при – МУ «ДК Кирова» (директор Саблина Т.Е.) -Проведен День города -Проведен конкурс –фестиваль «Серебряный софит». Итоги: Номинация «кукольный спектакль» - 1 место – библиотека №10 МУ «ЦБС» - 2 место ЦГДБ МУ «ЦБС» - 3 место библиотека №9 МУ «ЦБС» *Номинация «Драматический спектакль» взрослая возрастная группа - 1 место театральная студия «D-show» МУ «ДК Маяковского» *Номинация «Драматический спектакль» детская возрастная группа - 1 место – театральная студия «Страна чудес» МУ ДК Бажова -2 место ДК Кирова -3 место – театральный коллектив «Улыбка» МУ «ДК Ильича» *Номинация. «Литературно – музыкальная композиция» - 1 место народный коллектив «Театр Игры» МУ «ДК Кирова» 2 место – театральный коллектив «Ф-Арт» МУ «ДК Петрякова». -Прошел День работников культуры на базе отдыха «Родничок» - Проведен городской телевизионный конкурс «Три девицы -мастерицы». Приняли участие 4 семьи. Проведены: - МУ «ДК Маяковского» работы по монтажу АПС в ДК Лермонтова –(обособленное структурное подразделение) -МУ ДК Бажова – работы по ремонту АПС - обработка чердака ДК РМЗ -обследование строительных конструкций здания ДК Кирова -монтаж двух дверей и двух чердачных люков ДК Кирова - работы по монтажу АПС ДК Маяковского - ремонт туалетных комнат ДК Ильича Приобретены стулья для ДК Ильича |
| Дополнительное образование. Поддержка одаренных детей | - Участие в конкурсах и фестивалях различного уровня: - 30 областной конкурс исполнителей на русских народных инструментах; -конкурс «Музыкальный эрудит» - VIII областной конкурс солистов академического пения, посвященный 70-летию Победы. -Проведен фестиваль «Парад талантов» В фестивале приняли участие более 200 учащихся – лауреатов конкурсов областных, международных и региональных. - в конкурсе «Лиловый шар» приняли участие 39 солистов, 11 ансамблей, всего 101 участник из Челябинска, Копейска, Златоуста, Кременкуля. |

Финансирование программы позволило в 2015 году привлечь денежные средства областной целевой программы «Укрепление материально –технической базы учреждений культуры Челябинской области» в сумме 254,0 тыс. руб.

Эффективность программы оценивается по  выполнению целевых индикаторов.

За 2015 год основные показатели работы учреждений культуры (в %):

Плановое значение        2015    В среднем

по ГО

Охват населения библиотечным обслуживанием     34,1               34,5        31,3

Охват населения клубными формированиями          3,2                 3,6          0,9

Охват детского населения ДОД                                6,2                7,6           11,2

Посещаемость музея (тыс.чел.)                             12,0               12,6           6,3

Книгообеспеченность на одного жителя                2,8                 2,8            2,8

В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным законом     № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Копейского городского округа Постановлением администрации Копейского городского округа Челябинской области от 31.12.2015 г. № 3473-п утверждена муниципальная программа «Развитие культуры Копейского городского округа» на период 2016 года.

Финансирование программы в 2016 году из средств местного бюджета составит 114 343,4 тыс. рублей, из средств федерального бюджета 50,1 тыс. рублей на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований. Кроме основных традиционных  мероприятий, направленных на развитие учреждений, программа дополнена такими мероприятиями, как  «Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям в рамках выполнения муниципального задания» и подпрограммой «Обеспечение деятельности учреждений». То есть в настоящее время программные мероприятии включают весь выделенный на культуру бюджет.

Программой обозначены проблемные вопросы, которые можно решить только  за счет запланированных мероприятий Программы:

- материальная база учреждений не соответствует современным требованиям: отсутствует современная музыкальная аппаратура, отсутствует современная  аппаратура для осуществления кинопоказа и др.;

- сложная обстановка и с обеспечением безопасности в учреждениях культуры, т.е. необходимо проведение противопожарных мероприятий;

- отсутствие специального транспорта сказывается на развитии концертной деятельности коллективов художественной самодеятельности;

- увеличивается количество учреждений, в которых необходимо провести ремонты: особенно удручающее состояние фасадов ДК;

- отсутствие притока молодых кадров ведет к старению коллективов (особенно эта проблема стоит остро в библиотеках и школах дополнительного образования городского округа).

Начальник управления культуры

администрации                                                                                 Л.Н. Марчук