Собрание депутатов Копейского городского округа

Челябинской области

РЕШЕНИЕ

от 30.03.2016  №  111

О ходе выполнения муниципальной

программы «Развитие физической

культуры и спорта в Копейском

городском округе» в 2015 году

Заслушав и обсудив информацию начальника управления физической культуры, спорта и туризма администрации городского округа К.И. Гарифуллина о ходе выполнения муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Копейском городском округе», утвержденной постановлением администрации Копейского городского округа от 19.12.2014 №4358-П Собрание депутатов Копейского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Информацию о ходе выполнения муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Копейском городском округе» в 2015 году принять к сведению (прилагается).

Председатель Собрания депутатов

Копейского городского округа                                                        В.П. Емельянов

Информация о ходе выполнения муниципальной программы «Развитие физической культуры в Копейском городском округе»

Одним из приоритетных направлений социально-экономического развития Копейского городского округа является «Развитие спорта и создание условий для массовых занятий физической культурой».

Управление физической культуры, спорта и туризма является отраслевым (функциональным) органом администрации Копейского городского округа Челябинской области, осуществляющим функции по решению вопросов местного значения в сфере физической культуры, спорта и туризма. В своей деятельности управление руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области, Уставом муниципального образования Копейский городской округ, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Копейского городского округа, а также Положением об управлении физической культуры, спорта и туризма Копейского городского округа.

Муниципальная программа Развитие физической культуры, спорта в Копейском городском округе» утверждена постановлением администрации Копейского городского округа № 4358-П от 19.12.2014. В течение 2015 года в программу вносились изменения согласно постановлениям администрации Копейского городского округа № 685-п от 23.03.2015, № 1237-п от 14.05.2015 г., №1476-п от 02.06.2015 г., №2730-п от 21.10.2015г.

Управление физической культуры, спорта и туризма является исполнителем муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Копейском городском округе», срок реализации которой 2015 – 2017 годы. Основной целью Программы является создание условий для развития на территории Копейского городского округа физической культуры и спорта, совершенствование системы физического воспитания и доступность спортивных сооружений Копейского городского округа для занятий физической культурой и спортом. Программные мероприятия связаны с развитием массового спорта и спорта высших достижений

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

  - Организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. Данная задача подразумевает повышение интереса жителей города к занятиям физической культурой и спортом, организацию активного досуга населения, привлечение большего числа участников путем проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий.

  - Развитие физической культуры и спорта в системе дополнительного образования. Решение данной задачи направлено на привлечение детей и молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом, формирование у них здорового образа жизни, стремление к физическому совершенствованию.

  - Создание оптимальных условий для обеспечения подготовки спортсменов. Эта задача включает в себя: своевременное выявление талантливых спортсменов, возможность участия в учебно-тренировочных сборах, областных соревнованиях.

  - Организация физкультурно-оздоровительной работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья. В решение данной задачи входит привлечение лиц с ограниченными возможностями здоровья к занятиям физической культурой.

В соответствии с определенными задачами разработаны основные показатели результативности, наиболее полно и точно отражающие уровень решения задач, а также характеризующие деятельность управления и его подведомственных учреждений

Показателями достижения поставленных целей и задач являются индикативные показатели:

| № п/п | Целевые показатели и индикаторы | Значение индикативного показателя (по годам) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 (план) | 2015 (факт) | 2016 | 2017 |  | 2018 |
| Цель 1. Создание условий, обеспечивающих возможность развития физической культуры и массового спорта, а также пропаганда здорового образа жизни на территории Копейского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Увеличение количества горожан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, (%) | 27,9 | 29,7 | 30,0 | 31,5 | 33,0 |  |
|  | Увеличение числа участников спортивно-массовых мероприятий, (тыс.чел.) | 16,8 | 16,7 | 17,0 | 17,2 | 17,3 |  |
|  | Количество посещений спортивных сооружений для занятий спортом, (чел) | 60 000 | 73 000 | 75 000 | 77 000 | 80 000 |  |
| 2. Развитие физической культуры и спорта в системе дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля детей и подростков 6-18 лет, занимающихся в спортивных школах Копейского городского округа, (%) | 11,5 | 13,5 | 14,0 | 15,0 |  | 16,0 |
|  | Количество тренеров и тренеров-преподавателей, работающих в спортивных школах Копейского городского округа, (чел.) | 66 | 67 | 67 | 68 |  | 69 |
|  | Количество выполнения спортивных разрядов, (чел.) | 700 | 612 | 750 | 780 |  | 800 |
| 3. Создание оптимальных условий для обеспечения качественной подготовки спортсменов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество ведущих спортсменов Копейского городского округа в сборных командах области, (чел.) | 63 | 65 | 65 | 67 |  | 68 |
|  | Количество призовых мест сборной команды Копейского городского округа на областных соревнованиях, (чел.) | 530 | 543 | 550 | 570 |  | 580 |
| 4. Организация физкультурно-оздоровительной работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество спортсменов с ограниченными возможностями в спортивных школах городского округа, (чел.) | 24 | 26 | 25 | 26 |  | 27 |
|  | Количество призовых мест спортсменов с ограниченными возможностями в областных соревнованиях, (чел.) | 10 | 25 | 25 | 27 |  | 30 |

Финансирование муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 |  |  | 2017 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |
| 1. Организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий |  | Управление физической культуры, спорта и туризма администрации | 2015-2017 | 1.1.1. 1.1.2. | Местный бюджет | 248,3 | 210,0 |  | 210,0 |  |
| 1.2 | Оснащение спортивным инвентарем, оборудованием и содержание центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) |  | Управление физической культуры, спорта и туризма администрации | 2015-2017 | 1.1.1. 1.1.2. | Местный бюджет | 40,0 | 40,0 |  | 40,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 400,0 | 0 |  | 0 |  |
|  | Итого |  | Управление физической культуры, спорта и туризма администрации | 2015-2017 |  | Местный бюджет | 288,3 | 250,0 |  | 250,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 400,0 | 0 |  | 0 |  |
| 2. Создание оптимальных условий для обеспечения подготовки спортсменов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение подготовки и участие ведущих спортсменов и сборных команд Копейского городского округа в областных, окружных, всероссийских соревнованиях, участие в учебно-тренировочных сборах, оплата турнирных взносов | Управление физической культуры, спорта и туризма администрации |  | 2015-2017 | 2.1.1. 2.1.2. | Местный бюджет | 81,7 | 140,0 |  | 140,0 |  |
| 2.2 | Содержание, развитие и поддержка ведущих команд (клубов) по игровым и техническим видам спорта, участвующих в чемпионатах и первенствах Челябинской области и России | Управление физической культуры, спорта и туризма администрации |  | 2015-2017 | 2.1.2. | Местный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 2 000,0 | 0 |  | 0 |  |
| 2.3 | Содержание, развитие и поддержка, включая оснащение спортивным инвентарем и оборудованием физкультурно-спортивных организаций, в том числе по подготовке резерва в сборные команды России | Управление физической культуры, спорта и туризма администрации |  | 2015-2017 | 2.1.1. 2.1.2. | Местный бюджет | 20,0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 2 600,0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 390,826 | 0 |  | 0 |  |
| 2.4 | Развитие олимпийских базовых видов спорта для подготовки резерва спортивных сборных команд Челябинской области и России | Управление физической культуры, спорта и туризма администрации |  | 2015-2017 | 2.1.1. 2.1.2. | Местный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 385,0 | 0 |  | 0 |  |
|  | Итого | Управление физической культуры, спорта и туризма администрации |  | 2015-2017 |  | Местный бюджет | 101,7 | 140,0 |  | 140,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 4 985,0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 390,826 | 0 |  | 0 |  |
| 3. Организация физкультурно-оздоровительной работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Оплата труда руководителей спортивных секций и организаторов физкультурно-оздоровительной работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья | Управление физической культуры, спорта и туризма администрации |  | 2015-2017 |  | Местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 174,0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Итого | Управление физической культуры, спорта и туризма администрации |  | 2015-2017 |  | Местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 174,0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Итого по программе | Управление физической культуры, спорта и туризма администрации |  | 2015-2017 |  | Местный бюджет | 410,0 | 410,0 | 410,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 5 559,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 390,826 | 0 | 0 |  |  |

Всего в спортивных школах Копейского городского округа занимается 2212 детей в возрасте от 6 до 18 лет, что на 63 человека больше чем в 2014 году.

Наибольший успех в 2015 году достигла СДЮСШОР №2 по велоспорту, воспитанники школы Эльвира Хайрулина становилась призером и победителем различных Всероссийских и международных соревнований. На Чемпионате Европы 2015 года, который проходил в Италии, заняла 6 место. Команда Челябинской области, составленная из воспитанников СДЮСШОР №2 по велоспорту, стала победителем летней Спартакиады учащихся в 2015 году. Всего за год воспитанники школы на Всероссийских соревнованиях выиграли более 150 медалей различного достоинства. Восемь учащихся СДЮСШОР №2 входят в состав сборной России по велоспорту.

Не отстают от велошколы и воспитанники СДЮСШОР №1 по легкой атлетике. Тимур Моргунов занял 4 место на Первенстве Европы среди юниоров в прыжках с шестом, Дмитрии Любушкин стал Победителем Первенства России по легкой атлетике (прыжки с шестом). Сергей Сафонов и Тимур Моргунов выполнили норматив Мастера спорта в прыжках с шестом.

Всего за 2015 год воспитанники спортивных школ завоевали 543 медали на областных соревнованиях, 65 человек являются членами сборной команды Челябинской области, за год выполнено 612 спортивных разрядов из них 33 -  I разряда, 24 кандидата в Мастера спорта, 4 Мастера спорта.

В сезоне 2015-2016 г мини-футбольный клуб «Сигма – К» занял 6 место в высшей лиге Чемпионата России зона «Урал», сборная команда Копейского городского округа по волейболу заняла 2 место в Чемпионате Челябинской области  и 3 место в Кубке Челябинской области по волейболу среди мужчин. В открытой спартакиаде районов города Челябинска команда Копейского городского округа заняла 4 место (мини-футбол 1 место, волейбол мужчины 2 место, настольный теннис 3 место).

В 2015 году за счет местного бюджета и субсидии министерства физической культуры и спорта Челябинской области на базе СДЮСШОР №1 по легкой атлетике был открыт Центр сдачи нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

За 2015 год на территории Копейского городского округа было проведено 100 физкультурно-спортивных мероприятия, участие в которых приняло более 16000 человек. Особо стоит отметить Всероссийскую массовую лыжную гонку «Лыжня России-2015», в которой приняло участие более 2000 тысяч копейчан и гостей города. Традиционно на территории  Копейского округа прошли такие значимые мероприятия как: 47 Всероссийский турнир по боксу памяти дважды Героя Советского Союза С.В. Хохрякова, легкоатлетическая эстафета на призы Администрации Копейского городского округа и газеты «Копейский рабочий», Всероссийский турнир по дзюдо памяти заслуженного учителя профтехобразования А.И. Тамочкина, этапы Кубка Челябинской области по мотокроссу. В августе на стадионе СДЮСШОР №1 все желающие жители города и вся администрация сдавали нормы ГТО, участие в сдаче приняли более 500 человек. В августе на стадионе «Химик» прошел II турнир по мини-футболу «Копейск – многонациональный», участие в котором приняли различные диаспорты проживающие на территории нашего округа, а так же спортсмены из Африки. Первую медаль (бронзу) на Чемпионате России по армспорту среди людей со ограниченными возможностями завоевал Дмитрий Сметанин (ВОС). Всего спортсмены с ограниченными возможностями  Копейского городского округа завоевали 25 медалей различного достоинства на областных соревнованиях.

Но, несмотря на все успехи Копейских спортсменов, существует ряд проблем:

1. Отсутствие современной материально-технической базы

2.Недостаточное финансирование

Начальник управления                                                               К.И. Гарифуллин