Приложение к решению Собрания депутатов Копейского городского округа Челябинской области

от «25»января 2017  № 264

Информация о ходе выполнения в  2016 году

муниципальной программы «Развитие муниципальной  системы образования Копейского  городского округа», утвержденной постановлением администрации Копейского городского округа Челябинской области от 24.12.2015 № 3390-п

Программа «Развитие муниципальной системы образования Копейского городского округа» (далее – Программа) утвержденная постановлением администрации Копейского городского округа Челябинской области от 24.12.2015 № 3390-п  (далее – Программа),  является организационной основой муниципальной образовательной политики, реализующей стратегию в области образования с учетом социально-экономических, культурных, демографических и иных условий, характеризующих особенности города. Своим действием  Программа охватывает сферу муниципального дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей.

Программа нацелена на создание комплекса оптимальных  условий обеспечивающих современное качество образования в образовательной системе Копейского городского округа.

Основные цели  Программы:

- Обеспечение доступности качественного дошкольного, общего и дополнительного образования.

- Создание оптимальных условий для реализации современных образовательных программ.

- Разработка и внедрение модели сетевого взаимодействия образовательных организаций и социальных партнёров в вопросах реализации образовательных программ.

- Реализация финансово-экономического механизма обеспечения устойчивого финансирования муниципальных общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей и прочих организаций.

Источником финансирования мероприятий Программы являются средства  областного и  местного  бюджетов. Исполнение  Программы из средств областного бюджета составило  808 084,02 тыс. руб., из средств местного  бюджета  - 255 279,02 тыс. руб.

Финансирование Программы в  2016 году:

|  | Наименование подпрограммы | Предусмотрено по программе на 2016 год, тыс.руб. | Выделено в 2016 г., тыс.руб. | Освоено на 01.01.2017, тыс.руб. | % освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций | 3 934,69 | 3 934,69 | 3 934,28 | 99,99 |
| 2 | Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций | 638,35 | 638,35 | 638,35 | 100,0 |
| 3 | Подпрограмма «Подготовка образовательных организаций к новому учебному году» | 8 980,77 | 8 980,77 | 8 978,73 | 99,98 |
| 4 | Подпрограмма «Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи» | 149,2 | 149,2 | 149,2 | 100,0 |
| 5 | Подпрограмма «Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса» | 29 224,94 | 29 224,94 | 29 224,74 | 100,0 |
| 6 | Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонару-шений несовершеннолетних | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 7 | Подпрограмма «Содействие переводу обучающихся на занятия в 1 смену» | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 100,0 |
| 8 | Подпрограмма «Обеспечение доступного и качественного общего и дополнительного образования» | 1 004 224,62 | 1 004 199,75 | 1 002 545,23 | 99,84 |
| 7 | Подпрограмма «Организация управления подведомственными учреждениями» | 17 712,51 | 17 712,51 | 17 712,51 | 100,0 |
|  | Всего по Программе: | 1 065 045,08 | 1 065 020,2 | 1 063 363,04 | 99,84 |

Средства регионального бюджета из государственной программы «Развитие системы образования Челябинской области»  получены в виде субсидий, при условии  софинансирования мероприятий, реализуемых муниципальной программой, на конкурсной основе.

В 2016 году получено 17 674,05 тысяч рублей на софинансирование мероприятий по организации летнего отдыха и приобретение транспортных средств для организации и перевозки обучающихся.

Эффективность Программы  оценивается системой индикативных показателей:

| Индикативные показатели | В муниципальном образовании |  |
| --- | --- | --- |
|  | Плановые значения на 2016 год | Фактически достигнутые значения в 2016 году |
| Доля детей школьного возраста, имеющих возможность по выбору получать доступные качественные услуги дополнительного образования | 80 | 35,5 |
| Доля обучающихся и воспитанников образовательных организаций, участников олимпиад, соревнований, конкурсов различных уровней | 70 | 70 |
| Доля детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования | 65 | 90 |
| Доля общеобразовательных организаций, обеспечивающих предоставления различных форм общего образования | 55 | 55 |
| Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам на ступени |  |  |
| начального общего образования | 100 | 100 |
| основного общего образования | 20 | 71 |
| Доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием для практических работ в соответствии с ФГОС | 80 | 80 |
| Доля обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями | 80 | 100 |
| Доля образовательных организаций, имеющих действующие службы сопровождения (социальную, логопедическую, психологическую), обеспечивающие эффективность коррекционной работы | 50 | 94 |
| Доля педагогических и управленческих кадров общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с ФГОС | 75 | 36,14 |
| Количество молодых специалистов муниципальных образовательных организаций, получивших материальную помощь | 45 | 0 |
| Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности учащихся общеобразовательных организаций | 71,6 | 71 |
| Доля обучающихся, которым предоставлена возможность получать качественное горячее питание | 60 | 83,3 |
| Доля образовательных организаций, в муниципальных заданиях (сметах финансирования) которых определены показатели обеспечения образовательных программ в соответствии с ФГОС | 65 | 100 |
| Доля образовательных организаций, включенных в сетевое взаимодействие по вопросам реализации образовательных программ | 60 | 0 |
| Доля индивидуальных программ сопровождения школьника (нуждающегося в данной услуге), реализуемых через сетевое взаимодействие образовательных организаций | 40 | 37,1 |
| Количество созданных временных рабочих мест для подростков в летний период | 400 | 5700 |
| Доля юношей допризывного возраста, участвующих в военно–полевых сборах | 70 | 70 |
| Доля общеобразовательных организаций, обеспечивающих реализацию предпрофильной подготовки и профильного обучения старшеклассников на основе сетевого взаимодействия | 40 | 0 |
| Эффективность использования бюджетных средств в рамках муниципальных заданий | 100 | 100 |

Управление образования администрации Копейского городского округа основные мероприятия Программы выполнило  в соответствии  с сетевым  планом – графиком. Мероприятия, не связанные с финансированием выполнены полностью.

Заместитель Главы администрации

по социальному развитию	 	                                                    В.Г. Бисеров