Приложение к решению Собрания депутатов Копейского городского округа Челябинской области

от « 31 » мая 2017  № 334

Информация о ходе выполнения в  2016 году

муниципальной программы «Поддержка и развитие дошкольного  образования

в Копейском городском округе», утвержденной постановлением администрации Копейского городского округа Челябинской области от 24.12.2015 № 3391-п

Программа «Поддержка и развитие дошкольного  образования в Копейском городском округе» (далее – Программа) утвержденная постановлением администрации Копейского городского округа Челябинской области от 24.12.2015 № 3391-п  (далее – Программа),  является организационной основой муниципальной образовательной политики, реализующей стратегию в области образования с учетом социально-экономических, культурных, демографических и иных условий, характеризующих особенности города. Своим действием  Программа охватывает сферу муниципального дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей.

В период 2016 года в Программу вносились изменения: постановление администрации от 24.02.2016 № 418-п, постановление администрации от 06.06.2016 № 1395-п, постановление администрации от 20.07.2016 № 1770-п, постановление администрации от 28.02.2017 № 355-п. Постановлением администрации от 01.11.2016 № 2791 утверждена муниципальная программа «Поддержка и развитие дошкольного образования в Копейском городском округе» на 2017, 2018, 2019 годы.

Программа нацелена на создание комплекса оптимальных  условий обеспечивающих современное качество образования в образовательной системе Копейского городского округа.

Основная цель  Программы:

- Создание равных возможностей для получения качественного дошкольного образования в Копейском городском округе.

Источником финансирования мероприятий Программы являются средства  областного и  местного  бюджетов. Исполнение  Программы из средств областного бюджета составило  405 093,7 тыс. руб., из средств местного  бюджета  - 343 247,8 тыс. руб.

Финансирование Программы в  2016 году:

|  | Наименование подпрограммы | Предусмотрено по программе на 2016 год, тыс.руб. | Выделено в 2016 г., тыс.руб. | Освоено на 01.01.2017, тыс.руб. | % освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма «Поддержка и развитие дошкольного образования в Копейском городском округе» | 117 189,4 | 117 189,4 | 117 189,4 | 100,0 |
| 2 | Подпрограмма «Обеспечение доступного качественного дошкольного образования» | 631 152,1 | 631 152,1 | 630 997,3 | 99,9 |
|  | Всего по Программе: | 748 341,50 | 748 341,50 | 748 186,70 | 99,9 |

Средства регионального бюджета из государственной программы «Поддержка и развитие дошкольного  образования в Копейском городском округе» получены в виде субсидий, при условии  софинансирования мероприятий, реализуемых муниципальной программой, на конкурсной основе.

В 2016 году получено 12 155,9 тысяч рублей на софинансирование мероприятий по капитальный ремонту (реконструкции) и текущему ремонту зданий дошкольных образовательных организаций, оснащение вновь открываемых групп мебелью, оборудованием в соответствии с лицензионными требованиями и нормативами, привлечение в МДОУ детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а так же семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Эффективность Программы  оценивается системой индикативных показателей:

| Индикативные показатели | В муниципальном образовании |  |
| --- | --- | --- |
|  | Плановые значения на 2016 год | Фактически достигнутые значения в 2016 году |
| Охват детей от 1 до 7 лет дошкольным образованием (процентов) | 80 | 80,95 |
| Охват детей от 3 до 7 лет дошкольным образованием (процентов) | 100 | 100 |
| Охват детей от 0,5 до 3 лет дошкольным образованием (процентов) | 30 | 22,9 |
| Доля воспитанников, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями (в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, федеральными государственными стандартами и другими регламентирующими документами) (процентов) | 100 | 100 |
| Доступность дошкольного образования для воспитанников с особыми возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и детей-инвалидов (процентов) | 84 | 86 |
| Доля педагогических и управленческих кадров муниципальных образовательных учреждений, прошедших повышение квалификации в соответствии с ФГОС ДО в течение последних 3-х лет (процентов) | 100 | 100 |
| Эффективность использования бюджетных средств в рамках исполнения муниципальных заданий МДОУ | 100 | 100 |

Таким образом, за счет реализации мероприятий государственной программы Челябинской области «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области» и муниципальной целевой программы «Поддержка и развитие дошкольного образования в Копейском городском округе» дополнительно было создано 300 мест за счет строительства и ввода в эксплуатацию второго здания МДОУ № 14 (сентябрь 2016 г.) и строительства МДОУ № 41 (открытие 1 февраля 2017 г.)

Общая мощность сети МДОУ и наполняемость на 01.01.2017 составили:

- всего мест в ДОУ – 9078 (+150 мест МДОУ № 41),

- детей в МДОУ – 9923 (без учета количества воспитанников МДОУ № 41)

По состоянию на 01.01.2017 г. детей  от 1 года до 7 лет в Копейском городском округе – 12319. Из них посещает 40 муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования – 9923 ребенка.

Показатель охвата дошкольным образованием по Копейскому городскому округу за 2016 год составил 80,95 %  (2015 г. – 81,9  %, 2014 г. – 80,1 %) Показатели рождаемости и численности детей 1-7 лет в КГО постоянно увеличиваются, темпы прироста потенциального контингента воспитанников дошкольных образовательных учреждений составляет более 5 % ежегодно.  Кроме этого, в районах массовой жилищной застройки дефицит мест в дошкольные учреждения города ежегодно увеличивается (центр Копейска, поселок Октябрьский, поселок Железнодорожный, поселок 4 участок, мкр.Тугайкуль).

Т.о., темпы увеличения мощности сети дошкольных учреждений не соответствуют темпам увеличения численности детей дошкольного возраста.

| год | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| всего родившихся (количество человек) | 2160 | 2038 | 2122 |
| общее количество детей от 1 года до 7 лет | 11542 | 11743 | 12319 |

Управление образования администрации Копейского городского округа основные мероприятия Программы выполнило  в соответствии  с сетевым  планом – графиком. Мероприятия, не связанные с финансированием выполнены полностью

Проблемы, которые возможно решить при полном выполнении всех мероприятий Программы:

Мест в дошкольных образовательных учреждениях, расположенных на территории КГО, открывается в три-четыре раза меньше, чем требуется для сохранения достигнутого уровня охвата детей дошкольным образованием (80,95 %).

По состоянию на 01.05.2017 года очередность в детские сады округа по возрастам следующая:

- от рождения до 0,5 – 30,

- от 0, 5 до 1 года – 571,

- от 1 до 1, 5 года  –   983,

- от 1,5 года до 2 лет – 1090,

- от 2 до 3 лет – 1866,

- от 3 до 4 лет –  769,

- от 4 до 5 лет – 33,

- от 5 лет до 6 лет – 11,

- от 6 до 7 лет – 7.

Всего 5360  заявок на детей от рождения до 7 лет.

По итогам 2016-2017 учебного года количество выпускников – 1815. В соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»  местами должны быть обеспечены 1989 детей в возрасте от 3 до 4 лет (1220 детей перейдут из групп раннего возраста в дошкольные и 769 очередники). Дефицит мест по возрастной группе «вторая младшая» составляет около 100. Дети, которым исполняется 3 года после 1 сентября 2017 года относятся к возрастной группе «первая младшая», также должны быть обеспечены местами в детских садах в соответствии с Указом Президента. Дефицит мест по первой младшей группе составляет до 1000.

Заместитель Главы администрации

по социальному развитию	 	                                                    В.Г. Бисеров