- Приложение

- к Решению Собрания депутатов

- Копейского городского округа

- Челябинской области

- от 29.03.2017   № 310

- Информация

- о выполнении муниципальной программы «Развитие культуры

- Копейского городского округа » в 2016 году

Муниципальная программа «Развитие культуры  Копейского городского округа», утверждена постановлением администрации Копейского городского округа Челябинской области от 31.12.2015 г. № 3473-п.

В период 2016 года в программу вносились изменения: Постановление администрации от 27.04.2016 г. № 1001-п, Постановление администрации от 09.08.2016 г. № 1961-п, Постановление администрации от 31.10.2016 г.  № 2764-п, Постановление администрации от 17.11.2016 г. № 2983-п, Постановление администрации от 20.01.2017 г. № 3473-п

Основные цели муниципальной программы определены в соответствии  со Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р:

- создание условий для развития национальных культур;

- создание условий для обслуживания библиотечными формами работы населения округа, обеспечение равного доступа населения к информационным ресурсам;

- создание условий для сохранения нематериального культурного наследия  народов, населяющих округ. Организация досуга населения. Предоставление равных возможностей для творческой самореализации личности;

- сохранение и эффективное использование исторического и культурного наследия округа. Повышение доступности и качества музейного продукта для населения;

- сохранение национальной школы подготовки творческих кадров, обеспечение социальной доступности дополнительного образования детей, модернизация деятельности учреждений дополнительного образования  и образовательных технологий.

Для реализации данных целей необходимо решить следующие задачи:

- сохранение нематериального культурного наследия, национальных культур;

- совершенствование библиотечного обслуживания населения округа в информационной, культурной и образовательной сферах. Формирование у населения устойчивого интереса к чтению;

- проведение мероприятий, направленных на организацию досуга населения. Развитие творческих коллективов художественной самодеятельности;

- обеспечение безопасности и сохранности музейных фондов. Обеспечение музейного обслуживания населения округа;

- обеспечение развития дополнительного образования детей;

-поддержка одаренных детей.

Программа состоит из следующих подпрограмм, которые охватывают все отрасли культуры Копейского городского округа:

- «Копейск многонациональный»

-«Библиотечное обслуживание. Создание единого информационного пространства»

- «Развитие народного художественного творчества»

- «Музейное обслуживание населения»

- «Дополнительное образование. Поддержка одаренных учащихся»

- «Обеспечение деятельности учреждений»

Таблица 1. Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

| Наименование | Всего |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  | Средства местного бюджета |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинансировано | освоено | план на год |  | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано |  | освоено |  | план на год |  | профинансировано |  | освоено |  | профинансировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 |
| Всего по муниципальной программе | 140218,2 | 140199,3 | 43,9 |  | 43,9 | 43,9 | 23754,9 | 23754,9 |  | 23754,9 |  | 116419,4 |  | 116419,4 |  | 116400,5 |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Копейск многонациональный, в т.ч. | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |  |  |
| Субсидия на иные цели | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |  |  |
| Подпрограмма 2 «Библиотечное обслуживание Создание единого информационного пространства», в т.ч. | 27256,1 | 27256,1 | 43,9 | 43,9 |  | 43,9 | 3939,4 |  | 3939,4 |  | 3939,4 |  | 23272,8 |  | 23272,8 |  | 23272,8 |  |  |
| Субсидия на иные цели | 158,9 | 158,9 | 43,9 | 43,9 |  | 43,9 | 25,0 |  | 25,0 |  | 25,0 |  | 90,0 |  | 90,0 |  | 90,0 |  |  |
| Субсидия на исполнение муниципального задания | 27097,2 | 27097,2 | - | - |  | - | 3914,4 |  | 3914,4 |  | 3914,4 |  | 23182,8 |  | 23182,8 |  | 23182,8 |  |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие народного художественного творчества» | 58572,8 | 58572,8 | - | - |  | - | 10687,8 |  | 10687,8 |  | 10687,8 |  | 47885,0 |  | 47885,0 |  | 47885,0 |  |  |
| Субсидия на иные цели | 1892,8 | 1892,8 | - | - |  | - | 541,8 |  | 541,8 |  | 541,8 |  | 1351,0 |  | 1351,0 |  | 1351,0 |  |  |
| Субсидия на исполнение муниципального задания | 56680,0 | 56680,0 | - | - |  | - | 10146,0 |  | 10146,0 |  | 10146,0 |  | 46534,0 |  | 46534,0 |  | 46534,0 |  |  |
| Подпрограмма 4 «Музейное обслуживание населения» | 7378,5 | 7378,5 | - | - |  | - | 1781,0 |  | 1781,0 |  | 1781,0 |  | 5597,5 |  | 5597,5 |  | 5597,5 |  |  |
| Субсидия на иные цели | 50,0 | 50,0 | - | - |  | - | - |  | - |  | - |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |  |  |
| Субсидия на исполнение муниципального задания | 7328,5 | 7328,5 | - | - |  | - | 1781,0 |  | 1781,0 |  | - |  | 5547,5 |  | 5547,5 |  | 5547,5 |  |  |
| Подпрограмма 5 «Дополнительное образование. Поддержка одаренных учащихся» | 37639,0 | 37639,0 | - | - |  | - | 7346,7 |  | 7346,7 |  | 7346,7 |  | 30292,3 |  | 30292,3 |  | 30292,3 |  |  |
| Субсидия на иные цели | 129,4 | 129,4 | - | - |  | - | - |  | - |  | - |  | 129,4 |  | 129,4 |  | 129,4 |  |  |
| Субсидия на исполнение муниципального задания | 37509,6 | 37509,6 | - | - |  | - | 7346,7 |  | 7346,7 |  | 7346,7 |  | 30162,9 |  | 30162,9 |  | 30162,9 |  |  |
| Подпрограмма 6 «Обеспечение деятельности учреждений» | 9351,8 | 9332,9 | - | - |  | - | - |  | - |  | - |  | 9351,8 |  | 9351,8 |  | 9332,9 |  |  |

Плановые показатели средств по

подпрограммам на иные цели в общем объеме

муниципальной программы

«Развитие культуры Копейского городского округа»

- «Копейск многонациональный» - 20,0 тыс. руб.

-«Библиотечное обслуживание. Создание единого информационного пространства» - 158,9  тыс. руб.

- «Развитие народного художественного творчества» - 1892,795 тыс. руб.

- «Музейное обслуживание населения» - 50,0 тыс. руб.

- «Дополнительное образование. Поддержка одаренных учащихся» - 129,4тыс. руб.

В 2016 году на реализацию мероприятий Программы была выделена целевая субсидия первоначально в сумме 1640,4 тыс. руб. После внесения корректировки сумма фактически выделенная составила 2251,095 тыс.  рублей (1640,400 тыс.  руб. - местный бюджет, 566,795 тыс. руб. - областной бюджет, 43,9 - федеральный),  которые были распределены  по подпрограммам следующим образом:

* «Копейск многонациональный» - 20,0 тыс. руб.

* «Библиотечное обслуживание. Создание единого информационного пространства» – 158,9  тыс. руб.;

* «Развитие народного художественного творчества» – 1892,795  тыс. руб.

(1351,000 тыс. руб. – местный бюджет, 541,795 тыс. руб. – областной бюджет);

* «Музейное обслуживание населения» – 50,0 тыс. руб.;

* «Дополнительное образование. Поддержка одаренных учащихся» – 129,4 тыс. руб.

Приоритетными направлениями были  выбраны:

- проведение городских массовых мероприятий;

- проведение ремонтов;

- проведение городских конкурсов и фестивалей;

- проведение профессиональных праздников.

Выделенные средства израсходованы:

| Наименование подпрограммы | Основные мероприятия |
| --- | --- |
| Копейск многонациональный | Фестиваль «Мы люди разных культур» который в этом году прошел с участием национальных центров городского округа на базе МУ ДО «ДШИ №2» КГО |
| Библиотечное обслуживание. Создание единого информационного пространства | - Неделя детской книги была открыта 22 марта. Проведены презентации, флешмобы, литературные игры, праздники, литературные встречи, книжное лото и др. ЦГДБ был организован конкурс «Сказочные приключения веселых человечков», посвященный 60-летию детского журнала «Веселые картинки», приобретен системный блок. - Ежегодный городской фестиваль «Копейск читающий» прошел в июне. В нем приняли участие дети из городских летних лагерей. - «Библионочь 2016» прошла во всех библиотеках городского округа |
| Развитие народного художественного творчества | - Проведен фестиваль патриотического творчества «Красная гвоздика» – приняли участие более 1500 человек. Гала концерт прошел 23 февраля; - Торжественное мероприятие, посвященное дню 8 Марта, прошло с участием концертного коллектива «Яхонтовый ларь». - Проведен митинг памяти погибших в локальных войнах - Проведены городские Митинги, посвященные Дню Победы: центр города, в поселках Вахрушева, Потанино, Октябрьский -Проведен Митинг посвященный Дню начала ВОВ - Проведен городской смотр художественной самодеятельности «Грани творчества» Большой Гран-при – МУ «ДК Кирова» (директор Саблина Т.Е.) Малый Гран-при – МУ «ДК Бажова» (директор Жуков Д.Ю,) 1 место – МУ «ДК Маяковского» (директор Руднева О.Ю.) 2 место – МУ «ДК Петрякова» (директор Черныш И.В.), МУ «ДК 30 лет ВЛКСМ» (директор Бернс Е.И.) 3 место – МУ «ДК Ильича» (директор Поблагуева А.А.) -Проведен День города -Конкурс театрального искусства «Серебряный софит» проводился в нашем городе уже в 7 раз. С 14 по 23 марта театральные коллективы Домов культуры и двух библиотек демонстрировали жюри управления культуры свои работы. 27 марта в «ДК им .П.П.Бажова» состоялся гала-концерт и награждение. В этот день зрители увидели три лучших спектакля: ненецкую сказку «Айога» театральной студии «Страна Чудес» МУ «ДК Бажова», руководитель Алла Богачёва, философский спектакль-размышление «А… и другие» Народного коллектива «Театр Игры» МУ «ДК Кирова», руководитель Маргарита Юрченко и мюзикл «Мэрилин Монро. Между одиночеством и славой» театральной студии «D-show» МУ «ДК Маяковского», руководитель Владимир Дубровский. - 25 марта работники культуры Копейского городского округа отметили свой профессиональный праздник – День работника культуры. В этом году праздник был посвящен Дню Российского кино, объявленный в 2016 году. Поэтому было решено присудить Премию года самым медийным работникам учреждений культуры и дополнительного образования. В ходе праздника 14 самых ярких и талантливых из них награждены памятной статуэткой – «Копейская Ника -2015». На праздничное мероприятие собрались все работники учреждений культуры, а также жители нашего города. Основой праздника послужили номера городского конкурса «Песенная революция». В ходе праздника были проведены награждения работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования грамотами и благодарственными письмами различного уровня: Губернатора Челябинской области, Главы городского округа, управления культуры администрации. Не забыты и ветераны, которые внесли немалый вклад в развитие культуры нашего города. Благодарностью управления культуры отмечены спонсоры, депутаты Копейского городского округа, которые в течении года оказывали помощь и поддержку учреждениям культуры и дополнительного образования. Проведены: - Ремонт женского туалета, ремонт кровли МУ «ДК Маяковского» - Ремонт мужского туалета МУ «ДК Ильича», ремонт внутренних помещений структурного подразделения «ДК пос. РМЗ» МУ «ДК Ильича» - Приобретен ноутбук, компьютер и монитор МУ «ДК Кирова» - Ремонт туалета МУ ДК Бажова Проведена оплата чрезвычайной ситуации, связанная с отключением структурного подразделения «ДК Лермонтова» МУ «ДК Маяковского» |
| Музейное дело | В рамках Дня музеев проведена областная конференция «Социокультурные ресурсы в деятельности музея» (издан сборник) |
| Дополнительное образование. Поддержка одаренных детей | - Участие в конкурсах и фестивалях различного уровня: - 31 областной конкурс исполнителей на русских народных инструментах; - Конкурс «Радужный мир искусств имени Аристова» - 1 открытый областной вокальный фестиваль «Музыкальный спринт» - Седьмой Всероссийский конкурс юных пианистов - 4 Международный конкурс искусств «Золотая панорама» -Проведен фестиваль «Парад талантов» В фестивале приняли участие 194 учащихся ( 73 солиста и участников 11 коллективов), победителей конкурсов и фестивалей различного уровня и 51 преподаватель. - В конкурсе «Лиловый шар» приняли участие 47 участников, исполнивших по две песни, из Челябинска, Копейска, Кусы, Красногорска, Пласта - Приобретена балалайка в ДМШ №1 |

Эффективность программы оценивается по  выполнению целевых индикаторов.

За 2016 год основные показатели работы учреждений культуры:

| Показатель | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- |
| Охват населения библиотечным обслуживанием к числу жителей (%) | 34 | 34 |
| Охват населения клубными формированиями, участников к числу жителей (%) | 3 | 3 |
| Охват населения музейным обслуживанием к числу жителей (%) | 15 | 22 |
| Доля учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования детей от числа учащихся общеобразовательных школ 109 классов (%) | 7,5 | 7,3 |
| Удовлетворенность граждан качеством предоставления услуг в сфере культуры (%) (по итогам независимой оценки) | не проводилась | 82,7 |
| Увеличение доли библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве библиотек (%) | 100 | 100 |

В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Копейского городского округа Постановлением администрации Копейского городского округа Челябинской области от 31.01.2017 г. № 149-п утверждена муниципальная программа «Развитие культуры Копейского городского округа» на период 2017 года и плановый период 2018-2019 г.г..

Финансирование программы в 2016 году составило 140 218,2 тыс. руб. Кроме основных традиционных  мероприятий, направленных на развитие учреждений,  программа дополнена такими мероприятиями, как  «Предоставление субсидий на выполнение учреждением муниципального задания». То есть  программные мероприятии включают весь выделенный на культуру бюджет.

Программой обозначены проблемные вопросы, которые можно решить только  за счет запланированных мероприятий Программы:

- материальная база учреждений не соответствует современным требованиям: отсутствует современная музыкальная аппаратура, отсутствует современная  аппаратура для осуществления кинопоказа и др.;

- сложная обстановка и с обеспечением безопасности в учреждениях культуры, т.е. необходимо проведение противопожарных мероприятий;

- отсутствие специального транспорта сказывается на развитии концертной деятельности коллективов художественной самодеятельности;

- увеличивается количество учреждений, в которых необходимо провести ремонты: особенно удручающее состояние фасадов ДК;

- отсутствие притока молодых кадров ведет к старению коллективов (особенно эта проблема стоит остро в библиотеках городского округа).

Начальник управления культуры

администрации                                                                                 Л.Н. Марчук