П Приложение к к решению Собрания депутатов ККопейского городского округа ЧЧелябинской области о от 27.09.2017 № 407

Информация

о ходе выполнения муниципальной программы

«Развитие системы социальной защиты населения Копейского городского округа» в 2017 году

(тыс.руб.)

| Наименование целевой программы, подпрограммы, мероприятия | № пункта подпункта | Предусмот рено программой на 2017 год | Предусмот рено в бюджете на 2017 год | Выделено из бюджета | Исполнено с начала года на отчетную дату 01.09.2017 | % исполне ния от выделен ного на 01.09.2017 | Целевые индикаторы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | План на 2017 год (чел.) | Факт на 2017 год (чел.) |
| Выплата ежемесячного пособия на ребенка семьям, среднедушевой доход в которых не превышает величину прожиточного минимума, установленного в Челябинской области | 1.1.1 | 41 879,2 | 41 879,2 | 41 879,2 | 27 659,8 | 66,0 | 9 000 | 9 032 |
| Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка | 1.1.1 | 4 355,8 | 4 355,8 | 4 355,8 | 2 883,1 | 66,2 | 1500 | 923 |
| Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет | 1.1.1 | 19 910,7 | 19 910,7 | 19 910,7 | 15 509,4 | 77,9 | 211 | 211 |
| Единовременное пособие при рождении ребенка. Выплата пособия по уходу за ребенком | 1.1.1 | 81 078,6 | 81 078,6 | 81 078,6 | 50 983,4 | 62,3 | 889 | 889 |
| Ежемесячная денежная выплата многодетным семьям на оплату услуг ЖКХ | 1.1.1 | 9 483,6 | 9 483,6 | 9 483,6 | 7 999,3 | 84,3 | 867 | 867 |
| Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 1.1.1 1.1.2 | 74 908,0 | 74 908,0 | 74 908,0 | 51 064,9 | 68,2 | 3 375 | 3 375 |
| Обеспечение деятельности по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |  | 3 895,5 | 3 895,5 | 3 895,5 | 2 364,4 | 71 | 11 | 11 |
| Оказание мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий | 1.2.1 | 25 431,0 | 25 431,0 | 25 431,0 | 18 020,9 | 70,9 | 1 614 | 1605 |
| Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла | 1.2.1 | 109 844,5 | 109 844,5 | 109 844,5 | 80 329,7 | 73,1 | 8 262 | 8247 |
| Оказание мер социальной поддержки гражданам, имеющим звание «Ветеран труда Челябинской области» | 1.2.1 | 60 397,1 | 60 397,1 | 60 397,1 | 46 060,9 | 76,3 | 5 817 | 5 806 |
| Ежемесячные денежные выплаты для оплаты жилищно-коммунальных услуг федеральным льготникам | 1.2.1 | 116 827,1 | 116 827,1 | 116 827,1 | 70 455,5 | 60,3 | 10 300 | 10 219 |
| Обеспечение мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области | 1.2.1 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 258,4 | 78,3 | 13 | 13 |
| Предоставление дополнительных мер социальной поддержки: - женщинам – участникам ВОВ; - лицам, награжденным знаком «Житель блокадного Ленинграда»; - одиноко проживающим ветеранам, достигшим 80 лет. | 1.2.1 | 409,7 | 409,7 | 409,7 | 233,8 | 57,1 | 21 | 17 |
| Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 1.2.1 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 17,3 | 72,5 | 4 | 4 |
| Выплата пособий гражданам, подвергшимся воздействию радиации | 1.2.1 | 2 134,8 | 2 134,8 | 2 134,8 | 1 425,1 | 66,8 | 223 | 221 |
| Ежегодная денежная выплата гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» | 1.2.1 | 14 693,6 | 14 693,6 | 14 693,6 | 14 693,4 | 100 | 1 099 | 1 099 |
| Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт отдельным категориям граждан | 1.2.1 | 3 162,0 | 3 162,0 | 3 162,0 | 1 645,5 | 52,0 | 2 700 | 2 714 |
| Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт отдельным категориям граждан (софинансирование) | 1.2.1 | 5 875,2 | 5 875,2 | 5 875,2 | 2 807,9 | 47,8 | 2 700 | 2 714 |
|  |  | 2 517,9 | 2 517,9 | 2 517,9 | 1 203,4 | 47,8 | 2 700 | 2 714 |
| Предоставление гражданам адресной субсидии в связи с ростом платы за коммунальные услуги | 1.2.1 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 0,0 | 0 | 150 | 0 |
| Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантийному перечню услуг по погребению | 1.3.1 | 1 282,0 | 1 282,0 | 1 282,0 | 1 030,0 | 80,3 | 170 | 166 |
| Руководство и управление в сфере социальной защиты населения Копейского городского округа |  | 14 416,0 | 14 416,0 | 14 416,0 | 9 645,1 | 66,9 | 77 | 77 |
|  |  | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 312,6 | 86,8 |  |  |
| Выплаты на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, оплата труда приемного родителя | 2.1.1 2.1.2 | 56 805,9 | 56 805,9 | 56 805,9 | 42 295,7 | 74,5 | 514 | 514 |
| Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству |  | 4 498,1 | 4 498,1 | 4 498,1 | 2 942,5 | 65,4 | 13 | 13 |
| Содержание и обеспечение деятельности МБУ «ЦПД» на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2.3.1 | 34 069,4 | 34 069,4 | 34 069,4 | 21 700,0 | 63,7 |  |  |
| Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение социальных услуг, нуждающихся в постоянном или временном нестационарном обслуживании | 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 | 41 750,4 | 41 750,4 | 41 750,4 | 26 915,3 | 64,5 |  |  |
| Обеспечение государственных гарантий прав граждан на предоставление временного приюта несовершеннолетним, попавшим в трудную жизненную ситуацию | 3.2.1 3.2.2 | 34 262,8 | 34 262,8 | 34 262,8 | 18 800,0 | 54,9 |  |  |
| Дополнительные меры социальной поддержки детей погибших участников ВОВ и приравненных к ним лиц | 1.1.1 1.1.2 | 470,9 | 470,9 | 470,9 | 320,2 | 68,0 | 77 | 77 |
| Итого |  | 765 090,6 | 765 090,6 | 765 090,6 | 519 577,5 | 67,9 |  |  |

Заместитель Главы городского округа

по социальному развитию                                                                                                                                                          В.Г. Бисеров