П Приложение к к решению Собрания депутатов ККопейского городского округа ЧЧелябинской области о от «20» декабря 2017 № 459

Информация

о ходе выполнения муниципальной программы

«Социальная поддержка населения  Копейского городского округа» в  2017 году

(тыс.руб.)

| Наименование целевой программы, подпрограммы, мероприятия | № пункта подпункта | Предусмотрено программой на 2017 год | Предусмотрено в бюджете на 2017 год | Выделено из бюджета | Исполнено с начала года на отчетную дату | % исполнения от выделенного | Целевые индикаторы |  | Достигнутые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | План на 2017 год (чел.) | Факт на 2017год (чел.) |  |
| Подпрограмма «Повышение качества жизни населения Копейского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация социальных коек в ОВП «МУ КЦСОН» | 1. | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 100% | 36 | 36 | 36 человек на 3 социальных койках |
| Оказание единовременной адресной помощи | 2. | 470,4 | 470,4 | 470,4 | 470,4 | 100% | 150 | 108 | Получили материальную помощь 108 человек |
| Оказание натуральной помощи, в том числе: -продуктовые наборы -санитарно–гигиенические принадлежности | 3. | 100,0 80,0 20,0 | 100,0 80,0 20,0 | 100,0 80,0 20,0 | 100,0 80,0 20,0 | 100% | 250 | 250 | Продуктовые наборы – 140 штук Санитарно–гигиенические принадлежности – 110 комплектов. |
| Предоставление отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по проезду на территории Копейского городского округа | 4 | 10614,0 | 10614,0 | 10614,0 | 10167,9 | 96,7% | 1300 | 1200 | Воспользовались услугой 1200 человек |
| Возмещение расходов автотранспортным организациям, связанных с предоставлением сезонных льгот пенсионерам-садоводам, пенсионерам-огородникам, на автомобильном транспорте городских и пригородных сезонных(садовых) маршрутов на территории Копейского городского округа | 5. | 300,0 | 300,0 | - | - | - | - |  |  |
| Предоставление отдельным категориям граждан мер социальной поддержки при пользовании услугами бани | 6. | 1284,0 | 1284,0 | 1284,0 | 1200,0 | 93,5% | 350 | 300 | Воспользовались услугами бани 300человек |
| Предоставление мер социальной поддержки «Почетным гражданам города» | 7. | 563,8 | 563,8 | 563,8 | 559,75 | 99% | 24 | 24 | Остаток 4,05 тыс.рублей |
| Праздник первоклассника | 9. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | Мероприятие проведено по плану, без дополнительного финансирования |
| Проведение новогодней елки для детей-инвалидов, детей из семей, находящихся в СОП, опекаемых детей | 10. | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 100% | 150 | 150 | Мероприятие запланировано в декабре 2017года на 150 детей |
| Мероприятия, посвященные ВОВ (9мая,22 июня) | 11. | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100% | 200 | 200 | Охвачено мероприятиями 200 человек |
| День пожилого человека (1 октября) | 12. | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 100% | 500 | 500 | Охвачено мероприятиями 500 человек |
| Оказание финансовой помощи общественным организациям, в том числе: - городской совет ветеранов -совет ветеранов ликвидированных предприятий -общественная организация «Память сердца» | 14. | 674,2 | 674,2 | 674,2 | 674,2 | 100% |  |  | Для функционирования деятельности совета ветеранов: - зарплата председателя; - канцелярские и хозяйственные расходы; - проведение мероприятий. |
| Доплата к пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, лицам, замещавшим выборные муниципальные должности | 15. | 10084,9 | 10084,9 | 10084,9 | 10084,9 | 100% | 73 | 73 |  |
| Обеспечение деятельности управления по исполнению муниципальных обязательств в сфере социальных отношений | 16. | 781,8 | 781,8 | 781,8 | 781,8 | 100% | 3 | 3 |  |
| Подпрограмма «Социальная поддержка семьи и детства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оказание единовременной адресной помощи, в т.ч. - единовременное социальное пообие - продуктовые наборы - постельное белье - санитарно-гигиенические средства | 1. | 176,6 100,0 50,0 - 26,6 | 176,6 100,0 50,0 - 26,6 | 176,6 100,0 50,0 - 26,6 | 176,6 100,0 50,0 - 26,6 | 100% | 200 | 183 | Получили материальную помощь 53 человек Продуктовые наборы – 80 штук Санитарно–гигиенические принадлежности – 50 комплектов |
| Обеспечение школьными принадлежностями детей из малообеспеченных семей к началу учебного года | 2. | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 100% | 100 | 100 | Школьные принадлежности - 100 комплектов |
| Оказание материальной помощи семьям погибших шахтеров и детям в возрасте до 18 лет, в том числе обучающимся по очной форме обучения до 23 лет(7октября) | 3. | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 100% | 6 | 6 | Получили материальную помощь 6 человек |
| Организация культурно-реабилитационных мероприятий с семьями «группы риска» и СОП | 4. | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 100% | 150 | 150 | Проведено 6 мероприятий Охвачено мероприятиями 150 человек |
| Организация и проведение праздника «Чествование приемного родителя» | 5. | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100% | 50 | 100 | Мероприятие проходило 23 ноября в ТРК «Слава» |
| Организация патронажа семей «группы риска» на базе МУ «КЦСОН» и МУ СО «СРЦ», в том числе: -ГСМ -ремонт, страхование, техобслуживание автомобиля -приобретение методической литературы, учебного материала | 6. | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 100% | 200 | 200 | ГСМ – 36000 рублей Ремонт автомобиля – 11000 рублей Проведено 1336 обследований |
| Оказание помощи в лечении от алкогольной и наркотической зависимости родителей, находящихся в «группе риска» | 7. | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100% | 20 | 20 | Закодировано 20 человек |
| Подпрограмма «Реабилитация инвалидов, маломобильных категорий населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансовая поддержка общественных объединений инвалидов | 1. | 440,0 | 440,0 | 440,0 | 440,0 | 100% | 500 | 500 | Для функционирования деятельности обществ инвалидов: - зарплата председателя общества инвалидов; - оплата услуг ЖКХ обществам слепых, глухих; - канцелярские и хозяйственные расходы; - проведение мероприятий. |
| Фестиваль спорта среди инвалидов - организация праздника | 2. | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 100% | 60 | 60 | Охвачено мероприятиями 60 человек |
| Городской праздник, посвященный Международному Дню инвалидов | 3. | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 100% | 500 | 500 | Охвачено мероприятиями 500 человек |
| Городской фестиваль творчества инвалидов «Смотри на меня как на равного» | 4. | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 100% | 50 | 50 | Охвачено мероприятиями 50 человек |
| Доставка инвалидов на мероприятия социальным такси | 5. | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 100% | 430 | 355 | 61 поездок на тренировки в г.Челябинск |
| Заезд «Мать и дитя» в ОВП «Легенда» | 6. | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 100% | 12 | 12 | Отдохнули 12 человек |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: |  | 26031,7 | 26031,7 | 25731,7 | 25177,55 | 98% |  |  |  |

Заместитель Главы администрации

по социальному развитию                                                                                                                                            В.Г.Бисеров