# Администрация Копейского городского округа Челябинской области

## УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

456618, г. Копейск, ул. Ленина,61 Телефон/факс 8 (35139) 3-82-84 Email: uszn06@minsoc74.ru

Информации о ходе выполнения муниципальной программы

«Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других

маломобильных групп населения к жилым и общественным зданиям,

объектам социальной и транспортной инфраструктуры

на территории Копейского городского округа»

Работа по данному вопросу на территории Копейского городского округа ведется с 2013 года:

1) Создана и утверждена  постановлением администрации Копейского городского округа от 25.02.2013г.  № 424-п. межведомственная комиссия по координации  деятельности в сфере социальной защиты инвалидов и ветеранов.  В состав комиссии вошли руководители управлений и организаций  Копейского городского округа в составе 18 человек.

2) Постановлением администрации Копейского городского округа №3132-п от 13.12.2017г. утверждена муниципальная программа «Обеспечение беспрепятственного доступа  инвалидов  и  других  маломобильных  групп  населения к жилым и общественным зданиям, объектам социальной и транспортной инфраструктуры на территории Копейского городского округа» на 2018-2020г.

В программе определены  задачи:

- обеспечение доступности инвалидов и МГН к приоритетным объектам социальной, инженерной инфраструктуры;

-улучшение условий проживания инвалидов-колясочников путем переоборудования квартир, жилых домов и прилегающей территории, где они проживают;

-создание условий для доступности пользования объектами транспортной инфраструктуры.

3)  Постановлением администрации Копейского городского округа №2665-п от 15.10.2015г. утвержден план мероприятий «дорожная карта» по повышению в Копейском городском округе значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности.

4) Утвержден реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг в   приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН по Копейскому городскому округу на 21 здание:

3 объекта здравоохранения

5 объектов образования ( МОУ СОШ №44,МДОУ №53,МОУ СОШ №7, МС(К)ОУ VI вида, Дворец творчества детей и молодежи)

5 объектов социальной защиты

2 объекта культуры

4 федеральные здания (УПФ, МСЭ, ЦЗН, ИФНС)

1 объект физической культуры, спорта и туризму

1 объект Сбербанка России

Реестр был согласован с городскими обществами инвалидов, утвержден Главой  Копейского городского округа, и направлен в Министерство социальных отношений Челябинской области.

5)  На каждое здание, включенное в реестр, готовы паспорта  доступности,  разработан адресный план адаптации данных объектов социальной инфраструктуры для  обеспечения доступности  инвалидов и МГН.

На сегодняшний день выполнены мероприятия по адаптации 9 зданий:

-сбербанк за счет собственных средств

-пенсионный фонд за счет собственных средств

-отделение дневного пребывания «Легенда»  МУ «КЦСОН» за счет средств областного бюджета в сумме 290 тыс. руб.

-отделение временного проживания для граждан пожилого возраста и инвалидов – внебюджетные средства в сумме 130 тыс. руб.

-геронтологический центр за счет средств областного бюджета на сумму 14 тыс. руб.

-центр занятости населения  за счет средств областного бюджета  на сумму 55 тыс. руб.

В 2015-2017 годах проведена реконструкция входных групп:

| год | запланировано | выполнено | финансирование | Примечание (не выполнено) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 6 объектов | УСЗН | Областной бюджет: Факт-111,6 тыс. руб. | -ИНФС №10 КГО -Детский сад VI вида КГО -Дом культуры им. Кирова -Городская детская поликлиника №1 -Городская больница №1 |
| 2016 | 4 объекта | МОУ СОШ№44 | Факт-1 261,6 тыс. руб., в том числе на выполнение работ по ремонту крыльца, козырька, тамбура и монтажа пандуса и договора подряда на выполнение ремонтных работ по облицовке крыльца, освещения крыльца на сумму 575,8 руб. | -Центральная городская библиотека КГО -МОУ СОШ№7 -МДОУ№53 |
| 2017 | 4 объекта | Дворец творчества детей и молодежи | Федеральный бюджет - 1214,07 тыс. руб. Областной бюджет- 520,32 тыс. руб. Местный бюджет – 20,0 тыс. руб. Собственные средства – 100,0тыс. руб. | -Администрация КГО -Спортшкола №1 -Бюро МСЭ №18 |

Итого адаптировано 9 зданий из 20 (Управление здравоохранения ликвидировано) – 45%.

Из местного бюджета в 2015 году было выделено 88,9 тыс. руб. на оснащение подвижного состава, (автопарковку) для перевозки пассажиров по маршрутной сети светодиодным табло для слабослышащих с указанием остановочных пунктов, специальным звуковым сигналом для слабовидящих и других МГН, маршрутными указателями с увеличенным шрифтом и другими приспособлениями. Был оснащен один автобус по маршруту №16.

Организация системы транспортного и дорожного обслуживания инвалидов (оборудование остановочных комплексов информационными табличками, модернизация подвижного состава для перевозки пассажиров по маршрутной сети светодиодным табло для слабослышащих с указанием остановочных пунктов, специальным звуковым сигналом для слабовидящих, маршрутными указателями с увеличенным шрифтом и другими приспособлениями):

в городе 71 единица пассажирского транспорта из них 1 автобус низкопольный,  адаптирован (оборудован) для перевозки МГН.

1 автобус «Газель» для перевозки инвалидов-колясочников успешно эксплуатируется в Комплексном центре социального обслуживания населения.

Информация  о доступности социально значимых объектов, порядке работы, формах предоставления услуг расположена на портале «Карта доступности» сайта «Жить вместе».

Учитывая, что подавляющее большинство наших жилых домов не приспособлено для людей с ограниченными возможностями, в Жилищный кодекс включены нормы, определяющие полномочия и обязанности участников жилищных отношений по созданию инвалидам условий для беспрепятственного доступа к жилым и нежилым помещениям и общему имуществу многоквартирного дома.

Управлением архитектуры и градостроительства выполнено 20 проектов по благоустройству дворовых территорий и 2 проекта территорий общего пользования МО Копейского городского округа с выполнением мероприятий по обеспечению доступа инвалидов.

В городе  установлены  знаки парковки для транспорта инвалидов (сбербанк, р. «Янтарь», пенсионный фонд, геронтологический центр)

Установлены и реконструированы 11 светофоров, которые оборудованы звуковыми приставками для дублирования сигналов светофора для слабовидящих и слепых пешеходов, а также обратным отсчетом времени горения зеленого сигнала.

Выполнение мероприятий по муниципальной программе «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к жилым и общественным зданиям, объектам социальной и транспортной инфраструктуры на территории Копейского городского округа» в 2018 году не осуществлялось в связи с отсутствием финансирования.

И.о. начальника управления 				   		 И.С. Доброносова

Хритоненкова М.А. 35973