Приложение к решению Собрания депутатов Копейского городского округа Челябинской области

от 25.04.2018  № 512

Информация о ходе выполнения в  2017 году

муниципальной программы «Поддержка и развитие дошкольного  образования

в Копейском городском округе», утвержденной постановлением администрации Копейского городского округа Челябинской области от 01.11.2016 № 2791-п

Программа «Поддержка и развитие дошкольного  образования в Копейском городском округе» (далее – Программа) утвержденная постановлением администрации Копейского городского округа Челябинской области от 01.11.2016 № 2791-п  (далее – Программа),  является организационной основой муниципальной образовательной политики, реализующей стратегию в области дошкольного образования с учетом социально-экономических, культурных, демографических и иных условий, характеризующих особенности городского округа. Своим действием  Программа охватывает сферу муниципального дошкольного образования детей от 0,5 до 7 лет.

Программа, разработанная на основе программно-целевого метода, представляет собой комплекс различных мероприятий, направленных на достижение конкретной цели и решение задач, стоящих перед системой дошкольного образования городского округа.

Целью  Программы является создание равных возможностей для получения качественного дошкольного образования в Копейском городском округе.

Источником финансирования мероприятий Программы являются средства  областного и  местного  бюджетов. Исполнение  Программы из средств областного бюджета составило  462 750,8 тыс. руб., из средств местного  бюджета  - 245 177,6  тыс. руб.

Финансирование Программы в  2017 году:

|  | Наименование подпрограммы | Предусмотрено по программе на 2017 год, тыс.руб. | Выделено в 2017 г., тыс.руб. | Освоено на 01.01.2018, тыс.руб. | % освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма «Поддержка и развитие дошкольного образования в Копейском городском округе» | 470,0 | 470,0 | 470,0 | 100 |
| 2. | Подпрограмма «Обеспечение доступного качественного дошкольного образования» | 707 458,4 | 707 458,4 | 707 458,4 | 100 |
|  | Всего по Программе: | 707 928,4 | 707 928,4 | 707 928,4 | 100 |

Эффективность Программы  оценивается системой индикативных показателей:

| Индикативные показатели | В муниципальном образовании |  |
| --- | --- | --- |
|  | плановые значения на 2017 год | фактически достигнутые значения в 2017 году |
| Охват детей от 1 до 7 лет дошкольным образованием (процентов) | 81 | 81,2 |
| Охват детей от 3 до 7 лет дошкольным образованием (процентов) | 100 | 100 |
| Охват детей от 0,5 до 3 лет дошкольным образованием (процентов) | 35 | 23,4 |
| Доля воспитанников, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями (в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, федеральными государственными стандартами и другими регламентирующими документами) (процентов) | 100 | 100 |
| Доступность дошкольного образования для воспитанников с особыми возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и детей-инвалидов (процентов) | 85 | 86 |
| Доля педагогических и управленческих кадров муниципальных образовательных учреждений, прошедших повышение квалификации в соответствии с ФГОС ДО в течение последних 3-х лет (процентов) | 100 | 100 |
| Эффективность использования бюджетных средств в рамках исполнения муниципальных заданий МДОУ | 100 | 100 |

По состоянию на 01.01.2018 г. в  Копейском городском округе количество детей  от 1 года до 7 лет составляло 12623, из них посещающих муниципальные образовательные  организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования – 10219 детей.

Показатель охвата дошкольным образованием по Копейскому городскому округу за 2017 год составил  81,2 %  (2016 г.-80,95%, 2015 г. –   81,9  %, 2014 г. – 80,1 %). Показатели рождаемости и численности детей 1-7 лет в городском округе постоянно увеличиваются, темпы прироста потенциального контингента воспитанников дошкольных образовательных учреждений составляют более     5 % ежегодно.  Кроме того, в районах массовой жилищной застройки дефицит мест в дошкольные учреждения города ежегодно увеличивается (центр Копейска, поселок Октяб   рьский, поселок Железнодорожный, поселок 4 участок, мкр.Тугайкуль).

Таким образом, темпы увеличения мощности сети дошкольных учреждений не соответствуют темпам увеличения численности детей дошкольного возраста.

| Год | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| всего родившихся (количество человек) | 2038 | 2122 | 1712 |
| общее количество детей от 1 года до 7 лет | 11743 | 12319 | 12623 |

Устранить очерёдность в детские сады для детей от 1,5 до 3 лет - один из основных приоритетов в деятельности администрации Копейского городского  округа.

В феврале 2017 года был введен в эксплуатацию новый современный  детский сад № 41, расположенный по адресу: г. Копейск, ул. Елькина,2. Типовое здание  по проекту рассчитано на 150 детей, фактически учреждение посещают 206 детей.

По состоянию на 01.01.2018  года актуальная очередность в детские сады городского округа по возрастам составляла 1255 детей, в том числе:

- от рождения до 0,5 – 0;

- от 0,5 до 1 года – 5;

- от 1 до 1, 5 года  –   92;

- от 1,5 года до 2 лет – 307;

- от 2 до 3 лет – 840;

- от 3 до 7 лет –  11(в специализированные группы НОДа, ЗПР, нарушение интеллекта).

В силу  сложившейся благоприятной демографической ситуации, притока в городской округ молодого населения проблема дефицита свободных мест в детских садах стоит довольно остро. Все 40 муниципальных дошкольных образовательных учреждений укомплектованы. Процент переуплотнения в среднем по округу составляет   110, по дошкольным учреждениям, расположенным в центральной части города – 150.

Управление образования администрации основные мероприятия Программы выполнило  в соответствии  с сетевым  планом – графиком.

Заместитель Главы городского округа

по социальному развитию	 	                                                     В.Г. Бисеров