ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Собрания депутатов

Копейского городского округа

Челябинской области

от 30.05.2018г. № 525

О ходе выполнения муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Копейском городском округе» в 2017 – 2018 годах

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Копейском городском округе» утверждается постановлением администрации Копейского городского округа:  на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы – от 11.11.2016 № 2942-п, на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы – от 28.11.2017  № 2964-п.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: отдел экологии и природопользования администрации Копейского городского округа Челябинской области (далее – отдел экологии и природопользования,  администрация, округ).

Участники муниципальной программы (соисполнители): управление городского хозяйства администрации Копейского городского округа, муниципальное учреждение Копейского городского округа «Городская служба заказчика», управление образования администрации Копейского городского округа, муниципальное учреждение Копейского городского округа «Управление благоустройством».

Общее руководство и контроль реализации муниципальной программы возлагается на заместителя Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам.

Муниципальная программа состоит из 4-х основных разделов:

- Снижение объема сброса загрязняющих веществ в водные объекты. Ответственным исполнителем мероприятий этого блока программы является управление городского хозяйства администрации Копейского городского округа.

- Очистка территории округа от захламления отходами производства и потребления, химическими и иными видами отходов. Ответственным исполнителем мероприятий этого блока программы является МУ «Городская служба заказчика».

- Озеленение территории городского округа. За осуществление мероприятий по данному направлению отвечает МУ «Управление благоустройством».

- Формирование у населения основ экологической грамотности в целях реализации здорового образа жизни, безопасного для человека и окружающей среды. Ответственным исполнителем данного направления муниципальной программы является управление образования администрации Копейского городского округа.

Бюджетом городского округа на выполнение программных мероприятий в 2017 году было предусмотрено 3632,1 тыс.руб. Кассовое исполнение составило в целом по программе 2776,5 тыс.руб. или 76,5 %. Не освоено 855,6 тыс.руб., т.к. не состоялся  аукцион по определению подрядчика для выполнения работ по вывозу и утилизации мусора с несанкционированных мест размещения на сумму остатка финансирования 855,6 тыс.руб., объявленный  МУ «Городская служба заказчика» в ноябре 2017 года, ввиду отсутствия заявок от участников аукциона.

Плановые расходы 2018 года в целом на реализацию программных мероприятий предусмотрены в объеме 4500 тыс. руб., из них на:

санитарную очистку территории городского округа – 1500 тыс.руб.,

на инвентаризацию зеленых насаждений – 1 000 тыс.руб.,

проведение высадки деревьев и кустарников, устройство цветников на землях общего пользования (скверы, парки, площади, улицы, бульвары) - 2000,0 тыс.руб.

- Снижение объема сброса загрязняющих веществ в водные объекты

На территории муниципального образования «Копейский городской округ» расположено 7 озер: Курлады, Половинное, Курочкино, Синеглазово, Шелюгино, Третье (Петровское), Четвертое.

По информации Министерства имущества и природных ресурсов Челябинской области 9 предприятий используют водные объекты, расположенные на территории Копейского городского округа, для сброса сточных, в том числе дренажных, вод. Из числа данных предприятий 7 имеют лицензии для водопользования озером Шелюгино со сроком действия лицензий по 2018-2020 годы. До 2020 года выдано разрешение предприятию для сброса сточных вод на водосборной площади реки Чумляк.

На территории муниципального образования  действует 4 очистных сооружения канализации: 2 из них расположены на озере Шелюгино, одно – на озере Курлады, одно – на озере Курочкино (поля фильтрации).

В Генеральный план Копейского городского округа включено 15 скважин питьевых источников. Разработка проектов зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения позволит обеспечить санитарную охрану от загрязнения источников водоснабжения, а также территорий, на которых они расположены.

По сведениям Территориального отдела в г. Копейске и Красноармейском районе Управления Роспотребнадзора по Челябинской области питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, обеспечивается 98,4 процентов  населения Копейского городского округа.

По данным санитарно-эпидемиологической оценки хозяйственно-питьевого водоснабжения при исследовании воды в распределительной сети установлено, что 4,9 процентов проб являются нестандартными (при среднеобластном показателе – 1,5 процента). При исследовании по химическим показателям установлено, что 23,2 процента проб являются нестандартными, из них по хлороформу – 76,9 процентов, по железу, мутности, цветности – 23,1 процента.

Финансирование мероприятий по снижению объема сброса загрязняющих веществ в водные объекты муниципальной программой «Охрана окружающей среды в Копейском городском округе»  не предусматривается.

- Очистка территории округа от захламления отходами производства и потребления, химическими и иными видами отходов

Захламление территории городского округа производственными и коммунальными отходами остается острейшей экологической проблемой техногенного характера.

Деятельность на полигоне твердых коммунальных и промышленных отходов (далее – полигон ТКО «Южный»), расположенном в Старокамышинском массиве г. Копейска, юго-западнее промышленной площадки бывшей Обогатительной фабрики, осуществляет ООО «Комтранссервис» в соответствии с лицензией на осуществление деятельности по размещению и обезвреживанию отходов I-IV класса опасности от 07.08.2013 № 7400108.

Мощность полигона ТКО «Южный» позволяет принимать отходы в количестве 165 тыс. м3/год. Согласно данным инвентаризации 2017 года остаточная вместимость полигона составляет порядка 40 процентов.

Максимальный ежемесячный объем отходов, принимаемых полигоном ТКО «Южный», не превышает 11 тыс. м3/мес.

Очистка территории округа осуществляется без генеральной  схемы очистки, которая должна разрабатываться в составе Генерального плана города. Но из-за отсутствия финансовых средств генеральная схема санитарной очистки не разработана.

Имеющиеся доходные источники в бюджете городского округа 2017-2018 годов не позволяют обеспечить финансирование нового расходного обязательства по разработке генеральной схемы санитарной очистки территории городского округа.

Сбор и временное хранение твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) в жилищном фонде осуществляется в контейнеры: металлические объемом 0,75 куб. м. и пластмассовые евроконтейнеры объемом 1,1 куб. м., а также - в металлические контейнеры, объемом     8,0 куб. метров;

Для организации сбора и временного хранения ТКО  на территории округа оборудовано 394 контейнерные площадки, на которых установлено 1218 контейнеров, в т.ч. евроконтейнеры объемом 1,1 куб.м, используемые для раздельного сбора отходов, размещены на 83 площадках в количестве 160 ед. (в центральной части городского округа).

Помимо металлических контейнеров объемом 0,75 м3 и пластмассовых контейнеров объемом 1,1 м3, предназначенных для временного размещения коммунальных отходов, на контейнерных площадках активно размещаются сетчатые контейнеры для сбора ПЭТ бутылок и тары, которые опустошаются по мере наполнения. В настоящее время уже установлено 23 сетчатых контейнера.

В ноябре 2017 года обществом с ограниченной ответственностью «Комтранссервис+» приобретены:

- новый мусоровоз с задней загрузкой под евроконтейнеры;

- 450 ед. евроконтейнеров объемом 1,1 м3  для установки в поселках: Бажово, Октябрьском, Старокамышинске и Железнодорожном.

Таким образом, в городском округе постепенно реализуется одно из основных направлений в сфере обращения с отходами – их селективный (раздельный) сбор.

Активно ведется агитационная работа с жителями Копейского городского округа по вопросам необходимости раздельного сбора коммунальных отходов:

- внедряется использование в частном жилом секторе, недостаточно оборудованном контейнерными площадками, мобильного пункта коммерческого приема вторсырья («эко-такси»): предприятием «Комтрансервис+» разработан график выезда специализированных машин в кварталы частного жилого сектора, выпущена рекламная брошюра, рассказывающая о возможностях и преимуществах работы «эко-такси».

В среднем за год на мусоросортировочном комплексе утилизируется порядка 6800 м3  (до 40,0 тыс.тонн) вторичных ресурсов (упаковочный картон, ПЭТ бутылка, полиэтилен, алюминиевая банка, х/б тряпье), в том числе: 5 кл. – 68,3 процентов, 4 кл. - 31,47 процентов, прочие – 0,23 процента.

В структуре вторичных ресурсов, поступивших от населения,  93,6 процента приходится на бумагу и картон, 3 процента – на полимерные материалы, 2 процента  - на стекло, на прочие виды вторсырья приходится 1,4 процента.

Сведения о внедрении системы раздельного сбора отходов на территории Копейского городского округа за 9 месяцев 2017 года представлены в таблице:

|  | месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
| количество отходов, собираемых раздельно, % | 0 | 0 | 0 | 14,76 | 21,52 21,52 | 22,83 22,83 | 41,38 | 41,58 | 36,96 |
| количество выбираемого из них вторсырья, % | 0 | 0 | 0 | 27,04 | 33,2 | 45,07 | 25,47 | 25,46 | 37,68 |
| количество вторсырья, выбираемого из общего количества отходов, поступающих на полигон, % | 0 | 0 | 0 | 3,48 | 5,88 | 8,38 | 7,46 | 7,48 | 10,17 |

Благодаря раздельному сбору отходов происходит уменьшение поступления отходов на полигон для последующего захоронения на 15-20 процентов.

Ведется работа по внедрению проекта по производству топлива RDF из поступивших на полигон отходов. Полное внедрение данного проекта позволит уменьшить объем захораниваемых отходов до 80-процентов.

Всего количество домовладений в Копейском городском округе – 16122, из них:

многоквартирных жилых домов – 3744 (в полном объеме охвачены централизованным сбором и вывозом ТКО);

индивидуальных жилых домов – 12378.

Договоры на вывоз ТКО заключены с ООО «Комтрансервис+» по 6179 домам, что составляет 38 процентов от общего количества домостроений, в том числе частный жилой сектор –  19,2 процента.

Таким образом, по-прежнему актуальным остается вопрос по организации вывоза бытовых отходов из частного жилого сектора.

Организация полигона и распределение обязанностей по вывозу ТКО не снимает остроты проблемы образования несанкционированных свалок. В местах образования несанкционированных свалок наблюдается ухудшение санитарной обстановки, повышается вероятность возникновения пожаров, происходит загрязнение поверхностных и подземных вод.

Такие свалки чаще всего возникают по причине  ненадлежащей организации сбора мусора в частном жилом секторе, на садоводческих территориях и площадках гаражно-строительных кооперативов. Наиболее крупные свалки расположены на границах поселков, в полосе отвода ж/д путей, в частном секторе, на выезде из города и т.д. В основном свалки накапливаются из строительного мусора, кусков металлолома, автомобильных покрышек, тар от горюче-смазочных материалов, пищевых отходов, упаковок от использованных товаров массового потребления и прочих твёрдых коммунальных отходов.

На территории Копейского городского округа ведется учет несанкционированных мест размещения отходов производства и потребления. В 2017 году реестр включено 130 мест несанкционированного размещения ТКО. За отчетный год вывезено 83 несанкционированные свалки. Объем вывезенных отходов с несанкционированных свалок составил в 2017 году 17,04 тыс. м3.

По состоянию на 01.04.2018 в реестр несанкционированных мест размещения отходов производства и потребления  включено 53 свалки общей площадью 4,3 га.

Одна несанкционированная свалка занимает в среднем площадь 811 кв.метров и имеет объем 226 м3.

Для городского бюджета несанкционированные свалки создают дополнительную нагрузку по их ликвидации.

За 2017 год в ходе  реализации мероприятия  освоено 71,8 % бюджетного финансирования (бюджетные ассигнования составили по мероприятию 3037,1 тыс.руб., кассовые расходы  - 2181,5 тыс.руб.).

Не освоено 855,6 тыс.руб. по следующим причинам:

20.10.2017  - размещено извещение о проведении аукциона на выбор подрядчика по вывозу и утилизации мусора с несанкционированных мест размещения отходов на сумму остатка финансирования 855,6 тыс. руб.

По решению УФАС по Челябинской области от 17.11.2017 в части необходимости указания в техническом задании  класса опасности вывозимых и утилизируемых отходов и требований по наличию лицензии на деятельность по вывозу и утилизации отходов соответствующего класса опасности заказчиком (МУ «ГСЗ») внесены необходимые дополнения в техзадание к условиям аукциона.

28.11.2017 аукцион объявлен повторно с учетом замечаний УФАС по Челябинской области.

07.12.2017 аукцион признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявок от участников аукциона.

В 2018 году предусмотрено 1500,0 тыс.руб. бюджетных средств на выполнение мероприятий по очистка территории округа от захламления отходами производства и потребления.

По состоянию на 01.05.2018:

заключен муниципальный контракт на сумму 499,9 тыс.руб. на вывоз несанкционированных свалок в период проведения массовых субботников. Срок оплаты  - до 31.05.2018;

подготовлена аукционная документация для выбора подрядчика на оказание услуг по вывозу мусора с несанкционированных свалок на территории Копейского городского  округа. Начальная  цена  контракта   заявлена   в сумме 1 млн.руб. Аукцион планируется провести в до 31.05.2018.

3. Озеленение территории городского округа

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия:

- повышенная загазованность и запыленность воздуха, неблагоприятные физико-механические свойства почвы, асфальтовое покрытие улиц и площадей, наличие подземных коммуникаций и сооружений в зоне корневой системы, дополнительное освещение растений в ночное время, механические повреждения и интенсивный режим использования городских насаждений населением приводит к преждевременному отмиранию деревьев, задолго до наступления естественной старости;

- большинство объектов зеленых насаждений общего пользования имеет возраст более 30 лет;

- закрепление объектов озеленения, произрастающих на землях общего пользования, за МУ «Управление благоустройством» не представляется возможным ввиду отсутствия кадастрового учета земель общего пользования в границах «красных линий» улиц.

Одним из направлений работы  по сохранению зеленого фонда городского округа является ужесточение требований при выдаче разрешений на снос зеленых насаждений и сокращение деревьев, попадающих под вырубку. Количество деревьев, разрешенных к сносу в 2017 году, составляет 1546 шт., из них -  955 шт. из данного числа или 61,8 процента разрешены к сносу в связи с их аварийным состоянием по заявкам  жилищных управляющих компаний,  муниципальных учебных заведений (школы, детские сады), лечебных учреждений (поликлиники, больницы, диспансеры).

Компенсационная стоимость за снос зеленых насаждений, поступившая в бюджет городского округа в 2017 году, составила 1303,2 тыс.руб.

В 2017 году произведен подсчет количества зеленых насаждений, произрастающих на придворовой территории многоэтажных жилых домов, на территории учебных заведений и детских садов. Установлено, что на данных территориях произрастает: деревьев – 49898 шт., газонов (в основном луговых) – 610421 кв.м, кустарников – 21853 шт.

За 2017 год определено количество аварийных и сухих деревьев на территории наших административных поселков. В ходе данных мероприятий установлено, что на данных территориях количество деревьев, подлежащих сносу и санитарной опиловке, составляет 2,3 тыс. шт.

Вместе с тем,  в 2017 году проведена полная инвентаризация территории 22-х городских скверов общей площадью 13,7 га. По результатам инвентаризации установлено, что на данной территории произрастает 3 тыс. деревьев, 2 тыс. кустарников, 7 га газонов. По каждому скверу установлен возрастной, видовой состав зеленых насаждений, выявлены больные и сухие растения, определено точное количество зеленых насаждений, подлежащих санитарной вырубке. По каждому скверу составлен паспорт зеленых насаждений.

Видовой состав деревьев очень разнообразен: в городских скверах произрастает 28 видов деревьев. Например, вязы представлены 3-мя видами: шершавый, мелколистный и граболистный); тополь – 4-мя видами (пирамидальный, бальзамический, белый и черный); в скверах произрастают 3 вида кленов (остролистный, серебристый, ясенелистный), 3 вида ясеня (пушистый, обыкновенный, пенсильванский).

Самым распространенным деревом является вяз –  на его долю приходится  16 процентов от числа  всех деревьев, растущих в городских скверах. Менее всего распространены такие породы как ольха серая (5 процентов), осина (8 процентов), дуб (9 процентов), ирга (5 процентов).

Хвойные породы составляют 14 процентов от общего количества деревьев, в том числе лиственница, сибирская, ель обыкновенная, ель колючая, сосна обыкновенная.

15 процентов видового состава приходится на плодово-ягодные культуры  (рябина, яблоня, черемуха, груша, вишня и др.).

Видовой состав кустарниковой растительности представлен сиренью венгерской и обыкновенной, розой собачьей, кизильником, жимолостью татарской, караганой, снежноягодником белым и другими  видами.

Подлежит вырубке 217 (или 7 процентов) сухих и больных деревьев.

В газонной растительности  преобладают луговые виды (порядка 80 процентов). Наибольшим обилием в растительном сообществе газонной растительности обладают пырей ползучий, горец птичий. Состояние травянистого покрова удовлетворительное. Охраняемые виды, включенные в Красную книгу, не обнаружены.

Травянистая растительность сильно разрежена. Основная площадь деградированной территории вытоптана и погибла из-за нарушения технологии ухода.

Бюджетное финансирование в 2017 году в размере 595 тыс. руб. освоено  в полном объеме .

В рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Копейском городском округе» запланировано:

1) на проведение высадки деревьев и кустарников, устройство цветников на территориях общего пользования

на 2018 – 2000,0 тыс.руб;

2) на инвентаризацию зеленых насаждений

на 2018 год – 1000,0 тыс.руб.

По состоянию на 01.05.2018 в целях освоения бюджетных средств, предусмотренных на мероприятия по озеленению территории городского округа:

1) подготовлено техническое задание и  аукционная документация на проведение работ по инвентаризации зеленых насаждений в Парке Победы и Парке отдыха (ул. Борьбы). Планируемый срок проведения аукциона на выбор подрядчика на выполнение работ  по инвентаризации зеленых насаждений в Парке Победы и Парке отдыха (ул. Борьбы) – до 31.05.2018, начальная цена аукциона – 999,7 тыс.руб.;

2) в марте (01.03.2018 – 31.03.2018) разработана и утверждена смета на проведение высадки деревьев и кустарников, устройство цветников на землях общего пользования (скверы, парки, площади, улицы, бульвары). Подготовлено техническое задание для аукционной документации на проведение высадки деревьев и кустарников, устройство цветников на землях общего пользования (скверы, парки, площади, улицы, бульвары):

Устройство цветников – 102 м2;

Высадка деревьев – 271 шт.;

Высадка кустарников – 103 шт.;

Устройство газонов – 26 м2.

05.04.2018 подготовлен План хозяйственной деятельности для размещения заявки на сайте zakupki.gov.ru. Планируемый срок проведения аукциона – май 2018 года.

- Формирование у населения основ экологической грамотности в целях реализации здорового образа жизни, безопасного для человека и окружающей среды

В эколого-просветительской деятельности в округе участвуют не только образовательные учреждения, но и библиотеки, дворцы творчества, культуры, городской краеведческий музей, различные научные общества и секции школьников и студентов.

Результатом деятельности по формированию экологической культуры и экологическому просвещению являются:

- осуществление во всех образовательных организациях города в рамках экологического образования различных мероприятий экологической направленности. Для обучающихся общеобразовательными организациями  проводятся экологические уроки, акции, квесты, направленные на расширение и углубление экологической культуры:

День экологической культуры, посвященный Дню экологического образования;

фестиваль-конкурс научно-методических разработок по экологическому воспитанию;

пропаганда экологических знаний в школах, учреждениях дошкольного образования;

работа по образовательным экологическим программам;

проведение эколого-информационных   акций   «Планета в моих руках» (эко-библио-закладки, просмотры, уроки, беседы, интерактивные выставки, эко-часы);

Организация и проведение конкурса «Зеленая планета»:

«Экологический показ мод» (из бытового мусора);

демонстрация социально-экологического видеоролика «Мы за чистый город»;

проведение экологической акции «Мусору – нет!»;

участие специалистов органов образования в областных методических семинарах, онлайн-конференциях;

заседание    городского     методического объединения учителей естественно-научной направленности по экологическому воспитанию обучающихся.

По итогам 2017 года в образовательных учреждениях Копейского городского округа проведено 389 мероприятий, в которых приняли участие 16540 обучающихся.

- в 2017 году образовательными организациями и учреждениями культуры  проведено: 12 общественных акций, 2 круглых стола, 5 конкурсов по экологической тематике, выпущено 120 листовок, изготовлено более 1000 плакатов, 10 видеороликов, проведена электронная презентация, подготовлено 9 сообщений в СМИ и 8 сообщений для Интернета. В мероприятиях приняли участие более 64 тыс.чел.;

- проведена встреча со студентами и преподавателями ЧТТЛП с участием специалистов отдела экологии и природопользования  администрации Копейского городского округа;

- в городских печатных изданиях публикуется информация о деятельности предприятия ООО «Комтранссервис+».

В 2018 - 2020  годах мероприятия данной направленности будут продолжены.