Информация о ходе выполнения муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Копейском городском округе» в 2017 году.

Одним из приоритетных направлений социально-экономического развития Копейского городского округа является «Развитие спорта и создание условий для массовых занятий физической культурой».

Управление физической культуры, спорта и туризма является отраслевым (функциональным) органом администрации Копейского городского округа Челябинской области, осуществляющим функции по решению вопросов местного значения в сфере физической культуры, спорта и туризма. В своей деятельности управление руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области, Уставом муниципального образования Копейский городской округ, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Копейского городского округа, а также Положением об управлении физической культуры, спорта и туризма Копейского городского округа.

Муниципальная программа Развитие физической культуры, спорта в Копейском городском округе» утверждена постановлением администрации Копейского городского округа № 610-п от 20.03.2017. В течение 2017 года в программу вносились изменения согласно постановлениям администрации Копейского городского округа № 1732-п от 13.07.2017, № 3050-п от 06.12.2017г. (Изменения в программу касались финансирования)

В состав управления входит:

4 специализированных спортивных школ олимпийского резерва:

- МБУ "СШОР №1"

- МБУ "СШОР №2"

- МБУ "СШОР №3"

- МБУ "СШОР по боксу"

1 спортивная школа:

-  МБУ "СШ по дзюдо"

2 детско-юношеские спортивные школы:

- ДЮСШ №4

- ДЮСШ №7

хоккейная школа А.З.Картаева и спортивные сооружения Копейского городского округа.

Управление физической культуры, спорта и туризма является исполнителем муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Копейском городском округе». (Слайд4) Основной целью Программы является создание условий для развития на территории Копейского городского округа физической культуры и спорта, совершенствование системы физического воспитания и доступность спортивных сооружений Копейского городского округа для занятий физической культурой и спортом. Программные мероприятия связаны с развитием массового спорта и спорта высших достижений

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы за 2017 год

N п/п; Наименование показателя (индикатора); Единица измерения; Значения показателей (индикаторов); Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения). год, предшествующий отчетному <*>; отчетный год. план <**>; факт. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Развитие физической культуры и спорта в Копейском городском округе. 1; Доля граждан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях в общей численности детей 6-15 лет; процент; -; 36; 13; Отсутствие современных спорткомплексов привело к тому что часть детей возят в спорткомплексы г. Челябинска. 2; Количество выполнения спортивных разрядов; человек; 650; 700; 803. 3; Количество посетителей спортивных объектов для занятий спортом; тыс.чел.; 80; 81; 77,4; Из за недостаточного финансирования материально-техническая база не обновляется, соответственно нечем привлечь посетителей. 4; Обеспеченность населения округа спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта; процент; -; 35,5; 19. 5; Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями; процент; 100; 100; 100. 6; Отсутствие жалоб получателей муниципальных услуг на качество их предоставления; да/нет; да; да; да. 7; Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта; единиц; -; 100; 100. 8; Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике городского округа; процент; -; 19,1; 47. 9; Доля граждан округа в возрасте 3-79 лет, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории округа; процент; -; 34; 33. 10; Доля жителей округа, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях по видам спорта; процент; -; 35; 10. 11; Доля граждан округа, выполняющих нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения округа, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); процент; -; 31; 17. 12; Доля обучающихся и студентов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории округа; процент; -; 72; 60. 13; Количество ведущих спортсменов округа в сборных командах области; человек; 65; 68; 105. 14; Количество призовых мест сборной команды округа на областных соревнованиях; человек; 540; 550; 700. 15; Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории округа; процент; -; 8,4; 2,1. 16; Количество призовых мест спортсменов с ограниченными возможностями в областных соревнованиях; человек; 25; 26; 67.

Финансирование муниципальной программы

| Таблица 2. Сведения о финансировании за 2017 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта |  |  |  |  |
| в Копейском городском округе" |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (тыс.рублей) |
| № п/п | Наименование программы | Объем финансирования |  |  |
|  |  | утвержденный бюджет на 2017 год | уточненный бюджет на 2017 год | фактическое исполнение за 2017 год |
| 1 | Развитие физической культуры и спорта в Копейском городском округе | 75 210,0 | 90 696,08 | 90 694,34 |
|  | Всего по программе | 75 210,0 | 90 696,08 | 90 694,34 |

Из областного бюджета было выделено:

1) 704,3 тысячи рублей, что позволило ввести дополнительные ставки:

- 1 ставка тренера на организацию секции по лыжному спорту в МБУ «СШ № 7»;

- 0,25 ставки тренера по плаванию в МБУ «СШ № 7»;

- 0,75 ставки тренера для увеличения охвата детей и подростков занятиями в отделении по стендовой стрельбе в МБУ «СШ № 7»;

-1 ставка тренера для увеличения охвата детей и подростков занятиями волейболом в МБУ «СШ № 7»;

2) 2 миллиона 500 тысяч рублей на Содержание, развитие и поддержка ведущих команд (клубов) по игровым и техническим видам спорта, участвующих в чемпионатах и первенствах Челябинской области и России (МФК «Сигма»)

3) 115,0 тысяч рублей на развитие базовых олимпийских видов спорта для подготовки резерва спортивных сборных команд Челябинской области и России

4) 324,0 тысяча рублей выделена из федерального бюджета на  содержание, развитие и поддержка, включая оснащение спортивным инвентарем и оборудованием учреждений спортивной подготовки, в том числе по подготовке резерва в сборные команды России (велоспорт);

5) 360,77 тысяча рублей на содержание, развитие и поддержку, включая оснащение спортивным инвентарем и оборудованием учреждений спортивной подготовки, в том числе по подготовке резерва в сборные команды России;

6) 2 980,0 тысяча рублей на приобретение спортивного оборудования для специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва;

7)  из областного бюджета выделено на ремонт спортивных объектов: 699,1 тысяч рублей на ремонт кровли МБУ «СШОР №1», 198,1 тысячи рублей на ремонт кровли МБУ «СШОР №3», 60,6 тысяч рублей на ремонт кровли МБУ «СШОР по боксу», 108,0 тысяч рублей на ремонт кровли МБУ «СШ по дзюдо», 133,8 тысячи рублей на замену оконных блоков в МБУ «СШОР №3», 100,0 тысяч рублей на ремонт пола в спортивном зале МБУ «СШОР №2».

8) 1 300,0 тысяч рублей на приобретение хоккейного корта.

За 2017 год за счет платных услуг заработано 2 миллиона 234 тысячи рублей (82% от годового плана – 2716 тыс.руб).

Благодаря реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Копейском городском округе» увеличилась долю горожан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом до  33 % от общего числа жителей города, количество участников в массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий возросло  до 14,1 тыс. человек.

В спортивных школах Копейского городского округа занимается 27 спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, которые более 60 призовых места на областных соревнованиях и всероссийских соревнованиях. (Копейские спортсмены являются членами сборной команды области по армрестлингу, баскетболу на колясках, следж-хоккею, лыжным гонкам)

За 2017 год в Копейске было проведено более 100 физкультурно-спортивных мероприятия. Такие как:

- Всероссийский турнир по боксу памяти дважды Героя Советского Союза С.В. Хохрякова,

- легкоатлетическая эстафета на призы Администрации Копейского городского округа и газеты «Копейский рабочий»

- Всероссийский турнир по дзюдо Памяти Заслуженного учителя профтехобразования А.И. Тамочкина

-военизированная-комбинированая эстафета юношей допризывного возраста

- спортивный праздник посвященный Дню города и Дню шахтера

- Фестивали ГТО (рассказать о ГТО)

Дальнейшая реализация мероприятий муниципальной программы позволит активнее пропагандировать здоровый образ жизни, путем проведения городских спортивно-массовых мероприятий и поддержание рейтинга Копейского городского округа путем достижения высоких результатов.