Приложение

к решению

Собрания депутатов

Копейского городского округа

Челябинской области

№591 от 26.09.2012г.

Информация

о ходе выполнения Городской целевой программы «Поддержка и развитие дошкольного образования Копейского городского округа Челябинской области» на 2010-2014 годы за 8 месяцев 2012года

в тыс.  руб.

| Наименование программы/ подпрограммы | Исполнитель программы/ подпрограммы (бюджетополучатель) |  | Предусмотрено программой на 2012г. | Уточненный бюджет на 2012г. | Фактически выделено за отчетный период 2012г. |  | Исполнено за отчетный период 2012г. | % исполнения за год | Причины неисполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Городская целевая программа «Развитие дошкольного образования Копейского городского округа Челябинской области на 2010-2014 гг» | Муниципальные дошкольные образовательные учреждения |  | 7 092,0 | 6 625,1 | 4 124,7 |  | 2 970,5 (72,02 %) | 44,84% |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |
| 1. Создание условий для удовлетворения потребностей населения в услугах дошкольных образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 Увеличение количества групп в действующих детских садах за счёт более полного использования проектной мощности |  | 1 798,8 |  | 1 577,7 | 600,3 |  | 220,4 (36,72 %) | 13,97% | Деньги по плану будут израсходованы до конца квартала |  |
| 5. Социальная поддержка детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, путём компенсации родительской платы |  | 350,00 |  | 350,00 | 350,00 |  | 350,00 (100 %) | 100% |  |  |
| ИТОГО по разделу 1 |  | 2 148,8 |  | 1 927,71 | 950,3 |  | 570,4 (60,03%) | 29,59% |  |  |
| 2. Создание условий для повышения качества дошкольного образования, улучшение подготовки детей к обучению в школе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Обеспечение дошкольных образовательных учреждений современными программами в соответствии с требованиями ФГТ, учебно-методическими изданиями, детской художественной литературой и развивающими играми |  |  | 100,0 | 54,2 | 54,2 | 0,00 (0,00%) |  | 0,00% |  | Деньги по плану будут израсходованы до конца квартала |
| 3. Централизованная поддержка развития материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений, в том числе приобретение игрушек, детской мебели, физкультурного, технологического, дидактического оборудования. |  |  | 400,0 | 200,0 | 200,0 | 195,4 (97,72%) |  | 97,72% |  | Деньги по плану будут израсходованы до конца квартала |
| 4. Проведение городского конкурса «Детский сад года» |  |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 (100%) |  | 100% |  |  |
| 5.Проведение городского конкурса «Весенняя капель» |  |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 28,4 (94,76%) |  | (94,76%) |  | Деньги по плану будут израсходованы до конца квартала |
| ИТОГО по разделу 2 |  |  | 580,0 | 334,2 | 334,2 | 273,9 (81,95%) |  | (81,95%) |  |  |
| 3. Улучшение питания и оздоровления детей, развитие коррекционного образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Обеспечение круглогодичной С-витаминизации питания дошкольников в соответствии с требованиями санитарных правил и норм. |  |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 3,8 (12,57%) |  | 12,57% |  | Деньги по плану будут израсходованы до конца квартала |
| 4. Повышение профессионального уровня кадрового состава дошкольных образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Выплата надбавки к заработной плате сотрудникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений, образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего возраста, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. младшим воспитателям, помощникам воспитателей |  |  | 4 333,2 | 4 333,2 | 2 810,2 | 2 122,4 (75,53%) |  | 48,98% |  | В связи с возвратом ФСС |
| ИТОГО по разделу 4 |  |  | 4 333,2 | 4 333,2 | 2 810,2 | 2 122,4 (75,53%) |  | 48,98% |  | В связи с возвратом ФСС |

| Целевые индикаторы и показатели программы |  |  |  | Цели, задачи, намеченные в программе | Проводимые мероприятия | Достигнутые результаты | Эффективность работы программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикатора | Ед. измерения | План по программе на 2012 г | Факт на отчётный период |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Создание условий для удовлетворения потребностей населения в услугах дошкольных образовательных учреждений | Количество мест | 200 | 50 | Организация дошкольных групп при общеобразовательных учреждениях Увеличение количества групп в действующих детских садах за счёт более полного использования проектной мощности | 1. введение дополнительных мест в МОУ ООШ № 38– 50 (введены все) 2. введение дополнительных мест в МОУ ООШ № 38 –80 (введено 0) 3. введение дополнительных мест в МДОУ № 24 – 50 (введено 0) 4. введение дополнительных мест в МДОУ № 51 – 20 (введено 0) | охват детей дошкольного возраста услугой на 01.09.2012составил 77,1%, что не соответствует плановому показателю 80,5%, на конец года охват составит 82,4% | введённые дополнительные места, а также повышение показателя по количеству детей, содержащихся на 100 мест привели к повышению показателя охвата детей дошкольного возраста услугой на 1,9% |

Заместитель главы администрации

по социальному развитию                                                                                                                 В.Г. Бисеров